孟津区2025年奶业新型经营主体培育项目实施方案

为组织实施好我区2025年奶业新型经营主体培育项目，根据《河南省农业农村厅关于做好2025年中央财政畜牧业发展相关项目实施工作的通知》和《洛阳市奶业新型经营主体培育项目实施方案》精神，结合我区实际，制定本方案。

- 一、总体目标

坚持市场导向、科技驱动，以内强素质、外强能力为重点，引导带动奶畜家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体高质量发展，提高生产效率和生产经营能力，促进奶业新型经营主体与现代奶业发展有机衔接。

- 二、项目实施内容

- （一）支持对象：符合条件的奶畜家庭牧场和奶农合作社等奶业新型经营主体。

2025年项目实施主体遴选依据《河南省农业农村厅、河南省财政厅关于印发2025年度财政专项资金项目申报指南的通知》和《河南省农业农村厅关于做好2025年中央财政畜牧业发展相关项目实施工作的通知》要求，经县级申报、市级推荐、省级组织专家审核，确定我区4个符合条件的奶业新型经营主体实施本项目。

实施主体应具备的条件：1.依法设立且正常经营，财务等管理制度健全规范，符合当地奶牛养殖发展规划等相关政策要求；2.奶牛存栏100-3000头或奶山羊存栏500只以上；3.具备养殖备案码和有效的《动物防疫条件合格证》、生鲜乳收购许可证，积极配合奶业监管监测工作；4.标准化适度规模奶牛养殖基础较好，有发展养加一体化的意愿。5.优先支持开展疫病净化或生产性能测定（DHI）的奶业新型经营主体。

（二）支持内容。支持奶业新型经营主体提升生产经营能力，升级养殖设施装备，降低生产成本，鼓励通过社会化服务提升饲料营养、选种选配、健康养殖、饲养管理、疫病防控和环境控制水平，推动单产提升，生鲜乳质量和养殖效益保持在较好水平，提高标准化、规模化、集约化生产水平，与现代奶业发展有机衔接。优先支持奶业养殖加工一体化发展。

奶业新型经营主体可依据自身实际，在支持内容范围内有侧重的组织实施，原则上不支持单纯扩大养殖规模的建设内容。

（三）补助方式和标准。项目补助通过“先建后补”“以奖代补”方式实施。根据年度绩效目标和中央财政补助资金规模，结合符合条件的新型经营主体发展需求，根据省厅分配资金额度，结合符合条件的项目场实际情况，确定补助标准。根据市级文件要求，为鼓励奶牛养殖场创新发展模式、拓展奶源出路，选择洛阳生生牧业有限公司、洛阳君荷牧业有限公司、洛阳卓尔牧业有限公司重点支持奶农办加工，单个主体补助金额不超过40万元。洛阳沐润农牧有限公司支持养殖设备装备升级改造补助金额不超过30万元。项目实施中要加强与其他农业生产支持政策的衔接，避免重复补助。

- （四）项目验收和资金拨付。2025年12月31日前全部完成项目建设任务。项目完成后，由区农业农村局按照实施方案规定的程序，对照绩效目标表，对项目实施整体情况、每个实施主体具体建设内容完成情况等进行验收，确保建设内容不超出项目支持范围，管理规范、资料齐全、建设工程达标、设备购置安装到位，验收合格且手续齐全符合项目资金拨款要求。资金拨付情况要在区政府网站公示，无异议的应尽快将奖补资金拨付到位。实施过程中要加强补助对象认定、项目验收、资金拨付、后续跟踪监测等关键环节监管，提升资金使用透明度，确保项目资金使用的质量和效益。

- 三、有关要求

- （一）强化项目监管。要强化组织领导，明确工作责任，把握时间节点，以绩效目标为导向，努力探索成熟高效的项目建设管理机制，确保年底前将中央财政资金项目落实到位，完善项目监控机制，开展项目中期监控和绩效自评。

（二）强化信息报送。区农业农村局填写奶业新型经营主体培育实施情况表，于9月25日、11月25日前按程序报送工作进展，12月30日前报送项目总结。

- （三）加强宣传指导。加强政策宣传，统筹做好政策解读、跟踪指导和技术培训等工作，认真总结项目实施过程中的好经验好做法，充分调度各方主体积极性。让广大养殖场全面知晓政策内容和要求，认真总结推广先进经验、创新机制和典型模式，促进奶业快速发展。

附件：孟津区2025年奶业新型经营主体培育项目统计表

2025年8月12日