## Sheet1 (hidden)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分原因
A决策（20分） | A1项目立项（5） | A11立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； | 5
②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
③项目立项是否属于公共财政支持范围
以上三项权重各1分
| A2绩效目标（10） | A21绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否与实际工作具有相关性。 | ①项目是否设置了绩效目标； | 5 | 绩效目标设置主体不清晰，应当为科技创新部设置，而非被奖补企业设置，；设置的总体目标不具有宏观上的在指导意义，阶段性目标与实际工作相关但存在偏差。
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
以上两项权重各1分
|  | A22绩效目标明确性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否科学。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 3
②是否通过清晰的可衡量指标值予以体现
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
以上三项各占 1/3权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
| A3资金投入（5分） | A31预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配； | 2
②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
以上两项权重各1分
B过程（20分） | B1资金管理（12分） | B11资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3
|  | B12预算执行率 | 4 | 考察项目资金使用进度，用以反映和考核项目资金使用效率。 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）*100%。实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2.48 | 该项目到位资金为210万元，实际支付金额为130万元，未支付80万元，预算执行率61.9%。 | 4665269.51
|  | B13资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 4
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上四项各占 25%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
| B组织实施（8分） | B21项目管理制度健全 | 4 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
以上两项各占50%权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
|  | B22工作规范性 | 4 | 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。 |  | 4
项目申报、审批、资金下达及拨付是否按制度或要求完成，
C产出(30分） | C1产出 （21分） | 数量指标 | 10 | 项目实施的实际产出与计划产出比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 针对本项目，考察 | 6.67
实际完成数/计划完成数*100%。对应得分率=对应计划完成率。
|  | 质量指标 | 10 | 2017年省级科技孵化器、2018年省级载体认定奖补资金监管到位，是否专款专用 | 针对本项目，根据下达的指标文件和资金分配明细表到位、专款专用。 | 10
|  | 时效指标 | 10 | 考察项目工作完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 针对本项目，考察拨付是否及时，预算文件下达日至拨付日之间间隔≦6个月，得满分，间隔6个月-1年之间，扣分，1年-2年之间得扣2分，2年-3年内扣3分 | 7
D效益（30分） | D1社会效益（8分） | D11在孵企业入驻率 | 4 |  | 针对本项目，2017年洛阳留学人员创业园孵化器签约中介机构数为8个即为满足要求，得
|  | 提供就业岗位数 | 4
| 经济效益（8分） | 实现纳税 | 4
|  | 实现收入 | 4
| D4可持续影(4分） | 孵化器行业服务能力提升 | 4
| D4满意度（10分） | D41孵化企业满意度 | 9 |  | 通过问卷调查问题7和9评分满意的人数与答卷人数的比，比值在90%（含）以上，得9分；比值在80%（含）-89%之间，得7分；比值在70%（含）-79%之间，得5分；比值在60%（含）-69%之间，得3分；50%-59%，得1分，比值不足50%，得0分。
|  | 在孵企业满意度 |  |  | 【公式：满意度=选择“非常满意”选项样本数×1+ “比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.4+“非常不满意”选项样本数×0.2))/总样本数×100%】
合计 |  |  | 100 |  |  | 92.94

## 二版 (hidden)
洛阳高新技术产业开发区2017年省级科技孵化器、2018年省级载体认定奖补资金项目绩效评价指标体系
绩效评价 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 | 扣分原因
决策（20分） | 项目立项（5） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）； | 5
项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）；
项目立项属于公共财政支持范围（1分）
| 绩效目标（10） | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否与实际工作具有相关性。 | 项目设置了绩效目标（2.5分）； | 4 | 绩效目标设置主体不清晰，应当为科技创新部设置，而非被奖补企业设置；设置的总体目标不具有宏观上的在指导意义。
项目绩效目标与实际工作内容相关（2.5分）；
|  | 绩效目标明确性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否科学。 | 项目绩效目标细化为具体的绩效指标（1分）； | 5
指标值清晰可衡量（2分）
绩效目标与项目相对应（2分）。
| A3资金投入（5分） | A31预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配（2.5分）； | 5
预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（2.5分）。
B过程（20分） | B1资金管理（12分） | B11资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3
|  | B12预算执行率 | 4 | 考察项目资金使用进度，用以反映和考核项目资金使用效率。 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）*100%。实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2.48 | 该项目到位资金为210万元，实际支付金额为130万元，未支付80万元，预算执行率61.9%。
|  | B13资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； | 4
资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；
符合项目预算批复或规定的用途（1分）；
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
| B2组织实施（8分） | B21项目管理制度健全 | 4 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度（2分）； | 4
业务管理制度合法、合规、完整（2分）。
|  | B22工作规范性 | 4 | 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。 | 项目申报、审批、资金下达及拨付按制度或要求完成（4分） | 4
C产出(30分） | C1产出 （30分） | C11数量指标 | 10 | 项目实施的实际产出与计划产出比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 新增入孵企业 | 6.67
|  | C12质量指标 | 10 | 2017年省级科技孵化器、2018年省级载体认定奖补资金监管到位，是否专款专用 | 针对本项目，根据下达的指标文件和资金分配明细表到位、专款专用。 | 10
|  | C13时效指标 | 10 | 考察项目工作完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 针对本项目，考察拨付是否及时，预算文件下达日至拨付日之间间隔≦6个月，得满分，间隔6个月-1年之间扣1分；间隔1年-2年之间扣2分，间隔2年-3年内扣3分 | 7
D效益（30分） | D1社会效益（8分） | 累计签约中介服务机构 | 4 |  | 针对本项目，2017年洛阳留学人员创业园孵化器签约中介机构数为8个即为满足要求，得
|  | 提供就业岗位数 | 4
| D2经济效益（8分） | 新增规模以上企业 | 4
|  | 累计毕业企业 | 4
| D3可持续影(4分） | 积极推动企业与金融机构对接 | 4
不断提升孵化器服务质量
| D4满意度（10分） | 孵化企业满意度 | 10 |  | 通过问卷调查问题7和9评分满意的人数与答卷人数的比，比值在90%（含）以上，得9分；比值在80%（含）-89%之间，得7分；比值在70%（含）-79%之间，得5分；比值在60%（含）-69%之间，得3分；50%-59%，得1分，比值不足50%，得0分。
|  | 在孵企业满意度 |  |  | 【公式：满意度=选择“非常满意”选项样本数×1+ “比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.4+“非常不满意”选项样本数×0.2))/总样本数×100%】
合计 |  |  | 100 |  |  | 92.94

## 最新版
附件1
洛阳高新技术产业开发区2017年省级科技孵化器、2018年省级载体认定奖补资金项目绩效评价指标体系及评分表
绩效评价 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 指标说明 | 得分
决策 （20分） | 项目立项 （5分） | 立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（2分）；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（2分）；项目立项属于财政支持范围（1分） | 5
| 绩效目标 （10分） | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否符合客观实际，是否与实际工作具有相关性。 | 项目设置了绩效目标（2.5分）；项目绩效目标与实际工作内容相关（2.5分）； | 5
|  | 绩效目标明确性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否科学。 | 项目绩效目标细化为具体的绩效指标（1分）；指标值清晰可衡量（2分）；绩效目标与项目相对应（2分）。 | 5
| 资金投入 （5分） | 预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 预算内容与项目内容是否匹配（2.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（2.5分）。 | 5
过程 （20分） | 资金管理 （12分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4
|  | 预算执行率 | 4 | 考察项目资金使用进度，用以反映和考核项目资金使用效率。 | 预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）*100%。实际支付资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2.48
|  | 资金使用合规性 | 4 | 考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）；符合项目预算批复或规定的用途（1分）；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 4
| 组织实施 （8分） | 项目管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度（2分）；业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 4
|  | 工作规范性 | 4 | 考察项目各个程序是否按规定审批或执行。 | 项目申报、审批、资金下达及拨付按制度或要求完成（4分） | 4
产出(30分） | 产出 （30分） | 数量指标 | 10 | 孵化器企业考评通过数量与参与考评数量比值，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 得分=高新区内2017年、2018年通过考评的孵化器企业数量/参与考评企业数量*10 | 10
|  | 质量指标 | 10 | 考察项目产出多少高新技术企业数量，中小企业数量，反映产出质量高低 | 在孵企业中有高新技术企业（5分）；在孵企业中有科技型中小企业（5分）； | 10
|  | 时效指标 | 10 | 考察项目工作完成是否及时，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 考评及时（5分）、拨款及时（5分）上述各环节6个月内完成，得满分，6个月-1年内完成扣1分；1年-2年内完成扣2分，2年-3年内完成扣3分 | 7
效益 （30分） | 社会效益 （8分） | 对在孵企业培训人次 | 4 | 项目实施对社会发展所带来得直接或间接影响情况 | 促进孵化器企业创业能力、对政策理解力（4分） | 4
|  | 在孵企业从业人员 | 4 |  | 促进孵化器区域内的就业（4分） | 4
| 经济效益 （8分） | 当年综合服务收入 | 4 | 项目实施对经济发展所带来得直接或间接影响情况 | 提供给在孵企业增值服务，实现了当年综合服务收入即为得分。未实现当年综合服务收入适当扣分 | 3
|  | 当年在孵团队总收入 | 4 |  | 带动孵化器内的在孵企业实现了收入（4分） | 4
| 可持续影(4分） | 平台建设及发展情况 | 4 | 项目后续运行及成效发挥得可持续影响情况 | 平台建设及发展情况良好（4分）；平台建设及发展较好（3分）；平台建设及发展一般（2分）；平台建设及发展不好（1分） | 4
| 满意度 （10分） | 孵化器企业满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施策略得满意程度 | 【公式：满意度=选择“非常满意”选项样本数×1+ “比较满意”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“不太满意”选项样本数×0.4+“非常不满意”选项样本数×0.2))/总样本数×100%】 | 9
在孵企业满意度
合计 |  |  | 100 |  |  | 93.48