附  件

基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排
	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	1
	编制26个领域基层

政务公开指引和目录
	城乡规划领域
	各县（市、区）政府
	市自然资源和规划局
	    指导责任单位2020年9月底前完成；主体责任单位2020年10月底前完成

	
	
	征地补偿领域
	
	
	

	
	
	重大建设项目领域
	各县（市、区）政府
	市发展和改革委员会
	

	
	
	公共资源交易领域
	
	
	

	
	
	财政预决算领域
	各县（市、区）政府
	市财政局
	

	
	
	安全生产领域
	各县（市、区）政府
	市应急管理局
	

	
	
	救灾领域
	
	
	

	
	
	税收管理领域
	各县（市、区）政府
	市税务局
	

	
	
	国有土地上房屋征收领域
	各县（市、区）政府
	市住房和城乡建设局
	

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	1
	编制26个领域基层

政务公开指引和目录
	保障性住房领域
	各县（市、区）政府
	市住房和城乡建设局
	    指导责任单位2020年9月底前完成；主体责任单位2020年10月底前完成

	
	
	农村危房改造领域
	
	
	

	
	
	城市综合执法领域
	各县（市、区）政府
	市城市管理局
	

	
	
	市政服务领域
	
	
	

	
	
	环境保护领域
	各县（市、区）政府
	市生态环境局
	

	
	
	公共文化服务领域
	各县（市、区）政府
	市文化广电和旅游局
	

	
	
	公共法律服务领域
	各县（市、区）政府
	市司法局
	

	
	
	扶贫领域
	各县（市、区）政府
	市扶贫开发办公室
	

	
	
	社会救助领域
	各县（市、区）政府
	市民政局
	

	
	
	养老服务领域
	
	
	

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	1
	编制26个领域基层

政务公开指引和目录
	食品药品监管领域
	各县（市、区）政府
	市市场监督管理局
	    指导责任单位2020年9月底前完成；主体责任单位2020年10月底前完成

	
	
	就业领域
	各县（市、区）政府
	市人力资源和

社会保障局
	

	
	
	社会保险领域
	各县（市、区）政府
	市社会保险中心
	

	
	
	户籍管理领域
	各县（市、区）政府
	市公安局
	

	
	
	涉农补贴领域
	各县（市、区）政府
	市农业农村局
	

	
	
	义务教育领域
	各县（市、区）政府
	市教育局
	

	
	
	医疗卫生领域
	各县（市、区）政府
	市卫生健康委员会
	

	2
	其他领域政务公开

指引和目录
	    根据省政府相关部门其他领域标准指引和目录编制情况，依照要求抓好落实。
	各县（市、区）政府
	市政府有关部门
	    指导责任单位2021年12月底前完成；主体责任单位2022年6月底前完成

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	3
	规范政务公开工作流程
	建立文件全生命周期

管理制度
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	2020年

12月底

	
	
	健全信息发布协调及

审核制度和流程
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	

	
	
	健全依申请公开

制度和流程
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	

	
	
	健全监督考核制度
	各县（市、区）政府
	市政府办公室
	

	
	
	    落实“五公开”和“政策解读”到办文办会程序中
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	4
	推进政务公开

平台规范化
	    优化政府网站政府信息公开平台，对照标准进一步完善网站栏目设置，优化搜索功能
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
市政务服务中心
	2020年

12月底

	
	
	    开设统一的在线办事入口和互动交流入口
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
市政务服务中心
	2021年

6月底

	
	
	    规范政务新媒体管理使用，进一步清理“僵尸”新媒体
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
市政务服务中心
	2020年

12月底

	
	
	    健全政务新媒体管理制度
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
市政务服务中心
	

	
	
	    在政务服务大厅、便民服务中心设立政务公开专区
	各县（市、区）政府
市政务服务和

大数据局
	市政府办公室
	

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	5
	完善行政决策

公众参与机制
	    建立公众参与行政决策制度
	各县（市、区）政府
	市政府各部门
	    指导责任单位和主体责任单位2020年12月底前完成

	
	
	    完善利益相关方、群众代表、专家、媒体等列席政府有关会议制度
	各县（市、区）政府
	市政府各部门
	

	
	
	完善重大事项意见征求及反馈制度
	各县（市、区）政府
	市政府各部门
	

	6
	推进办事服务

公开标准化
	    完善公开政务服务事项办事指南、流程、机构等信息，汇总编制办事一本通
	各县（市、区）政府
	市政府各部门
	    指导责任单位和主体责任单位2021年6月底前完成

	7
	健全解读回应工作机制
	    健全政策解读及回应制度和流程
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	2020年

12月底

	
	
	    健全政务舆情相关制度和流程
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	

	
	
	    建立第三方评估（民意调查）制度
	各县（市、区）政府
市政府各部门
	市政府办公室
	

	序号
	工作任务
	具体事项
	主体责任单位
	指导责任单位
	完成时间

	8
	推动政务公开向

农村和社区延伸
	    完善村（居）政务公开事项清单，健全村（居）政务公开制度
	各县（市、区）政府
	市民政局、

市农业农村局
	2021年

12月底
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