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洛阳市职业教育改革发展实施方案重点项目汇总表

	项目类型
	序号
	项目名称
	责任单位
	目  标
	时间节点

	职

业

院

校

达

标

工

程


	1
	洛阳职业技术学院新校区建设和搬迁
	洛阳职业技术学院
	计划投资26.1亿元，一期占地717亩，二期占地513亩，2万人规模
	2020年9月底前完成一期工程

	
	2
	洛阳市中等职业学校新校区建设和搬迁
	洛阳市中等职业学校
	计划投资8.92亿元，占地600亩，1.2万人规模
	2022年底

	
	3
	洛阳科技职业学院（民办）二期工程建设
	洛阳科技职业学院
	计划投资15亿元，占地700亩，3万人规模
	2022年底

	
	4
	洛阳市工业信息中专（民办）新校区建设和搬迁
	洛阳市工业信息中专
	计划投资2.5亿元，占地面积300亩，8000人规模
	2022年底

	
	5
	河南林业职业学院新校区建设和搬迁
	河南林业职业学院
	计划投资8.192亿元，一期占地550亩，8000人规模
	2022年底

	
	6
	汝阳县职教中心新校区
	汝阳县人民政府
	计划投资6.2亿元，占地面积421亩，6000人规模
	2020年12月底前一期完工

	
	7
	伊川县职教中心扩建
	伊川县人民政府
	占地面积不低于500亩，新增11000个学位
	2022年底

	
	8
	偃师市职教中心扩建
	偃师市人民政府
	占地面积不低于250亩，新增5200个学位
	2022年底

	
	9
	孟津县职教中心扩建
	孟津县人民政府
	占地面积不低于200亩，新增4100个学位
	2022年底

	
	10
	宜阳县技工学校扩建
	宜阳县人民政府
	占地面积不低于300亩，新增6000个学位
	2022年底

	人才培养模式改革
	11
	国家“1+X”证书试点
	洛阳市中等职业学校、洛阳经济学校、洛阳铁路信息工程学校、新安县职高、栾川县中专、嵩县中专等
	2020年启动

	职业教育

质量提升

工程
	12
	省级优质高职院校建设
	洛阳职业技术学院等
	2022年底

	
	13
	省级高水平中职学校建设
	洛阳幼儿师范学校、洛阳经济学校、洛阳铁路信息工程学校、新安县职高、栾川县中专等
	2022年底

	
	14
	省级高水平专业群建设
	洛阳幼儿师范学校、洛阳经济学校、洛阳铁路信息工程学校、新安县职高、栾川县中专、洛阳市中医药学校等
	2022年底

	
	15
	骨干专业群建设
	每所职业院校重点建设2-3个骨干专业群，建设16-18个市级示范性骨干专业群
	2022年底

	职业教育产教融合工程


	16
	高质量产教联盟、职业教育集团建设
	建设8-10个高质量的洛阳市产教联盟、职业教育集团
	2022年底

	
	17
	省级产教融合型职业院校建设
	创建6-7所省级产教融合型职业院校
	2020年启动

	
	18
	省级产教融合型企业建设
	创建6-7家产教融合型企业
	2020年启动

	
	19
	市级产教融合实训基地建设
	建设16个洛阳市产教融合实训基地
	2020年启动

	职业院校教师素质提高计划
	20
	“技能名（大）师工作室”
	每年认定3-5个市级“技能名（大）师工作室”
	2020年启动


