附  件

洛阳市推动现代化洛阳都市圈建设2021年重大项目库
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	建设性质
	开工时间
	拟建成时间
	总投资

(万元)
	2021年计划完成投资（万元）
	2021年度形象

进度目标
	建设地点
	牵头单位及责任人

	合计
	328个
	80881035
	18395269
	　
	
	　

	续建
	167个
	43321985
	10250784
	　
	
	　

	新开工
	161个
	37559050
	8144485
	　
	
	　

	一、构建创新协同的现代产业体系
	107个
	20337847
	5404610
	　
	
	　

	（一）新一代信息技术
	8个
	1594000
	505500
	　
	
	　

	续建
	4个
	704000
	272000
	　
	
	　

	1
	中国移动“中部云谷”建设项目
	总建筑面积8.9万平方米，主要建设1号机房楼、2号机房楼及动力中心、3号机房楼及动力中心，4号楼维护支撑中心，5号综合楼。中部10086呼叫座席1万台。
	续建
	2020年6月
	2023年12月
	300000
	100000
	完成项目主体建设，设备进场。
	洛龙区
	洛龙区

韩建军

	2
	中国移动洛阳分公司5G建设及应用
	全市范围内规划新建及扩建4080个宏站、1355个室分。
	续建
	2019年12月
	2022年5月
	180000
	76200
	完成部分建设任务。
	市域
	中国移动洛阳分公司

王昌印

	3
	中国联通河南5G无线网新建工程
	全市范围内规划建设4072个站点。
	续建
	2020年3月
	2022年12月
	124000
	47800
	完成部分建设任务。
	市域
	中国联通河南分公司
赵玉军

	4
	中兴智慧城项目
	总建筑面积32万平方米，二期新开工主要建设5G研发、AI人工智能研发、行业大数据、北斗定位系统研发、中兴网信中原总部、智造车间、综合办公及其配套设施。
	续建
	2020年8月
	2023年4月
	100000
	48000
	5G应用软件研发中心、AI人工智能研发中心等共12栋主体封顶。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	新开工
	4个
	890000
	233500
	　
	
	　

	5
	豫西北斗智慧城
	包含北斗智慧城示范社区和北斗产业园区两部分。一期主要建设北斗定位豫西北区域服务中心及配套展示体验科研项目；二期主要建设全国性示范智慧社区项目；三期主要建设北斗定位相关科研及制造业项目。
	新开工
	2021年10月
	2025年11月
	650000
	162500
	厂房基础设施建设完成，设备安装调试。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	6
	伊川县域5G网络运营中心建设项目
	主要建设生产楼一座、5G中心机房1个、500座5G基站、改造升级300座4G基站、新建光缆线路650公里。
	新开工
	2021年3月
	2022年11月
	110000
	60000
	实现县城、乡镇移动5G网络覆盖。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	7
	汝阳5G网络建设及应用
	智慧医疗建设项目：按照相应的基本架构和数据标准，建立涵盖市民个人基本信息和主要卫生服务记录的电子健康档案；智慧交通建设项目：建设道路交通综合信息服务平台，为公众提供城市实时道路通行信息；全面利用5G信息技术，建设公共交通信息服务系统；智慧教育建设项目：依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术所打造的物联化、智能化、感知化、泛在化的新型教育形态和教育模式，核心开展线上智慧教学。
	新开工
	2021年3月
	2023年12月
	100000
	3000
	完成部分建设任务。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	8
	中科寒武纪人工智能计算平台建设项目
	总建筑面积3万平方米，主要建设智能计算平台、新型研发机构、专业化众创空间。
	新开工
	2021年5月
	2023年12月
	30000
	8000
	完成智能计算中心一期建设，立项3-5个人工智能领域产业化研发项目。
	西工区
	西工区
史千灵

	（二）节能环保
	12个
	3214500
	690700
	　
	
	　

	续建
	3个
	578000
	203000
	　
	
	　

	9
	中电建装配式建筑科研基地
	总建筑面积14.8万平方米，主要建设年产30万立方米自动化PC构件和年产12万立方米装配式市政构件生产线。
	续建
	2019年1月
	2021年12月
	200000
	65000
	竣工投产。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	10
	安华装配式建筑产业园项目
	建成年产30万立方PC构件生产厂房、装配式培训基地及年产30万立方PC构件冲压水槽灶台、铝合金门窗、玻璃纤维制品及星皝建材等生产线
	续建
	2019年4月
	2021年12月
	186000
	86000
	竣工投产。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	11
	豫光再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程
	占地499亩，建设再生铅规模化清洁冶金生产、废铅酸蓄电池无害化回收拆解、污水综合治理和中水回收等系统，配套建设氧气站、余热发电等辅助生产及环保设施。
	续建
	2017年5月
	2021年12月
	192000
	52000
	建设电解系统、配套设施，完成设备安装、试产。
	济源市
	　

	新开工
	9个
	2636500
	487700
	　
	
	　

	12
	中原节能环保产业园
	项目占地5329亩，打造集节能环保产品研发、生产、安装、运维、服务功能于一体的专业化节能环保装备园区，近期计划入驻厦门佰欧环境智能科技公司管道智能清洗机器人、中信重工节能环保装备制造及技术研发中心、北京中能环科技术发展有限公司生产基地等项目。
	新开工
	2021年3月
	2028年12月
	1200000
	60000
	基础设施施工。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	13
	汝阳绿色建材产业园
	建设装配式住宅生产线2条、智能厨卫生产线3条、PC预制构件生产线2条、装配式市政构件生产线2条、硅巢新材料生产线及相关配套设施；建设全长26.9公里，河道整治5.7公里，管网10公里，燃气管8公里，主要建设17条道路，一河三渠治理，110千伏输电站，扩建35千伏变电站。
	新开工
	2021年2月
	2023年12月
	360000
	54700
	已完成招标设计，正在评审。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	14
	环升建筑科技有限公司装配式建筑部品部件产业园
	总建筑面积20万平方米，主要建设蒸压加气混凝土板材国产生产线两条、特种干粉砂浆生产线、装配式建筑集成系统生产线两条和装配式轻型房屋集成项目，年产40万立方米蒸压加气混凝土板材、年产30万吨特种干粉砂浆生产线；年产5万立方米装配式建筑用异型蒸压加气板材；年产50万平方米装配式建筑集成系统和年产20万平方米节能门窗生产线。
	新开工
	2021年3月
	2023年3月
	220000
	90000
	一期已经建设完成正常生产，二期计划准备投建。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	15
	杭萧钢构整体住宅装配式建筑产业基地项目
	总建筑面积20万平方米，主要建设居家式独栋别墅生产线及其配套设施。
	新开工
	2021年9月
	2023年12月
	220000
	80000
	部分设备进厂。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	16
	筑友集团洛阳市绿色建筑科技园
	总建筑面积18万平方米，主要建设PC预制构件厂房、环保型混凝土搅拌站及配套生产生活设施。
	新开工
	2021年1月
	2023年3月
	150000
	70000
	完成PC预制构件厂房、环保型混凝土搅拌站、办公楼主体建设。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	17
	环保建材产业园
	项目占地350亩，主要建设全封闭厂房，引进商砼、环保墙体材料等生产厂家入驻。
	新开工
	2021年8月
	2024年12月
	150000
	25000
	标准化厂房建设。
	老城区
	老城区
夏  磊

	18
	河南六建重工公司装配产业园项目
	总建筑面积12万平米，建设5条PC构件生产线和2条钢筋加工生产线、年产5万套机械立体车库及100万平方米钢结构装配式住宅生产线，建设PC构件生产加工车间。
	新开工
	2020年3月
	2023年12月
	135000
	50000
	建成年产12万吨装配式桥梁钢结构生产线。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	19
	豫光股份再生铅闭合生产线项目
	占地193亩，建设年处理废铅酸蓄电池54万吨、年产电解精炼铅24万吨、铅合金6万吨生产线。
	新开工
	2021年6月
	2022年12月
	101500
	45000
	建设废铅酸蓄电池、电解精炼铅生产线主厂房。
	济源市
	　

	20
	装配式建筑产业园
	主要生产：建筑原材料绿色；装配式建筑用PC构件；基础设施建设中所用可批量生产的PC构件；功能性房屋以及绿色建筑；新型建筑材料部品部件预制构件模具、管廊模具、成组立模、施工用模板等。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	100000
	13000
	完成前期工作。
	汝州市
	产业集聚区管委会

	（三）生物医药及轻工
	4个
	422000
	145000
	　
	
	　

	续建
	1个
	12000
	5000
	　
	
	　

	21
	普莱柯生物生产基地生物制品改扩建项目
	建设大肠杆菌生产线扩产项目、抗体车间扩产项目、细胞悬浮生产线建设及对应成品生产线扩产项目。
	续建
	2020年3月
	2021年8月
	12000
	5000
	竣工投产。
	高新区
	高新区
柴  强

	新开工
	3个
	410000
	140000
	　
	
	　

	22
	嵩县现代中医药产业园一期
	基地种植，车间、冷库、仓库建设，阳光晒棚等及配套设施。
	新开工
	2021年5月
	2023年5月
	180000
	70000
	厂房建设、设备订购。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	23
	宜阳食品产业特色集群培育
	总建筑面积12.4万平方米，主要建设小麦仓储物流园，军粮区域配送中心，大喜食品香精，王老吉饮料，侨源肉制造加工冷链以及花椒、水蜜桃、艾草加工等绿色食品加工产业。
	新开工
	2021年2月
	2023年2月
	120000
	36000
	仓库建设、厂房建设。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	24
	正大集团食品深加工项目
	主要新建厂房和仓库，建设四条现代化肉制品深加工生产线（酱卤制品、骨汤、猪油、调理制品等）和研发中心，实现猪肉制品的全产业链贯通。
	新开工
	2021年10月
	2023年10月
	110000
	34000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	（四）先进装备制造
	28个
	6082129
	1661300
	　
	
	　

	续建
	15个
	2362129
	513300
	　
	
	　

	25
	洛阳航空航天智创产业园
	总建筑面积50万平方米，主要建设孵化器、研发中心、中试车间、实验室、生产车间及配套工程。
	续建
	2020年12月
	2023年12月
	600000
	30000
	部分厂房建成，设备订购安装。
	宜阳县
	军民融合办
叶惠玲
宜阳县
张汉智

	26
	新强联精密轴承智造科技园
	本项目总建筑面积17.7万平方米，主要建设办公楼、厂房，生产5.5兆瓦以上海上风电机组配套变桨、偏航轴承。
	续建
	2020年7月
	2023年12月
	320000
	100000
	三栋厂房及生产线建成投产，其他厂房开工建设。
	新安县
	新安县
王  智

	27
	中信重工高端装备产业园
	项目占地435亩，建筑面积25万平方米，包含6个车间及1个国家矿山提升设备实验室。主要建设特种机器人研发及产业化等8个子项目。
	续建
	2019年3月
	2021年12月
	216000
	50000
	竣工投产。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	28
	宜阳绿色铸造产业园
	总建筑面积120万平方米，主要建设生产厂房、仓储及配套设施等，引进绿色铸造企业10-15家，以及路、水、电、气、通讯、排水、排污、绿化等配套设施。
	续建
	2020年3月
	2022年2月
	200000
	60000
	厂房主体完工，部分企业设备开始安装。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	29
	洛阳尊辉高铁电力装备有限公司年产30万吨电力高压铁塔项目
	项目占地214.6亩，总建设面积10万平方米，主要建设综合车间、办公楼等设施，安装数控角钢钻孔生产线、高速14型数控角钢联合生产线、高速0708型数控角钢联合生产线等设备，建成集生产、集散、物流等多功能于一体的高铁电力通讯设备生产基地。
	续建
	2019年9月
	2021年12月
	110500
	60000
	建成投用。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	30
	洛阳轨道交通装备产业园
	总建筑面积41.95万平方米，主要建设园区基础设施及配套设施，以绿色交通为引导，建设集维保、高端装备制造、智能、高端服务业为一体的综合性产业园。
	续建
	2020年3月
	2023年12月
	107945
	35000
	1号、2号地块开工建设，建设20栋厂房共计6.5万平方米。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	31
	中信重工节能环保发电设备生产制造项目
	总建筑面积5万平方米，主要进行盘式过滤机、汽轮机、发电机的研发及制造。建成后可实现年产300台套盘式过滤机、100台套汽轮机、100台套发电机。
	续建
	2019年1月
	2021年1月
	100000
	10000
	竣工投产。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	32
	古都科创园（东区）改造提升
	对古都科创园内建筑进行改造提升，对1万平方米大厂房进行装修改造，东侧2万平方米旧厂房进行改造。
	续建
	2020年3月
	2022年12月
	100000
	30000
	完成部分厂房装修改建。
	老城区
	老城区
夏  磊

	33
	中信成像公司成像工业CT项目
	总建筑面积2万平方米，主要建设两条生产线CI2800X射线车辆安全检查系统和CI6550DV地铁安全检查系统。
	续建
	2020年4月
	2021年7月
	100000
	30000
	竣工投产。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	34
	洛轴LYC重大装备（轨道交通、航空、风电、重大精密机械）配套轴承技术改造项目
	公司围绕国家经济发展战略，瞄准轴承行业尖端和前沿技术，发挥企业的技术优势，以实现风电、交通、航空、重大精密机械轴承等研发能力及制造，满足风电、高铁、城轨、以及重大工程机械装配配套轴承的需求，使生产工艺达到国内领先水平。
	续建
	2016年8月
	2022年12月
	66000
	12000
	完成工程量的85%。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	35
	中信新能源储变电系统建设项目
	总建筑面积2.5万平方米，一期项目主要建设20万千瓦时新能源储变电系统研发和生产能力，30万千瓦时新能源储变电系统研发和生产能力；二期项目新增产线及电芯研发试验线建设，新增年产80万kWh储变电专用电芯生产能力和71万kWh系统集成能力，建立功能齐全的电芯研发试验能力。
	续建
	2019年6月
	2022年12月
	50000
	7500
	一期产业提升项目竣工投产，二期项目正式开建。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	36
	汝州市汽车装备制造产业园标准化厂房及基础设施配套建设项目
	总占地面积1500亩，总投资232397.80万元。一期建筑面积40万平方米，主要规划建筑43栋，包括厂房15栋，综合办公楼14栋，仓库14栋；二期建筑面积39万平方米。
	续建
	2018年6月
	2022年12月
	232397
	50000
	完成全部主体工程。
	汝州市
	产业集聚区管委会

	37
	年产180万只国VI发动机钢质活塞项目
	项目由中原内配集团与德国莱茵金属集团合资建设，分两期建设，其中一期项目投资56301万元，主要建设2.8万平方米活塞生产联合厂房、办公楼、35KV降压站等，引进设备83台套，实现全程数控化、自动式生产，设计产能60万只；二期投资86956万元，引进设备125台套，设计产能120万只。
	续建
	2018年3月
	2021年12月
	143257
	30000
	建成投产。
	孟州市
	河南中原内配股份有限公司
张忠民

	38
	气缸套生产线智能升级项目
	对现有机加工车间内生产线进行智能升级改造，新增86台（套）生产设备、机器人及检测仪器等。
	续建
	2019年12月
	2022年12月
	10230
	4000
	部分生产线改造完毕、部分配套设备到位。
	孟州市
	河南中原吉凯恩气缸套有限公司
陈国文

	39
	济钢精品钢材年预处理15万吨高强度基础件用特殊钢棒线材生产线二期项目
	占地8亩，扩建原有厂房，新增1条年预处理15万吨高强度基础件用特殊钢棒线材生产线。
	续建
	2020年1月
	2021年6月
	5800
	4800
	建成投产。
	济源市
	　

	新开工
	13个
	3720000
	1148000
	　
	
	　

	40
	洛阳新材料与智能装备科创小镇一期项目
	总建筑面积195万平方米，主要建设孵化器集群、中试车间集群、研发中心、科技支持中心、金融平台、交易中心及其配套设施。
	新开工
	2021年7月
	2024年12月
	600000
	200000
	完成总工程量35%。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	41
	格力（洛阳）冰箱、洗衣机生产基地
	总建筑面积6.9万平方米，主要建设厂房、仓库、生产线、研发中心及其配套设施。
	新开工
	2021年3月
	2024年6月
	400000
	120000
	主体施工。
	高新区
	市工信局
赵站伟
高新区
柴  强

	42
	洛阳轴承研究所有限公司伊滨科技产业园建设项目
	总建筑面积22万平方米，一期拟将公司总部、研发中心、检测及实验中心、行业服务中心、河南省轴承创新中心、17个国家及省部级创新平台、军品业务、精密轴承业务、主轴业务和材料业务迁至伊滨产业园；二期拟投资新建智能电主轴、商业航天精密部件和能大健康项目。
	新开工
	2021年5月
	2024年5月
	280000
	35000
	完成一期厂房主体结构施工。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	43
	盛鸿金诺高端工业、住宅钢结构智能制造基地项目二期
	总建筑面积20万平方米，主要建设立体停车设备部件、装配式钢结构部件生产线及厂区配套设施。
	新开工
	2021年1月
	2023年1月
	200000
	75000
	完成厂房主体施工。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	44
	新安高端医疗装备产业园（一期）项目
	本项目一期占地553亩，规划由五个部分组成：办公生活配套区、医疗器械工厂、康养器具工厂、保健器械工厂、生物医药厂等。
	新开工
	2021年10月
	2024年10月
	200000
	10000
	完成前期规划设计，开始基础建设。
	新安县
	新安县
王  智

	45
	古都科创园（西区）
	总建筑面积21万平方米，主要建设科技孵化器、产业加速器、科技综合服务区等。
	新开工
	2021年11月
	2024年12月
	200000
	22000
	完成总工程量10%。
	老城区
	老城区
夏  磊

	46
	洛阳航空航天科创产业园
	总建筑面积20万平方米，主要建设钛镁碳纤维新材料、航空航天精密制件、精密加工、光学仪器、特种机器人等生产线，承接洛阳市科创配套企业20家以上。
	新开工
	2021年3月
	2023年3月
	200000
	60000
	设备购置安装。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	47
	新安北玻自动化智能化高端装备产业园项目
	本项目总建筑面积21.5万平方米，主要建设自动化智能化系统研发楼、生产厂房及其配套设施。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	160000
	48000
	完成7万平方米厂房主体钢构建设。
	新安县
	新安县
王  智

	48
	伊滨佛光特种发电装备项目
	总建筑面积15万平方米，主要建设改造建设“特种防务装备制造”、大型特种方舱、电源车、方舱电站、智能动力单元（IPU），以及各类集装箱、特种车辆等系列产品制造生产车间及配套设施。
	新开工
	2021年3月
	2024年6月
	150000
	20000
	厂房施工，设备订购。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	49
	巨亚桥梁结构制造项目
	主要建设钢结构桥梁生产厂房、生产厂房、钢结构高层装配式生产厂房、办公楼及生产相关的配套设施。
	新开工
	2021年10月
	2022年5月
	120000
	70000
	完成钢结构桥梁和建钢生产线。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	50
	伊川荆山机械车用液压机零部件生产项目
	主要生产车用液压机零部件、分配器、液压阀、液压泵、液压缸、滤油器和液压提升控制总成等，购置安装高精及数控设备38台、各类型试验台12台套。
	新开工
	2021年9月
	2023年8月
	110000
	38000
	购置高精及数控设备20台、各类型试验台12套，部分生产线安装完成。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	51
	新安圣久锻件年产15万吨风电轴承精密锻件项目
	主要建设研发中心1栋、生产车间3栋、配套设施3栋，产品方向为精密锻件及海上风电法兰。
	新开工
	2021年2月
	2022年6月
	100000
	50000
	厂房安装完成60%。
	新安县
	新安县
王  智

	52
	先进制造业飞地产业园
	先进制造业企业若干。
	新开工
	2021年3月
	2026年3月
	1000000
	400000
	1000亩地工业开发。
	渑池县
	产业集聚区管委会

	（五）特色新材料
	19个
	3801000
	682000
	　
	
	　

	续建
	9个
	2310000
	305000
	　
	
	　

	53
	国机精工伊川新材料产业基地项目
	项目占地1500亩，总建筑面积6.74万平方米，主要建设刚玉生产车间及仓库、铝矾土熟化车间及仓库、220千伏（18千伏安）变电站一座及配套线路、中高档磨料生产车间、综合办公楼、宿舍等，建成后年产13.5万吨棕刚玉块、26万吨熟化矾土、5万吨中高档磨料。
	续建
	2020年6月
	2028年12月
	1250000
	50000
	变电站建起投用，合成车间建成投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	54
	中钢耐火新型节能环保耐火材料产业园目
	项目占地800亩，规划为耐火材料产业园，建设优质氧化物制品、节能环保新材料、高纯氧化物制品、功能材料等生产线，设计年产30万吨新型节能环保耐火材料。
	续建
	2019年9月
	2025年12月
	350000
	20000
	完成2号标准化厂房、原料库、成品库及配套辅助设施建设。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	55
	洛钼集团产业布局优化升级改造项目
	选矿一公司、二公司技术升级改造，选厂尾矿铁、萤石资源回收；新建矿山碎矿站、4千万立方米接替库及附属设施。
	续建
	2020年1月
	2022年11月
	130000
	45000
	尾矿中铁、萤石资源回收完成30%；接替库环库道路完工，排洪系统及输送隧洞完成85%。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	56
	洛阳台联新材料有限公司阴极阳极电子箔生产
	总建设面积8000平方米，主要建设生产车间及相关配套设施，年产阴极、阳极电子箔4000吨。
	续建
	2019年2月
	2021年12月
	120000
	20000
	竣工投产。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	57
	新安中超新材料研发中心及白超细氢氧化镁阻燃剂建设项目
	主要建设1.9万平方米厂房及研发中心、蒸发站、仓库，购置反应釜、电热脱水炉、蒸发站、自动包装机、过滤机等设备，年产3万吨高白超细氢氧化镁阻燃剂。
	续建
	2020年8月
	2022年8月
	100000
	30000
	完成装修辅助工程，研发中心完成。
	新安县
	新安县
王  智

	58
	河南通达新材料公司年产10万吨铝基复合材料项目
	项目占地200亩，新建车间30000平方米，铝基复合材料生产线12条及办公大楼等配套设施。
	续建
	2018年11月
	2021年12月
	100000
	80000
	竣工投产。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	59
	铭义新材高性能树脂磨具新材料项目
	总建筑面积10万平方米，主要建设15栋钢构车间、4座仓库及综合楼、销售楼各1栋，年产20亿片树脂磨具。
	续建
	2018年6月
	2021年10月
	100000
	20000
	竣工投产。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	60
	中赫非晶铁基非晶纳米晶新材料铁芯项目
	建设标准化厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，建成后将形成年产带材2000吨、铁芯5000万个的生产能力。
	续建
	2019年5月
	2022年12月
	100000
	10000
	厂房主体建成，部分设备订购安装。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	61
	新星轻合金材料（洛阳）有限公司铝晶粒细化剂铝中间合金材料项目
	规划建设铝晶粒细化剂、铝中间合金材料生产线。
	续建
	2020年5月
	2022年12月
	60000
	30000
	主体建设。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	新开工
	10个
	1491000
	377000
	　
	
	　

	62
	中硅高科电子信息材料转型升级项目
	项目占地1000亩，主要建设2250t/a电子级、250t/a区熔级多晶硅,22000t/aOVD高纯四氯化硅、3100t/a硅基电子气体、1000t/a纳米级气相二氧化硅生产线，以及硅碳负极材料、八甲基环四硅氧烷等生产线等。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	415000
	80000
	老厂区拆迁，新厂区基础施工，厂房开始建设。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	63
	黄河同力绿色新材料产业基地
	总建筑面积30万平方米，主要建设60万立方米/年PC构件生产线1000万吨/年环保精品建筑砂石骨料生产线，配套建设60万吨/年机制砂、60万立方米/年建筑干粉砂浆、300万立方米/年高品质混凝土生产线。
	新开工
	2021年4月
	2023年6月
	210000
	63000
	厂房及综合楼主体完成80%，主要设备开始订购。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	64
	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司分子筛材料产业园改扩建项目
	总建筑面积6.69万平方米，主要建设生产车间、智能化仓库、中水循环回用设施及配套设施，年产3000吨脱硝分子筛催化剂、4000吨挥发性有机物处理专用分子筛催化剂、3000吨一氧化碳提纯专用分子筛吸附剂。
	新开工
	2021年4月
	2023年12月
	150000
	30000
	完成中水回用、智能化仓库，以及园区水电路公共基础设施，以及催化材料生产车间等一期建设。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	65
	偃师新型包装材料产业园
	项目占地500亩，主要建设高级标准化厂房，预计容纳40家塑编行业，将提升企业形象及效益。
	新开工
	2021年11月
	2023年12月
	150000
	20000
	标准化厂房建设。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	66
	洛阳宇信新材料年产20万吨高精铝板带箔生产项目
	总建筑面积10万平方米，主要建设车间、生产线，年产铝卷20万吨，铝幕墙及天花10000万平方米，LED灯40000套，吊顶排风系统及吊顶电器40000套。
	新开工
	2021年6月
	2022年11月
	120000
	50000
	厂房主体完工、厂区道路绿化完成、基础配套设施建设完成。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	67
	新安万基铝钛新材料年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目
	总建筑面积5000平方米，主要建设熔铸车间、铸轧车间、化验室，建设铸轧生产线10条，年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目。
	新开工
	2021年5月
	2022年9月
	120000
	20000
	铸轧车间主体完工，设备订购。
	新安县
	新安县
王  智

	68
	航海电子年产120万只航天电子连接器项目
	主要购置各种数控机床，安装生产线及配套设备，年生产电连接器120万只。
	新开工
	2021年9月
	2023年7月
	110000
	38000
	购置各种数控机床15台，安装生产线5条。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	69
	义马市化工新材料园区
	总建筑面积为16.6万平方米，主要建设甲醇、煤制烯烃等化工新材料园区及配套设施，其中还包括标准化厂房、厂区内道路及广场硬化、绿化景观以及厂区内水、电、气、通讯等公用工程。
	新开工
	2021年6月
	2024年12月
	109000
	9000
	开工建设。
	义马市
	　

	70
	河南承明光电有限公司年产43吨三甲基镓、5吨三乙基镓、5吨三家基铟及3吨三甲基铝项目
	年产43吨三甲基镓、5吨三乙基镓、5吨三家基铟及3吨三甲基铝。
	新开工
	2021年3月
	2023年6月
	90000
	50000
	主体工程完工，设备订购。
	渑池县
	仰韶镇
张  波

	71
	广全新材料年产20万吨工业用保温材料项目
	建设高14米、建筑面积6000m2的封闭破碎生产线一条，配套建设袋式除尘器7套和喷淋等环保设施。
	新开工
	2021年1月
	2021年12月
	17000
	17000
	建成投产。
	义马市
	　

	（六）高端石化
	6个
	787000
	273000
	　
	
	　

	续建
	5个
	687000
	243000
	　
	
	　

	72
	洛阳石化12万吨/年苯乙烯项目
	采用中国石化的气相法干气制乙苯技术（SGEB），新建一套规模为12万吨/年乙苯和12万吨/年苯乙烯装置。
	续建
	2019年9月
	2021年11月
	102000
	37000
	竣工投产。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	73
	洛阳石化航煤基地建设一期工程
	主要将原220万吨/年蜡油加氢装置改造为150万吨/年加氢裂化装置，新增60万吨/年航煤产能，洛阳石化航煤总产能达到180万吨/年，并新建航煤罐区及其配套设施。
	续建
	2020年6月
	2022年4月
	100000
	60000
	航煤罐区建成投用，改造装置主体完工。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	74
	金马能源综合利用产业基地及设备大型化改造项目
	建设焦粒纯氧制气、乙二醇、新型碳材料、空分装置、苯加氢扩建、煤焦油深加工扩建、焦炉煤气制氢扩建、干熄焦余热发电；实施装备大型化改造。
	续建
	2017年1月
	2023年12月
	440000
	120000
	土建基本完成，开始设备订购。
	济源市
	　

	75
	鑫海新能源年产1000吨甲醇合成催化剂项目
	年产1000吨甲醇合成催化剂生产线一条，以及所需生产车间、仓库等配套设施。
	续建
	2020年9月
	2021年12月
	25000
	12000
	建成投产。
	义马市
	　

	76
	联创化工年产15万吨双氧水项目
	占地20亩，建设一条年产15万吨双氧水生产线。
	续建
	2020年1月
	2021年12月
	20000
	14000
	建成投产。
	济源市
	　

	新开工
	1个
	100000
	30000
	　
	
	　

	77
	孟津黎明化工院专用新材料项目
	总建筑面积3.5万平方米，主要建设车间、办公楼、宿舍楼、仓库及过氧化氢、高性能聚氨酯材料、过氧化氢用钯催化剂、专用氧化剂、特种粘合剂生产线。
	新开工
	2021年1月
	2022年12月
	100000
	30000
	土建开始，园区配套基础设施完工。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	（七）电子信息
	2个
	220000
	48000
	　
	
	　

	续建
	1个
	120000
	18000
	　
	
	　

	78
	洛宁中天利新材料电子新材料产业基地
	总建筑面积9.1万平方米，主要建设生产厂房、晶体生长和加工厂房、研发检测综合楼及其配套设施。
	续建
	2019年6月
	2021年5月
	120000
	18000
	竣工投产。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	新开工
	1个
	100000
	30000
	　
	
	　

	79
	洛玻集团龙门玻璃责任有限公司信息显示基板玻璃项目
	项目占地面积150亩，建筑面积5万平米，建设生产车间、办公楼，宿舍楼各一栋，建设现代化信息显示基板玻璃生产线。
	新开工
	2021年5月
	2022年10月
	100000
	30000
	厂房施工。
	偃师区
	市工信局
赵站伟
偃师区
于晓峰

	（八）现代农业
	15个
	2035800
	868500
	　
	
	　

	续建
	5个
	688000
	210500
	　
	
	　

	80
	农业产业化集群培育项目
	种植面积40万亩，主要包括核桃、板栗、花椒、桃、梨、苹果、杏、大樱桃、小辣椒、软籽石榴、猕猴桃种植基地及林下经济建设等。
	续建
	2020年3月
	2022年1月
	170000
	59500
	基地种植，产业培育。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	81
	油用牡丹产业项目
	发展牡丹种植10万亩，配套建设牡丹茶、牡丹精油深加工生产线和牡丹康养小镇。
	续建
	2020年3月
	2022年12月
	160000
	50000
	发展种植6万亩，深加工生产厂房等投产。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	82
	汝阳沟域经济示范带建设
	提升大虎岭农业长廊、炎黄文化谷和创建梯田文化谷、龙乡文化谷沟域经济示范带，县级26条沟域经济示范区。主要实施种植、养殖、沟域基础设施等建设内容。
	续建
	2020年11月
	2023年12月
	150000
	45000
	完成部分建设任务。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	83
	伊川紫荆山花卉苗木基地
	主要建设万亩珍稀苗木园、农家乐餐饮住宿、沟域景观区、邵雍文化国际交流中心、现代农业产业园、邵雍文化大讲堂及应用、大流域湖泊景观及其配套设施，年接待游客人数100万人次。
	续建
	2020年3月
	2022年9月
	108000
	36000
	完成园区景观提升及沟域水系景观建设；客服中心，文旅游乐项目开始建设。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	84
	中药材种植基地建设项目
	种植丹参、柴胡、桔梗等中药材60万亩，形成旅游观光、休闲研学、药材加工一体化产业链。
	续建
	2020年1月
	2025年12月
	100000
	20000
	中药材种植。
	嵩县
	嵩 县
宗玉红

	新开工
	10个
	1347800
	658000
	　
	
	　

	85
	嵩南沟域经济示范带项目
	主要建设农家宾馆、文化广场、休闲观光园、发展特色种植、养殖，环境整治及配套基础设施建设等。
	新开工
	2021年3月
	2024年3月
	180000
	66000
	民宿、农家宾馆、文化广场建成，环境治理、特色产业种植、养殖建设。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	86
	洛宁沟域经济示范带项目
	主要建设豫西苹果谷、春山溪谷、牡丹康养小镇、关庙沙梨谷、玄沪河洛书小镇、官庄塬、大明塬、爱和小镇、竹梦小镇、大沟口等10条沟域经济示范带。
	新开工
	2021年5月
	2023年12月
	175800
	65000
	完成总工程量的30%。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	87
	洛宁特色农业产业集群培育项目
	主要建设无毒矮砧原种苗木繁育基地、金珠沙梨基地及其配套设施，车厘子、苹果、大樱桃、胡萝卜、猕猴桃等特色水果及牡丹、丹参、连翘等中药材种植。
	新开工
	2021年3月
	2024年12月
	157000
	78000
	无毒矮砧原种苗木繁育基地完成50%，1座冷库开始建设。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	88
	栾川荷香湾沟域经济示范区项目
	主要实施乡村振兴、乡村旅游建设，镇区功能提升，道路建设，环境综合整治，扶贫产业园及其配套设施。
	新开工
	2021年2月
	2023年10月
	150000
	50000
	乡村旅游点功能提升、街景改造，水系建设，农村污水治理项目。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	89
	嵩北沟域经济示范带项目
	主要建设山村绿化、文化舞台演艺中心以及村史馆、饮水工程，游客集散服务中心，民俗展示馆，游园、森林氧吧、民宿等，特色产业种植加工、景区提升及其配套设施。
	新开工
	2021年3月
	2024年3月
	135000
	50000
	完成总工程量的60%。
	嵩  县
	嵩  县
宗玉红

	90
	宜阳沟域经济带示范项目
	主要建设连昌河汉唐文化休闲农业带、七彩莲花谷、香鹿山香谷、锦屏山生态园等4条市级沟域经济示范带，建设5条县级沟域经济示范带。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	130000
	39000
	完成建设任务70%。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	91
	东坡慢村文化旅游项目
	总建筑面积53.33万平方米，主要建设农礼、乡食、乡社、乡宿、农场五大产品模块及相关基础平台设施。
	新开工
	2021年3月
	2021年11月
	110000
	110000
	建成投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	92
	伊川万亩花椒现代农业产业园
	完成花椒种植6万亩，主要建设花椒加工园、优质花椒现代农业产业园、花椒小镇，形成花椒种植、加工、收贮、品牌、销售、文旅为一体的三产融合示范园区。
	新开工
	2021年6月
	2022年11月
	110000
	60000
	完成花椒种植4万亩，建设花椒加工园50亩。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	93
	宜阳中药材种植现代农业产业园
	项目占地5万亩，主要在白杨镇、董王庄乡、赵保乡等4个乡镇进行各类中药材种植及部分加工，建设中药材仓储车间5000平方米。
	新开工
	2021年3月
	2022年11月
	100000
	80000
	组织中药材种植，建设标准化厂房。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	94
	嵩县桑蚕产业项目
	种植面积1.5万亩,种植桑树及围绕蚕桑文化建设采摘基地、缫丝、桑叶加工等。
	新开工
	2021年3月
	2023年12月
	100000
	60000
	种植桑树，桑茶加工、蚕房建成投用。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	（九）¡双创¡
	13个
	2181418
	530610
	　
	
	　

	续建
	9个
	1528418
	354610
	　
	
	　

	95
	中移在线数字服务生态集群项目
	总建筑面积10万平方米，主要建设云创大厦、数字公寓、数创大厦、数据中心以及工业大数据、旅游大数据及中海物业数据建设等。
	续建
	2020年2月
	2022年12月
	500000
	100000
	完成数创大厦95%空间项目入驻，数据中心上线机架300个，对接中移在线公司，推动尽快启动后续项目建设。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	96
	洛阳市文化双创产业园
	项目占地800亩，对现有民宅改造并新建安置社区、商业街区及城市会客厅等。
	续建
	2019年4月
	2024年12月
	300000
	30000
	完成剩余的居民区拆迁腾地、产业园二期门前广场建设及城市会客厅停车场绿化。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	97
	北航科技园智能装备基地
	总建设面积30万平方米，主要建设先进制造现代化生产基地（含标准化厂房）、技术研发孵化基地、商务办公区等。
	续建
	2018年4月
	2023年7月
	220000
	70000
	完成13万平方准化厂房和综合服务楼及配套公寓建设，完成总工程量的33%。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	98
	洛阳凤凰谷科创产业园
	总建筑面积30万平方米，主要建设生态厂房、大型智造厂房，研发中心、人才公寓、总部基地等。
	续建
	2020年10月
	2022年12月
	125000
	41000
	完成部分厂房主体建设。
	西工区
	西工区
史千灵

	99
	中科洛阳信息产业园
	项目占地125亩，主要建设中科信息技术中心、研发大楼以及配套的地下车库。
	续建
	2019年5月
	2021年12月
	100000
	36610
	竣工投产。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	100
	洛阳国家大学科技园二期
	总建筑面积22万平方米，主要建设服务于机器人及智能装备、软件及信息服务业、工业设计和工业检测、文化创意产业、高端教育培训等园区。
	续建
	2019年6月
	2021年12月
	100000
	40000
	竣工投产。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	101
	中信重工机器人及智能装备科创园项目
	项目建筑面积5.14万平方米，主要建设集理论与技术研发、新产品开发与试制、核心零部件制造、成套生产制造、运营管理、产品展销、售后服务为一体，产业链条完整，协作配套体系完善的科创园区。
	续建
	2019年5月
	2023年12月
	100000
	20000
	竣工。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	102
	省城规院洛阳科技研发中心
	总建筑面积10.6万平方米，主要建设办公楼、研发楼、专家楼、职工宿舍，建成集设计、研发、产业化一体科技研发中心。
	续建
	2020年3月
	2022年9月
	73418
	15000
	完成专家公寓13-26层主体封顶；研发楼主体封顶。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	103
	大连理工学院洛阳研究院
	通过共建大连理工大连洛阳研究院，加强在装备制造、材料、化工等领域合作，转化科研成果，实现共赢发展。
	续建
	2020年12月
	2025年12月
	10000
	2000
	装修完工，达到入住条件，进驻2个团队。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	新开工
	4个
	653000
	176000
	　
	
	　

	104
	58瀍河新旧动能转换基地项目
	总建筑面积20万平方米，主要建设科研机构技术转化与产业孵化中心、智慧生活社区及其配套设施。
	新开工
	2021年10月
	2024年8月
	350000
	120000
	基础施工。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	105
	联东U谷瀍河科技创新谷
	总建筑面积20万平方米，计划一期建设厂房20幢，二期建设厂房27幢，配建食堂、会议中心、接待中心等配套设施。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	103000
	31000
	主体结构封顶，二结构完成50%。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	106
	洛阳现代生物产业化基地
	总建筑面积8.5万平方米，主要建设4栋研发楼、4栋中试车间、2栋仓库。
	新开工
	2021年3月
	2023年12月
	100000
	5000
	完成4栋车间的二次验收。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	107
	中科院（中隧）数据产业园
	该项目主要利用中铁隧道局闲置厂房及办公楼，以中科院计算所为依托，重点引进电子信息、新材料、新能源等产业，打造新型科创园区。
	新开工
	2021年8月
	2024年12月
	100000
	20000
	设备购置。
	老城区
	老城区
夏  磊

	二、打造一体联动的生态都市圈
	39个
	6476372
	1784264
	　
	
	　

	（一）生态保护与环境治理
	31个
	5550547
	1569464
	　
	
	　

	续建
	16个
	2587912
	809529
	　
	
	　

	108
	西霞院水利枢纽输水及灌区工程
	主要建设输水总干渠工程、灌区工程、连接大功灌区工程。新开挖渠道1.25公里、改造老渠道14.5公里，各类建筑物32座。
	续建
	2020年5月
	2023年12月
	500000
	200000
	累计完成项目总进度50%，完成孟津区建设任务的80%。
	洛阳市孟津区，焦作孟州市、温县、武陟县，新乡卫辉市、延津县
	水利局
仝宇鹏

	109
	黄河流域嵩县陆浑湖生态综合保护项目
	主要建设森林公园、水库纪念馆、环湖绿道、沿线生态修复及其配套设施。
	续建
	2020年4月
	2023年12月
	310000
	93000
	沿线生态修复、森林公园、绿道建设。
	嵩县
	嵩 县
宗玉红

	110
	嵩县自然资源生态综合保护项目
	主要包括造林、森林抚育，开展采砂治理、堤防建设、生态修复、国土绿化、排污口治理，河道整治、景观绿化、山体修复，污水管道铺设。
	续建
	2019年2月
	2021年10月
	300000
	120000
	建成投用。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	111
	小浪底南岸灌区
	主要建设1条总干渠，7条干渠、1条城镇供水管线，4条分干渠，30条支渠。渠首设计引水流量22立方米每秒，设计灌溉面积53.68万亩。
	续建
	2019年4月
	2022年4月
	291508
	100000
	大头落地。
	市域
	水利局
仝宇鹏

	112
	涧河城区段生态廊道建设项目
	总长12公里，主要建设河道生态修复、驳岸建设、引水补源、生态绿化、沿河道路。
	续建
	2020年3月
	2022年12月
	200000
	88592
	完成总工程量66.5%。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	113
	西工涧河北岸生态提升项目
	总长度15.2公里，主要对涧河沿线进行河道治理、截污治污，建设沿河步道和湿地游园。
	续建
	2020年4月
	2021年12月
	131000
	30000
	建成投用。
	西工区
	西工区
史千灵

	114
	河南黄河湿地国家级自然保护区生态保护和修复工程
	通过水系连通、鱼塘勾连、生态引水、植树种草、微地形整理、防护巡护科普类基础设施建设等方式进行湿地环境的修复和保护。
	续建
	2018年8月
	2025年12月
	125600
	7000
	完成总工程量70%。
	市域
	孟津区
马晓平

	115
	洛宁洛河生态治理三期项目
	实施罗村沟至长水大桥16.8公里洛河段综合整治，包括河道疏浚、两岸大堤填筑、护砌、亲水平台建设，两岸景观绿化、防汛公路、湿地公园及其配套设施。
	续建
	2020年3月
	2021年12月
	119500
	20000
	建成投用。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	116
	汝阳北汝河综合治理三期工程
	治理总长9.8千米，主要建设堤防填筑、修建道路、桥梁、支沟防护、生态修复等工程。
	续建
	2020年11月
	2023年12月
	100612
	25612
	完成基础施工50%。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	117
	高新秦岭防洪渠工程
	主要建设滨水生态景观、三级路网、配套设施等。
	续建
	2020年9月
	2022年12月
	100000
	5000
	基础施工。
	高新区
	高新区
柴  强

	118
	新安沿黄生态廊道道路工程项目
	道路全长160.8公里，路基宽度8米，路面宽度6.5米及绿化、亮化等配套工程。
	续建
	2020年10月
	2021年12月
	100000
	50000
	完成路基、路面工程。
	新安县
	新安县
王  智

	119
	邙山渠治理
	治理范围为新安界-金水河-瀍河段，共计18公里，金水河水库、单寨水库清淤扩容改造，新建尚庄水库三座水库进行调蓄，保障汛期邙山渠不断流。
	续建
	2019年6月
	2023年12月
	56000
	16000
	完成基础施工30%。
	西工区
老城区
	西工区
史千灵
老城区
夏  磊

	120
	渑池县国家储备林基地建设项目
	项目建设规模共计135377亩，其中集约人工造林面积82857亩；现有林改培面积13062亩；中幼林抚育面积39458亩。水电设施、林区道路、苗圃、森林防火视频监控系统、管护设施、隔离带、科研宣教推广设施、固定森林监测体系等配套基础设施建设。
	续建
	2019年9月
	2026年9月
	125088
	13750
	完成森林培育面积2.35万亩，其中新造林1.4万亩，中幼林抚育0.8万亩，现有林改培0.15万亩。
	渑池县
	渑池县自然资源和规划局
侯清华

	121
	孟州市水利局小浪底北岸灌区工程（孟州段）
	小浪底北岸灌区总干渠终点孟州市冶墙村，新建两条城市供水线，分别为沁阳市供水管线、孟州市供水管线，总长25.48公里。
	续建
	2020年2月
	2022年12月
	64500
	25000
	完成主干渠流槽土方工程，主干渠基础工程基本完工。
	孟州市
	水利局
程秀禄

	122
	渑池县“一河两沟”综合治理项目
	治理总长度10.48公里，主要包括河道工程、交通工程、生态补水工程、水污染治理工程和景观工程。
	续建
	2019年12月
	2022年12月
	46359
	11575
	完成河道治理3km。
	渑池县
	水利局
李淑娜

	123
	孟州市国家储备林基地建设项目
	建设规模为18001亩，建设内容为集约人工林栽培，其中用材林面积15501亩，经济林2500亩；在用材林中，珍贵树种8106亩，大径材树种7395亩；根据基地建设需要配置必要的基础设施。
	续建
	2020年1月
	2022年12月
	17745
	4000
	开工建设1100亩，栽植树木35万棵。
	孟州市
	孟州市海容有限公司
韩晓慧

	新开工
	15个
	2962635
	759935
	　
	
	　

	124
	故县水库灌区工程
	灌区设计灌溉面积71.12万亩；工程从故县水库引水1.7493亿立方米，渠首引水流量32立方米每秒；全灌区共布置渠道38条，总长度440.9公里，干渠1条，长126.06公里，支渠22条，总长度260.24公里，干斗渠15条，总长度54.6公里；共布置干支渠建筑物1132座，其中干渠建筑物328座。
	新开工
	2021年12月
	2024年12月
	810000
	3000
	力争开工。
	洛阳市洛宁县、宜阳县、新安县、涧西区，三门峡市渑池县、义马市
	水利局
仝宇鹏

	125
	汝阳北汝河生态廊道建设项目
	治理全长25.8公里。新建堤防、河床整治、改扩建沿河道路；建设前坪水库供引水工程，含3座水站、38.9公里输水管线以及9.8公里配套管网；建设1座库容180万方调蓄水库、1座日供水5万吨地表水厂以及配套管线18公里。
	新开工
	2021年3月
	2023年12月
	344200
	132000
	完成治理长度18千米，建设堤防、沿河道路、桥梁、路涵、拦水坝；建设日供水5万吨地表水厂一座。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	126
	宜阳黄河流域水环境大保护大治理项目
	主要对宜阳县域18条洛河支流、19座水库、30座淤地坝及134座小微水体实施生态保护治理、堤防建设、险工治理、岸线保护、河道清淤及管理设施完善。
	新开工
	2021年2月
	2023年2月
	308200
	93000
	洛河支流治理完成7条，水库治理完成10座，淤地坝保护治理完成11座，塘坝等小微水体保护治理完成45个。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	127
	洛宁洛河流域涧河治理项目
	主要进行河道疏浚、新建护堤、河道两岸土地整治。
	新开工
	2021年5月
	2023年12月
	250000
	95000
	完成5条涧河生态治理。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	128
	孟津沿黄生态廊道及配套基础设施建设项目
	主要进行生态修复、滩区苗木绿化、沿黄绿道、驿站、湿地公园及其它配套设施建设，全长20公里。
	新开工
	2021年3月
	2023年2月
	220000
	80000
	完成湿地公园、驿站、苗木绿化及部分绿道建设。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	129
	涧西秦岭防洪渠治理项目
	全长8.4公里，主要进行引水补源、水系连通、截污治污、沿河治理、绿化提升及其配套设施。
	新开工
	2021年6月
	2021年12月
	86235
	86235
	竣工。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	130
	栾川黄河流域生态保护修复工程
	治理面积127万平方米，主要对栾川县黄河流域山、水、林、田、湖、草进行生态保护与综合修复治理。
	新开工
	2021年1月
	2023年8月
	127000
	50000
	完成地质灾害隐患消除2处、边坡整形8.5万平方米，废渣清理22.82万平方米，生态恢复44.7万平方米。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	131
	陆浑湿地公园提升
	健康步道、亲水步道、湿地旅游服务中心、跨湖大桥上下游湿地恢复、中华秋沙鸭栖息地及配套设施建设。
	新开工
	2021年6月
	2024年12月
	100000
	30000
	步道、乐道建设、公厕改造、绿化亮化等。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	132
	宜阳矿山生态治理项目
	对义络矿区、李沟矿区、同力矿区、前进矿区、锦屏山区、庙沟区、乔崖区、后杓柳区、石板沟区等9个区域进行生态修复治理，生态绿化面积120公顷。
	新开工
	2021年2月
	2025年12月
	100000
	20000
	完成建设任务20%。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	133
	西工引黄入洛红山生态廊道项目
	主要开展金水河河道、沿河段及东陡沟、西陡沟生态整治及建设工程，全长4公里。
	新开工
	2021年5月
	2023年12月
	100000
	30000
	植物园及生态湿地建设。
	西工区
	西工区
史千灵

	134
	汝州市国家储备林项目
	汝州市国家储备林项目（一期）主要建设内容为集约人工栽培及支撑体系建设两部分。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	291800
	75000
	完成前期工作。
	汝州市
	农业农村局

	135
	义马市北露天矿山环境治理项目
	项目治理面积6100亩，主要包括矿山环境治理及生态修复、回填土地复垦绿化工程、农业种植工程等。
	新开工
	2021年8月
	2024年8月
	142000
	50000
	土方工程完成80%。
	义马市
	　

	136
	西霞院水库水环境综合治理工程
	人工湿地体系，重点改造提升大河、河清口渡河、西霞湖生态湿地公园。西霞院水库库容恢复与泥沙综合利用，重点对西霞院大坝上游6公里范围内水下淤积泥沙进行清淤，恢复库容1961万立方米，水库北岸布置5个水沙分离场。建设西霞院水库库容恢复产学研示范基地及基础设施配套项目。
	新开工
	2021年1月
	2024年12月
	55000
	5000
	完成项目环评、土地手续。示范基地开工建设。
	济源市
	　

	137
	孟州市黄河流域生态改善项目
	本项目主要建设内容包括黄河疏浚工程、配套基础设施工程、生态防护林、白墙水库治理等内容。其中生态防护林建设：总用地面积3000亩，其中苗圃用地500亩，人工林栽培2500亩。
	新开工
	2020年12月
	2022年12月
	16000
	2000
	主体工程建设、配套设施到位并安装，建设部分苗圃和人工林。
	孟州市
	孟州海容砂石有限公司
黄雪娇

	138
	济源生态修复综合治理项目
	实施营造林11.6万亩。实施济源黄河湿地保护工程。建设森林防火系统，购置消防车辆、机具和装备；建设检查哨卡、科研工作站、野生动物临时收容站、瞭望监测塔及配套附属工程；购置巡护救护、保护管理、科研监测、公众教育等设施设备。
	新开工
	2021年1月
	2022年12月
	12200
	8700
	实施营造林11.6万亩，建设防火系统101座（套），购置消防车辆及扑火装备。建设检查哨卡、科研工作站等1300平方米。
	济源市
	济源市

林业局

	（二）资源节约与综合利用
	8个
	925825
	214800
	　
	
	　

	续建
	7个
	775825
	213800
	　
	
	　

	139
	新安静脉产业园
	总建筑面积26万平方米，主要建设800吨/日垃圾焚烧发电、100吨/日污泥处理、30吨/日餐厨垃圾资源化利用等项目。
	续建
	2020年1月
	2023年12月
	200000
	50000
	2021年11月30日垃圾发电项目运行，其他项目开始建设。
	新安县
	新安县
王  智

	140
	栾川龙宇钼业尾矿处理与综合利用技术改造项目
	建设330万吨/年钼选矿厂低品位铜金属综合回收、400吨/年钼尾矿制备白炭黑及固态净水剂生产、495万吨/年尾矿处理技术升级改造生产等系统。
	续建
	2019年9月
	2022年9月
	150000
	52000
	495万吨/年尾矿处理技术升级改造生产系统完成80%。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	141
	宜阳静脉产业园
	总建筑面积6万平方米，主要建设垃圾焚烧发电、污泥处理、餐厨垃圾处理系统以及路、水、电等配套设施，日处理生活垃圾2×300吨。
	续建
	2019年10月
	2023年12月
	115000
	27000
	垃圾焚烧发电项目设备安装完成，开始试生产。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	142
	伊川静脉产业园
	建设垃圾发电项目，以及餐厨垃圾处理、污泥处理等项目。
	续建
	2020年3月
	2025年11月
	110000
	22000
	垃圾发电项目已完成，全部工程量60%到2021年11月竣工投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	143
	栾川洛阳富川矿业绿色矿山建设项目
	建设15000吨/天全封闭破碎站、800米矿石传动皮带廊道1条、矿山监控系统一套及配套设施；购置专业智能矿山运输车辆30台、大型节能无人驾驶铲装设备20台，安装无人操作钻眼设备5套等。
	续建
	2020年2月
	2021年9月
	106800
	36800
	竣工。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	144
	偃师静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目
	主要建设2台600吨/日垃圾焚烧发电设施，以及垃圾接收储存系统、渗滤液处理、烟气净化处理、污水处理等公用、辅助设施。
	续建
	2019年6月
	2021年9月
	60000
	15000
	建成投用。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	145
	静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目
	占地78亩，总建筑面积7.8万平方米，建设600吨/天的生活垃圾焚烧发电项目、30兆瓦的农林生物质热电联产项目、50吨/天的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、80吨/天的市政污泥资源综合利用项目等。
	续建
	2019年10月
	2021年12月
	34025
	11000
	投入使用。
	鲁山县
	住建局
张良镇
刘国政
魏建运

	新开工
	1个
	150000
	1000
	　
	
	　

	146
	渑池东能科技有限公司固体废物（赤泥）综合利用扩建（二期）项目
	年利用固体废物（赤泥）80万吨。项目采用先进的干法赤泥烧结生产工艺，利用拜耳法赤泥添加一定比例碳酸钠、煤、石灰石，经过系列反应，对固废（赤泥）进行处理。项目投产后可回收氧化铝16万吨，氢氧化钠6万吨。
	新开工
	2021年8月
	2022年8月
	150000
	1000+
	厂地平整，基础设工。
	渑池县
	渑池县

发改委

	三、塑造魅力彰显的文旅融合发展格局
	67个
	18977064
	4003678
	　
	
	　

	（一）文化传承
	19个
	7523940
	1040200
	　
	
	　

	续建
	8个
	6258940
	631200
	　
	
	　

	147
	隋唐洛阳城国家历史文化公园
	总建筑面积4700万平方米，主要形成“一区（宫城区）一轴（南北轴线区）一带（隋唐大运河洛阳段历史文化景观带）两片（洛北与洛南里坊片区）三环（隋唐洛阳城宫城、郭城和金元故城城墙环城公园）”空间格局。“十四五”期间重点实施隋唐大运河国家文化公园（东区）、隋唐大运河市区段文旅综合体、应天门南广场二期、玄武门遗址保护展示工程、宫城北区遗址保护展示工程、宫城北区唐宫市场环境整治与遗址标识工程、宫城皇城区遗址标识系统工程、宫城区西片区环境整治、宫城区街区环境整治项目、天街及建春门里坊展示路、定鼎门片区业态提升项目、东方博物馆之都研学总营地、正平坊文旅综合体、履道坊遗址保护展示工程、世界古都论坛永久会址酒店和洛阳人家美好生活综合体、原师范学院安乐校区提升项目等。
	续建
	2018年10月
	2025年12月
	5000000
	281000
	完成部分建设任务。
	市域
	文保集团
辛俊峰

	148
	东方博物馆之都
	主要建设12个博物馆，建成隋唐大运河文化博物馆、牡丹博物馆、客家之源纪念馆、汝阳县博物馆等；建成完善洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等数字博物馆；完成古代艺术博物馆提升改造工程；开工建设汉魏洛阳城遗址博物馆、丝绸之路博物馆等。
	续建
	2020年1月
	2025年12月
	300000
	61000
	完成建设任务30%。
	市域
	文物局
余  杰

	149
	洛邑古城二期
	总建筑面积7.2万平方米，主要建设民宿、商业、会议中心等以隋唐明清建筑风格为主的建筑群及其配套设施。
	续建
	2020年7月
	2023年11月
	180000
	55000
	西坑主体封顶，中坑主体施工。
	老城区
	老城区
夏  磊

	150
	黄河流域非物质文化遗产保护展示中心
	项目占地93亩，总建筑面积18万平方米，主要包括非遗博物馆、非遗展示馆、非遗古街、非遗书城、非遗学术交流中心四个板块。
	续建
	2020年4月
	2023年4月
	180000
	30000
	书城、交流中心、展示馆主体结构竣工。
	洛龙区
	旅发集团

崔光焱

洛龙区
韩建军

	151
	洛阳牡丹博物馆
	总建筑面积3.7万平方米，主要建设牡丹博物馆、阁西宛、广场服务区及其配套设施等。
	续建
	2020年7月
	2021年12月
	80000
	30000
	竣工。
	洛龙区
	旅发集团

崔光焱

洛龙区
韩建军

	152
	龙门古街二期
	项目占地70亩，总建筑面积6万平方米，主要建设消防站、地下停车场、文化交流、商业配套和综合服务区等文旅服务设施。
	续建
	2020年8月
	2022年3月
	45000
	23000
	完成工程量70%。
	洛龙区
	龙门管委会
张向阳

	153
	花瓷古镇建设项目
	建设花瓷文旅商业区、休闲商务区、主题乐园区、产业公园区、康养旅居区、品质社区等，约60万平方米。
	续建
	2020年2月
	2022年10月
	450000
	150000
	2#地块古街单体建筑室内、外墙装饰完成，道路、污雨水管网完成50%；3#地块商业配套建筑单体主体结构封顶，二次结构完成50%。
	鲁山县
	宣传部露峰办事处
王新伟
邵文斌

	154
	渑池县仰韶村国家考古遗址公园建设项目
	仰韶村文物保护与展示、服务设施和配套基础设施工程。
	续建
	2020年3月
	2021年12月
	23940
	1200
	建成投用。
	渑池县
	文化广电和旅游局
侯建星

	新开工
	11个
	1265000
	409000
	　
	
	　

	155
	老城美桥洛阳国际文化创新中心
	项目占地350亩，主要建设国际知名品牌凯悦酒店、当代国际数字化艺术馆、中国京津冀企业家协会中原区域总部及康养社区。
	新开工
	2021年10月
	2023年9月
	300000
	60000
	完成总体建设任务10%。
	老城区
	老城区
夏  磊

	156
	嵩县黄河文化传承保护项目
	总建筑面积2万平方米，主要对两程故里、陆浑南故城、万氏故居、伊尹祠文物古迹进行修缮保护、展馆布展，沿线环境提升整治及其配套设施。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	200000
	60000
	完成陆浑南故城、万氏故居、伊尹祠等文物古迹进行修缮。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	157
	嵩县陆浑戎文化产业带项目
	主要建设内容包括陆浑戎古村落保护、环湖绿化乐道、截污治污、沿线环境治理、步道、驿站建设等。
	新开工
	2021年5月
	2025年12月
	150000
	40000
	完成工程量25%。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	158
	新安汉关文化城建设项目
	主要建设内容是“一园区、两片区、一网络”和“新安阁”、豫西农专文创园及其配套设施（不含商品住宅开发）。
	新开工
	2021年10月
	2024年12月
	150000
	45000
	度假酒店主体完成30%、休闲度假区、康养示范社区、涧河景观提升工程完成前期工作。
	新安县
	新安县
王  智

	159
	洛阳市苏式建筑群历史风貌街
	总建筑面积12万平方米，主要对苏式建筑群进行修缮保护，苏式院落环境优化提升，智慧小区建设及其配套设施。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	120000
	40000
	部分苏式建筑街坊修缮完成。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	160
	洛阳市工业遗产街区项目
	总建筑面积10万平方米，主要建设特色文化创意产业街区、工业博物馆、建设路沿线景观小品、配套智能立体停车场及其配套设施。
	新开工
	2021年7月
	2023年12月
	100000
	35000
	智创空间建成投用。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	161
	黄河文化传承教育基地
	总建筑面积11.35万平方米，主要建设教学楼、图书馆、报告厅、宿舍楼、餐厅、艺术展厅、研修小院、综合服务中心、文化交流中心及其它配套设施。
	新开工
	2021年4月
	2023年12月
	100000
	50000
	教学楼、报告厅、图书馆、黄河文化艺术展厅完成地下基础。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	162
	九州池遗址保护展示工程（二期）
	拟结合宫城大内西区和九洲池格局展示，对大内西隔墙、陶光园、寝宫等重要节点进行覆罩展示，建设唐代生活艺术博物馆、中国古代营造技艺博物馆、皇家植物观赏园等。
	新开工
	2021年4月
	2022年4月
	60000
	4000
	12月底前建筑出正负零。
	西工区
	文保集团
辛俊峰

	163
	龙门数字展示中心
	项目占地60亩，总建筑面积3万平方米，主要建设数字化影厅、3D洞窟、馆藏文物、丝路文化和互动体验等功能展示区，并配套接待服务设施。
	新开工
	2021年4月
	2022年4月
	40000
	30000
	完成工程量80%。
	洛龙区
	龙门管委会
张向阳

	164
	中共洛阳组诞生地纪念馆及周边提升项目
	总建筑面积1万平方米，主要建设“七一广场”和游客服务中心等配套设施。
	新开工
	2021年2月
	2021年10月
	25000
	25000
	竣工。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	165
	安菩纪念馆建设项目
	项目占地27.5亩，总建筑面积4930平方米。
	新开工
	2021年4月
	2021年12月
	20000
	20000
	建成投用。
	洛龙区
	龙门管委会
张向阳

	（二）旅游及旅游基础设施
	25个
	4172364
	1077650
	　
	
	　

	续建
	15个
	2575864
	672500
	　
	
	　

	166
	孟津三彩文化旅游建设项目
	主要建设集主题娱乐，文化展演，民俗风情，生态观光，特色农业等功能于一体的国家级旅游项目。
	续建
	2020年5月
	2024年12月
	300000
	20000
	华侨城东区拆迁工作开始。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	167
	洛阳龙凤山景区建设项目
	总建筑面积15.6万平方米，主要建设南大门城楼、唐宋文化酒店、民宿小院、二城门、五子阁、商业街、游乐场、花海及其配套设施。
	续建
	2019年3月
	2022年11月
	300000
	100000
	文化古镇施工完成，二期工程儿童亲子公园开始动工。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	168
	伊川建业绿色基地田园综合体
	项目占地107亩，主要建设智能温室及配套设施、田园牧场、游客服务中心、林下种养、中草药种植以及配套基础设施等。
	续建
	2018年5月
	2021年9月
	270000
	50000
	建成投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	169
	卫坡蓝城文旅项目
	总建筑面积20万平米，主要建设集文化、观光、休闲、教育、养生、民宿、酒店为一体的综合性旅游度假区。
	续建
	2020年6月
	2023年1月
	200000
	60000
	民俗区、文化区完工，游乐区完成工程量的30%。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	170
	汝阳杜康古镇开发建设项目
	项目占地7125亩，主要建设杜康造酒遗址景观、杜康酒文化博物馆、酒文化民俗街等项目。
	续建
	2019年1月
	2025年12月
	200000
	24000
	完成基础施工40%。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	171
	倒盏民俗文化村二期
	项目占地0.7万亩，总建筑面积3.26万平方米，主要建设农业生态休闲体验区，包括智慧农业园、花卉培育基地、果林经济带、生态科普养老养生基地、民宿客栈等及配套设施。
	续建
	2019年5月
	2025年6月
	150000
	15000
	建成温室大棚100亩；建成部分民宿和文化街。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	172
	栾川抱犊寨旅游景区基础提升开发建设项目
	项目占地10万亩，总建筑面积3.07万平方米，主建设古寨红色纪念区、综合服务区、古寨文化体验区、古寨农事体验区、古寨彩叶观赏区、生态景观保护区、仙牛寨文化度假区、古寨休闲养生度假区、古寨游乐区。
	续建
	2020年5月
	2022年5月
	145837
	100000
	完成基础施工90%。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	173
	栾川伏牛山东北虎旅游公共服务及基础设施建设项目
	总建筑面积3.1万平方米，主要建设客运索道、交通驿站、熊猫场馆、动物园区改造、竹海休闲度假区、原始森林体验区、熊猫馆至原始森林索道、夜游亮化及基础设施提升。
	续建
	2020年3月
	2022年4月
	126000
	46000
	完成基础设施提升及夜游亮化。竹林休闲度假区、原始森林体验区完成部分工程。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	174
	伊川青铜文化建设项目
	总建筑面积11.46万平方米，主要建设青铜小镇公共商务区及民俗河洛院子。
	续建
	2020年3月
	2021年11月
	110000
	82000
	建成投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	175
	汝阳恐龙国家地质公园
	项目占地3900亩，主要建设集科普、休闲娱乐、餐饮商贸等为一体的主题公园。
	续建
	2020年8月
	2025年12月
	100000
	16000
	完成基础施工30%.。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	176
	隋唐西市建设项目
	项目占地192.6亩，总建筑面积9.6万平方米，其中，地上建筑面积1.8万平方米，地下建筑面积7.8万平方米。
	续建
	2020年4月
	2022年6月
	82727
	40000
	完成工程进度的65%。
	洛龙区
	轨道公司

马朝信

洛龙区
韩建军

	177
	大谷关及客家之源纪念馆
	项目占地2415亩，总建筑面积25万平方米，主要建设客家之源纪念馆、古道建设、大谷关内关城楼、外观城楼、烽火台、配套工程等。
	续建
	2020年5月
	2022年6月
	68300
	11500
	年底前完成“关、馆、道、台”建设，具备对外开放条件。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛
文保集团
辛俊峰

	178
	龙峪湾度假区建设项目
	总建筑面积3.1万平方米，主要建设灵芝大酒店一期、智慧养老公寓、民宿木屋、旅游酒店等。
	续建
	2020年6月
	2022年11月
	55000
	18000
	灵芝大酒店一期、养老公寓完成80%，民宿木屋完成50栋，旅游酒店完成60%。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	179
	温泉小镇
	总规划面积10.27平方公里，依托温泉资源，重点发展健康养老、文化旅游及现代农业，围绕温泉水镇、乐华欢乐城、沐心小镇等一批省市重点项目，逐步实现温泉小镇产业、文化、旅游、社区功能齐备，生产、生态、生活兼顾。
	续建
	2017年6月
	2023年12月
	360000
	80000
	完成一期核心景区、酒店、度假区主体工程。
	汝州市
	温泉镇人民政府

	180
	卢氏县冠云山景区
	围绕建成国家旅游度假区目标，在冠云山景区48平方公里范围内完善各条观光旅游线路的基础设施和配套服务设施，力争建成集4A级旅游景区、休闲度假、健康养生、康疗养老于一体的旅游度假胜地。
	续建
	2020年3月
	2028年12月
	108000
	10000
	建设冠云山景区游客服务中心，吃、住、行、游、购、娱一体化工程；建设完善景区内各条观光旅游路线基础设施和配套服务设施。
	卢氏县
	文广旅局

	新开工
	10个
	1596500
	405150
	　
	
	　

	181
	孟津梦唐果乐春风里农旅二期项目
	项目占地200亩，总建筑面积10万平方米，主要建设农业采摘园、农家乐、园区道路、服务中心、餐饮住宿及其它配套设施。
	新开工
	2021年8月
	2025年12月
	280000
	20000
	设施改造、道路建设。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	182
	栾川全域旅游示范区公共服务及基础设施提升项目
	主要建设景区标准化提升、景区公共服务设施、乡村休闲度假综合体、百家精品民宿集群、体育旅游研学旅行配套、乡村旅游公共设施等。
	新开工
	2021年3月
	2024年2月
	210000
	70000
	景区旅游标准化提升，建设乡村旅游综合体，精品民宿建设及农家宾馆改造完成。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	183
	新安多彩乡居田园综合体项目
	总建筑面积38万平方米，主要建设综合管理服务中心、黄河农业文化康养区、特色林果产业发展区、休闲农业创意体验区、生态农业科技创新区。
	新开工
	2021年5月
	2023年3月
	200500
	60150
	完成总工程量10%。
	新安县
	新安县
王  智

	184
	嵩县全域旅游建设项目
	主要建设内容包括景区提升，房屋外立面改造，农家宾馆提升，游客服务中心、停车场、商业街、康养中心、驿站，沿线道路提升、环境整治及配套设施建设。
	新开工
	2021年5月
	2024年2月
	200000
	60000
	景区提升，房屋改造，供排水及污水处理工程。
	嵩  县
	嵩  县
宗玉红

	185
	重渡沟旅游度假区鸭石接待中心建设项目
	总建筑面积27万平方米，主要建设度假区接待中心、游客中心、商业中心服务区、重渡沟景区道路及附属设施。
	新开工
	2021年2月
	2023年12月
	136000
	45000
	景区北大门、居民安置区、重渡沟景区道路及附属设施建设完工。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	186
	翠云阁建设项目
	项目占地120亩，主要恢复建设翠云阁历史建筑，建设公园大门、服务中心、跑道、小品、景观、休闲娱乐设施等。
	新开工
	2021年9月
	2023年12月
	120000
	36000
	完成工程量20%。
	老城区
	老城区
夏  磊

	187
	“在河之洲”国际旅游度假区（二期）
	主要建设集休闲度假、滨水运动、水上赛事、游艇俱乐部、旅游码头、旅游地产等于一体的综合性旅游度假区，成为河南省的黄河文化旅游景观区、生态环境涵养区、旅游观光休憩区。
	新开工
	2021年10月
	2025年12月
	120000
	1000
	开工建设。
	孟津区
	旅发集团
崔光焱

	188
	宜阳花果山全域旅游建设项目
	按照创A标准，完善花果山景区基础设施，丰富景区业态，提升质量，完善各类旅游要素，争创5A级景区。
	新开工
	2021年7月
	2025年12月
	120000
	28000
	完成建设任务20%。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	189
	洛宁全域旅游建设项目
	主要建设智慧景区系统、旅游道路提升、旅游接待中心、博物馆、民宿、旅游驿站及其配套设施。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	110000
	55000
	旅游接待中心主体完工，装修完成50%；博物馆主体施工。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	190
	嵩县旅游精品线路
	洛栾和尧栾西高速、洛栾快速通道、陆浑下站口至车村段3条精品，道路、路肩、边沟、边坡、绿化、亮化、民房改造、旅游驿站、节点景观；提升道路，绿化，提升旅游驿站，标识牌，新建家庭宾馆，改造提升精品民宿。
	新开工
	2021年6月
	2024年6月
	100000
	30000
	陆浑下站口至车村段精品线路打造。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	（三）商业开发
	23个
	7280760
	1885828
	　
	
	　

	续建
	10个
	3684760
	911828
	　
	
	　

	191
	伊滨华耀城建设项目
	项目占地2000亩，总建筑面积250万平方米。含物流中心、商业步行街等。
	续建
	2019年7月
	2025年12月
	1000000
	230000
	4#、7#、8#地块儿物流中心、商业步行街等投入使用。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	192
	恒大绿洲商业综合体一期项目
	总建筑面积44万平方米，主要建设写字楼、商场、五星级酒店及其配套设施。
	续建
	2018年6月
	2022年10月
	430000
	130000
	208、209、210号楼主体施工。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	193
	偃师万达城市综合体项目
	总建筑面积70万平方米，主要建设集高端购物、休闲、餐饮、娱乐及配套设施等业态于一体的大型城市综合体（不含商品住宅开发）。
	续建
	2020年3月
	2022年12月
	400000
	80000
	万达广场主体结构封顶。
	偃师区
	偃师区
于晓峰

	194
	洛阳汉德置业特色商业街区
	总建筑面积12万平方米，主要建设商场、休闲娱乐、餐饮购物为一体的大型商业体。
	续建
	2020年10月
	2022年12月
	320000
	50000
	完成基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	195
	洛阳牡丹广场商务商贸核心区建设项目
	总建筑面积80万平方米，主要建设商业文化广场、5A甲级写字楼、商务酒店、大型停车场及其配套设施。
	续建
	2020年8月
	2023年12月
	320000
	96000
	文化商业广场及停车场主体建设。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	196
	建业中弘城商业综合体建设项目
	总建筑面积32万平方米，主要建设大型商业综合体、停车场及其配套设施。
	续建
	2020年10月
	2024年12月
	312000
	100000
	主体建设。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	197
	嵩县高都商业片区建设项目
	主要建设物流园，超市、安置小区、商业街、饮食街、农贸市场、医院、幼儿园及其配套设施。
	续建
	2020年11月
	2023年10月
	300000
	40000
	建成农贸市场、建材市场、医院、文物保护修复等。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	198
	涧西青云赋商业综合体建设项目
	总建筑面积39.5万平方米，主要建设购物广场，幼儿园、社区服务中心、卫生服务站、农贸市场、综合养老服务中心及其他配套设施。
	续建
	2020年2月
	2022年12月
	252760
	75828
	主体施工。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	199
	西工保利大都会城市综合体建设项目
	项目占地187亩，总建筑面积57万平方米，主要建设25栋高层及配套商业设施。
	续建
	2019年10月
	2021年12月
	200000
	50000
	主体封顶。
	西工区
	西工区
史千灵

	200
	君河湾商业综合体建设项目
	总建筑面积12.1万平方米，主要建设三星级酒店、星级标准写字楼、大型商场、高端影楼及其配套设施。
	续建
	2019年6月
	2022年9月
	150000
	60000
	主体完工。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	新开工
	13个
	3596000
	974000
	　
	
	　

	201
	华耀城关林商业中心建设项目
	总建设面积140万平方米，主要建设综合商业，并配建包括室外综合健身场地、大型商场、超市及社区服务站、充电桩及配套设施。
	新开工
	2021年1月
	2023年10月
	1000000
	300000
	完成1-4号地块地下基础施工；5号地块楼体主体施工。
	洛龙区
	洛龙区
韩建军

	202
	高新丝路正弘·周山金湾建设项目
	总建筑面积56.4万平方米，主要建设大型购物中心、特色商业街区、5A甲级写字楼及相关配套设施。
	新开工
	2021年9月
	2024年9月
	500000
	120000
	完成总工程量30%。
	高新区
	高新区
柴  强

	203
	洛神广场商贸中心一期建设项目
	总建筑面积42万平方米，主要建设200米高地标性商务塔楼、150米高辅助塔楼及其配套设施。
	新开工
	2021年10月
	2023年10月
	500000
	150000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	204
	老城时光洛城建设项目
	总建设面积50万平方米，主要建设有时光文旅特色商业街区、时光4S康养社区等，商场、写字楼等设施。
	新开工
	2021年8月
	2023年12月
	370000
	75000
	基础施工。
	老城区
	老城区
夏  磊

	205
	伊滨中梁百悦国际广场建设项目
	总建筑面积38万平方米，主要建设内容为商业综合体及商业金街等。
	新开工
	2021年4月
	2024年12月
	286000
	40000
	商业综合体主体结构完成80%。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	206
	王府庄商业广场建设项目
	项目占地59亩，总建筑面积15万平方米，主要建设城市综合体、主题酒店、高端商务办公楼及其配套设施。
	新开工
	2021年7月
	2023年12月
	90000
	30000
	主体建设。
	涧西区
	涧西区
王  烨

	207
	洛阳大河荟建设项目
	项目占地95亩，总建筑面积20万平方米，探索以城市发展、产业升级、消费体验、商务办公、酒店公寓、文化演艺、非遗美食等多维业态于一体的大型文旅项目。
	新开工
	2021年1月
	2022年7月
	200000
	60000
	主体完工，开始装修工程。
	洛龙区
	城投集团

周宏伟

洛龙区
韩建军

	208
	洛阳大宗商品交易中心
	总建筑面积59万平方米，主要建设大宗商品交易区、大宗材料集散区、海关监管区、冷链及城市配送区、能源中心、办公楼、综合服务区及其它相关配套设施。
	新开工
	2021年6月
	2023年11月
	150000
	50000
	仓库建设、平台搭建。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	209
	洛龙伊水迎宾馆建设项目
	项目占地324亩，总建筑面积6.3万平方米，主要以政务、商务为主，休闲度假为辅，由主体酒店及裙楼组成，拥有350间客房，配备了娱乐休闲设施、游泳池、健身设备等。
	新开工
	2021年1月
	2023年11月
	100000
	32000
	主体完工，二次机电设备智能化完成；软装工程完成。
	洛龙区
	旅发集团

崔光焱

洛龙区
韩建军

	210
	伊滨体育人才公寓
	项目占地62亩，主要利用奥体公园西侧62亩商务用地建设体育人才公寓。
	新开工
	2021年3月
	2022年9月
	100000
	40000
	完成主体工程的40%。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	211
	万达集团广场项目
	总建筑面积60万平方米，主要建设集高端购物、休闲、餐饮、娱乐及配套设施等业态于一体的大型城市综合体。
	新开工
	2021年8月
	2023年12月
	100000
	21000
	地基开挖。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	212
	和昌中央城邦商业综合体建设项目
	项目占地48亩，建筑面积7.9万平方米，建设体验式商业综合体项目。
	新开工
	2021年10月
	2023年12月
	100000
	30000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	213
	天中大集建设项目
	对现有天中市场及周边环境进行改造提升，重点引进博物馆、“一带一路”国家特色文创产品，形成东南亚文化街区、欧洲文化街区、中原文化街区，将天中市场打造成博物文创生活街区。
	新开工
	2021年10月
	2023年9月
	100000
	26000
	设施改造。
	老城区
	老城区
夏  磊

	四、推进基础设施共建共享
	85个
	28486943
	5422135
	　
	
	　

	（一）机场
	1个
	440000
	20000
	　
	
	　

	新开工
	1个
	440000
	20000
	　
	
	　

	214
	洛阳机场三期扩建
	延长洛阳机场现有跑道至3400米，满足4E级飞机起降，新建航站楼6.6万平方米，机坪14万平方米，在航站楼前布局综合交通枢纽，实现流程顺畅、布局合理、功能齐全、服务设施完备。
	新开工
	2021年12月
	2026年12月
	440000
	20000
	力争开工。
	市域
	北郊机场
张洪涛

	（二）轨道交通
	8个
	9664321
	1150000
	　
	
	　

	续建
	3个
	4370321
	900000
	　
	
	　

	215
	三洋铁路
	主要建设三门峡经洛阳至禹州普速铁路，其中洛阳段130公里。
	续建
	2020年8月
	2023年6月
	1060000
	150000
	完成建设任务40%。
	市域
	市发改委
王  瑞

	216
	洛阳市城市轨道交通1号线工程
	线路全长22.34公里。
	续建
	2017年6月
	2021年4月
	1827100
	300000
	开通运营。
	市域
	轨道集团
马朝信

	217
	洛阳市城市轨道交通2号线一期工程
	线路全长18.3公里。
	续建
	2017年12月
	2021年12月
	1483221
	450000
	年底前开通初期运营。
	市域
	轨道集团
马朝信

	新开工
	5个
	5294000
	250000
	　
	
	　

	218
	呼南高铁焦作经洛阳至平顶山段
	呼南高铁豫西通道连接焦作、济源、洛阳、平顶山、南阳等地，河南省内新建线路长约240公里，其中洛阳市境内约80公里。
	新开工
	2021年12月
	2025年12月
	1458000
	50000
	开工建设。
	市域
	市发改委
王  瑞
市交通局
彭仁来

	219
	焦柳、洛宜铁路改迁
	焦柳铁路利用货运外绕线并与洛宜铁路改线合并共线。总长约72.2公里。
	新开工
	2021年12月
	2025年12月
	696000
	20000
	开工建设。
	市域
	轨道集团
马朝信

	220
	市域铁路S1线一期建设工程
	起于济源，经孟津、中心城区，终于北郊机场，长约75公里。
	新开工
	2021年12月
	2025年12月
	1060000
	50000
	开展前期研究，力争年底前开工。
	市域
	轨道集团
马朝信

	221
	城市轨道交通一期建设规划提升工程
	1号线二期工程起于1号线终点杨湾站，终于白马寺释源广场，长5.9公里，设站3座；2号线二期工程起于2号线一期经三路站，终于北郊机场，长5.5公里，东延工程起于八里堂，终于奥体中心，长16.2公里。共计27.6公里。
	新开工
	2021年6月
	2025年12月
	1650000
	20000
	6月底，获得国家发改委批复，并力争开工建设。
	市域
	轨道集团
马朝信

	222
	三洋铁路汝州段
	铁路主线，车站。
	新开工
	2021年6月
	2025年12月
	430000
	110000
	前期线路拆迁设计工作。
	汝州市
	汝州市

交通局

	（三）高速公路
	11个
	5277422
	1059400
	　
	
	　

	续建
	6个
	2925022
	929400
	　
	
	　

	223
	新安至伊川高速公路
	项目起点位于连霍高速公路新安县铁门镇附近，经宜阳县城西、伊川县城西，终点接伊川汝阳交界处二广高速公路，全长81.3公里。
	续建
	2019年6月
	2022年12月
	952636
	330000
	路基工程完成90%；涵洞工程完成100%；桥梁工程完成85%；隧道工程完成96%；路面工程完成50%；房建工程完成40%。
	新安县宜阳县伊川县
	市交通局
彭仁来

	224
	栾川至卢氏高速公路（洛阳境）
	全长81公里，以双向四车道高速公路标准建设，路基宽26米，设计速度100公里/每小时。
	续建
	2019年3月
	2023年12月
	667000
	262000
	完成路基土方、涵洞通道、桥梁下部工程；防护工程累计完成80%、桥梁上部累计完成87%，隧道累计完成85%，路面累计完成30%。
	栾川县
	市交通局
彭仁来

	225
	渑池至淅川高速渑池至洛宁段（洛阳境）
	全长40.152公里，双向四车道高速公路标准建设，路基宽26米，设计速度100公里/每小时。
	续建
	2019年6月
	2022年12月
	415000
	85000
	路基土方完成91.54%；桥梁下部结构完成99.28%；桥梁上部结构完成81.31%；涵洞通道完成95.64%；隧道开挖、衬砌完成100%；防护完成49.97%；排水完成43.64%;桥面铺装完成45.88%。
	洛宁县
	市交通局
彭仁来

	226
	二广高速洛阳城区段改扩建工程
	全长33公里，其中改扩建里程28.9公里，全线设互通式立交5座及其配套设施。
	续建
	2020年3月
	2021年9月
	231600
	91600
	完工通车投用。
	市域
	市交通局
彭仁来

	227
	尧栾西高速栾川至双龙段（洛阳境）
	路线全长48.357公里，双向四车道高速公路设计标准，设计时速80公里/小时。批复概算68.63亿元，其中洛阳境长约7.8公里，批复概算10.65亿元。
	续建
	2018年7月
	2021年12月
	106500
	6000
	完工。
	栾川县
	市交通局
彭仁来

	228
	栾卢高速建设项目
	栾川至卢氏高速公路全长74.605公里，路线设计采用双向四车道高速公路，路基宽25.5米，设计时速80km/h，卢氏境内全长约24.608公里，路线设计采用双向四车道高速公路，路基宽25.5米，设计时速80km/h。
	续建
	2019年1月
	2022年12月
	552286
	154800
	完成项目路基土石方、防护及桥涵完成总工程量的40%。
	卢氏县
	卢氏县交通运输局

	新开工
	5个
	2352400
	130000
	　
	
	　

	229
	沁阳至伊川高速公路（洛阳境）
	全长98.5公里，其中洛阳市境内56.7公里。
	新开工
	2021年9月
	2024年12月
	925400
	20000
	完成总工程量5%。
	市域
	市交通局
彭仁来

	230
	济源至新安高速公路（洛阳境）
	项目起点位于S28长济高速济源市邵原附近，终点位于连霍高速新安县铁门镇附近，全长48公里。其中，洛阳境内34公里。
	新开工
	2021年6月
	2024年12月
	607000
	50000
	完成工可报告编制、控制性工程开工建设。
	新安县
	市交通局
彭仁来

	231
	郑州至洛阳高速公路(洛阳境)
	项目起点位于郑州西南绕城高速公路，向西经荥阳、巩义、偃师，终点位于二广高速公路。
	新开工
	2021年6月
	2024年6月
	480000
	40000
	完成工可报告编制、控制性工程开工建设。
	偃师区
	市交通局
彭仁来

	232
	宁洛高速洛阳西南绕城段一期（机场西路收费站）
	先期开工建设宁洛高速一期4.1公里及机场西路收费站。
	新开工
	2021年6月
	2024年6月
	90000
	10000
	路基基础。
	市域
	市交通局
彭仁来

	233
	济新高速公路（济源境）
	济源境全长约15公里，双向四车道高速公路，路基宽度26米。
	新开工
	2021年6月
	2024年12月
	250000
	10000
	进行路基施工。
	济源市
	济源市

交通局

	（四）干线公路
	12个
	2090363
	396324
	　
	
	　

	续建
	5个
	541278
	185924
	　
	
	　

	234
	国道310洛阳境段（铁门镇至三门峡市界）二期工程
	本项目建设起点位于新安县铁门镇东北方西蔡庄村东侧，终点止于洛阳市和三门峡市界处，顺接在建的国道G310洛三界至三门峡西段，路线全长8.1km。
	续建
	2019年8月
	2021年10月
	135000
	42000
	主体通车。
	新安县
	市交通局
彭仁来

	235
	G344东灵线栾川秋扒至皮皮岭段改建工程
	全长48.53公里，采用二级公路标准，主要建设路基路面、桥梁、隧道、防护工程及附属工程。
	续建
	2020年12月
	2022年12月
	124711
	35000
	完成路基工程30%，涵洞工程30%，桥梁30%，隧道工程20%。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	236
	G207孟州至偃师黄河大桥及连接线工程
	项目起于孟州市S309与X044交叉处，向北与S237相接，上跨S309并设置互通立交，向南经化工镇后与黄河北外堤相交，跨越黄河后进入巩义市境内，向南下穿现状连霍高速，接偃师S539到达终点。路线全长约18.38公里（新建黄河特大桥长3007米），其中焦作市境路线长10.99公里。项目按双向六车道一级公路标准建设，路基宽度33米，设计行车速度为每小时80公里。
	续建
	2018年7月
	2021年12月
	236214
	80000
	完成梁板架设、沥青面层摊铺、收费站房建、全线路面工程计划及其他机电、绿化、交通工程，力争年底前完成。
	孟州市
巩义市
偃师区
	贾瑞堂

	237
	省道325线八里仓至背孜改建工程
	路面宽度10.5米，路基宽度12m，全长40.445km。
	续建
	2020年7月
	2021年10月
	27924
	17924
	竣工。
	鲁山县
	公路局
石国良

	238
	国道311连栾线尧山至木扎岭段改建工程
	全长17.6km，设计速度40km/h，路基宽度12米，路面宽度10.5米。
	续建
	2020年3月
	2021年12月
	17429
	11000
	竣工。
	鲁山县
	公路局
石国良

	新开工
	7个
	1549085
	210400
	　
	
	　

	239
	S241驻洛线洛阳境磁涧-丰李-鸦岭段改建工程
	一级公路，全长45公里。
	新开工
	2021年12月
	2023年12月
	498700
	10000
	局部开工建设。
	市域
	市交通局
彭仁来

	240
	G208二淅线洛阳绕城（伊滨区至伊川城区段）改建工程
	全长30.14公里，采用一级公路标准。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	400590
	40000
	路基、桥梁基础。
	市域
	市交通局
彭仁来

	241
	汝阳生态环线路网建设项目
	主要建设内容包括改扩建省级道路5条，全长104.16公里，桥涵45座，涵洞200道及道路两侧绿化亮化工程。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	257000
	90000
	完成42公里路基施工。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	242
	洛渑快速通道
	路线全长12.7公里，道路等级为一级公路兼城市快速路，设计行车速度为80公里/小时、路基宽34/56.5米、沥青混凝土路面。
	新开工
	2021年6月
	2023年6月
	150000
	20000
	完成延线土地征用。
	渑池县
	交通运输局
皮景伟

	243
	S240东移济洛快速通道（济源境）
	全长11.8公里，一级公路，一般路段路基宽34米，城镇断面路基宽度为56.5米。
	新开工
	2021年7月
	2023年12月
	135400
	10000
	进行路基施工。
	济源市
	交通局

	244
	吉利至济源快速通道（S240济邓线吉利特大桥及引线工程）
	S240济邓线吉利特大桥3.11公里及引线工程路线全长4.3公里，采用一级公路标准。
	新开工
	2021年12月
	2022年12月
	73995
	7000
	力争年底前开工建设。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	245
	S241洛驻线官庄至新G310段改建工程
	全长24.065公里，采用二级公路标准，设计车速60公里/小时。
	新开工
	2021年1月
	2022年10月
	33400
	33400
	主体通车。
	孟津区

西工区
	市交通局
彭仁来

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（五）水上交通
	2个
	103254
	42800
	　
	
	　

	新开工
	2个
	103254
	42800
	　
	
	　

	246
	黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）
	主要建设65公里IV级航道、4个港航维护监管基地、11处便民交通码头、6处避风锚地、105座助航标志及航道支持保障系统。
	新开工
	2021年6月
	2023年12月
	62054
	30000
	航道工程、港航维护监管基地。
	孟津区
新安县
	市交通局
彭仁来

	247
	小浪底库区港航建设工程（济源境）
	IV级航道60公里，便民交通码头8处，避风锚地4处，航标99座，配套港航维护基地等。
	新开工
	2021年1月
	2022年12月
	41200
	12800
	便民码头等基础设施完成40%。
	济源市
	交通局

	（六）现代物流
	11个
	2245200
	539600
	　
	
	　

	续建
	6个
	1189600
	235600
	　
	
	　

	248
	洛阳生产服务型国家物流枢纽
	项目占地4050亩，主要建设智慧公路港、铁路口岸区、国际多式联运区、供应链服务区、城市物流综合体、供应链金融区、现货交割仓库、有色金属集散与交易区、区域分拨配送中心、铁路物流区等。
	续建
	2017年12月
	2023年12月
	606600
	100600
	海关办公大楼主体建设。
	市域
	伊川县
袁  剑
涧西区
王  烨

	249
	万邦农产品冷链物流园及进出口贸易中心
	项目占地724亩，总建筑面积55万平方米，包括农产品交易、仓储、加工配送、电商中心商业服务及配套服务设施等五大功能区，主要建设低温冷库、高温保鲜库、恒温仓储区、常温仓储区、分拣加工、冷藏配送仓库、电商中心及配套设施等。
	续建
	2019年9月
	2023年10月
	230000
	69000
	完成建设任务35%。
	高新区
	高新区
马  智

	250
	洛阳国润汽车产业园
	规划总建筑面积28.5万平方米，主要建设4s店、汽车市场、办公酒店公寓、展示中心及园区配套基础设施。
	续建
	2020年10月
	2023年12月
	125000
	38000
	一批次后市场及4S店竣工验收。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	251
	中储洛阳分公司综合物流产业园
	总建筑面积39万平方米,主要建设保税仓库、集装箱及散货堆场、业务大厅及商检办公大楼、现货交易市场、铁路线及其配套设施。
	续建
	2019年6月
	2022年12月
	100000
	8000
	完成建设任务80%。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	252
	洛阳（孟津）云港科技物流园
	总建筑面积20万平方米，主要建设大型电商综合服务中心、电子商务总部基地、电子商务快递数据中心、豫西快递分拨中心等配套服务。
	续建
	2020年3月
	2023年6月
	100000
	10000
	完成建设任务30%。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	253
	柿槟零担物流项目
	建设零担物流标准化厂房2栋，配套零担物流上货、配车、装车等设施。
	续建
	2020年1月
	2021年7月
	28000
	10000
	建成投用。
	济源市
	　

	新开工
	5个
	1055600
	304000
	　
	
	　

	254
	河南辰仓洛阳智慧产业物流园
	总建筑面积85.6万平方米，主要建设现代化冷链仓库、温控仓库、高平台立体仓库、智能区域分拨配送仓库、自动化货物传达装置、冷藏集装箱、冷藏车、冷藏展示柜等,配套建设生活区、商业区等附属设施。
	新开工
	2021年9月
	2023年11月
	240000
	90000
	基础施工、设备购置。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	255
	天宇年仓储80万吨钢材建设项目
	总建筑面积35万平方米，主要建设仓库、停车场、商业综合楼及其它配套设施。
	新开工
	2021年5月
	2022年10月
	110000
	50000
	库房及相关配套设施主体完工。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	256
	中国邮政豫西邮件处理中心
	总建筑面积5万平方米，主要建设分拣中心、仓储中心及配套设施，日处理能力100万件，成为中国邮政豫西邮件处理中心。
	新开工
	2021年10月
	2023年12月
	105000
	32000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	257
	义马市“一带一路”区域性大宗商品物流中心项目
	该项目总规划4000万吨/年煤炭储备规模，总静态储备能力300万吨/年，其中一期500万吨（静态21万吨），二期1500万吨（静态100万吨），三期2000万吨（静态179万吨）。
	新开工
	2021年7月
	2025年12月
	495600
	100000
	一期改造工程完工。
	义马市
	　

	258
	德众大罗塘国际农产品物流中心有限公司冷链物流项目
	总建筑面积5万平方米，主要建设十栋低温冷库、常温冷库、生鲜加工区，以及冷链物流信息平台等。
	新开工
	2021年3月
	2023年12月
	105000
	32000
	完成临街商业及服务楼外墙保温层及墙面工程；完成交易区路面，强电入网工程；力争十栋冷库全部完工。
	孟州市
	德众大罗塘国际农产品物流中心有限公司
张晓慧

	（七）城镇道路
	19个
	3672246
	1070596
	　
	
	　

	续建
	7个
	1453770
	500596
	　
	
	　

	259
	三川大道向北打通建设工程
	全长4.5公里，主线采用双向六车道，沿线共设置三座立交。
	续建
	2020年1月
	2021年12月
	440000
	160000
	竣工投用。
	市域
	市住建局
赵书政

	260
	机场西路建设工程
	全长9.86公里，规划红线宽度为65米。
	续建
	2019年5月
	2021年6月
	386550
	21596
	竣工投用。
	市域
	市城投集团
周宏伟

	261
	火炬大道建设工程
	伊洛路至河洛路段，长4.5公里，红线宽50米，含火炬大桥及桥南、北两座互通立交。
	续建
	2020年7月
	2021年6月
	170000
	100000
	竣工投用。
	高新区
	市住建局
赵书政
高新区
柴  强

	262
	牡丹广场地铁站配套设施及太原路下穿隧道工程
	总建筑面积14万平方米，主要建设地铁配套设施，地面恢复为景观绿化广场。隧道总长520米，设有机动车2车道。
	续建
	2018年6月
	2021年8月
	150000
	40000
	竣工投用。
	市域
	市政建设投资有限公司
刘  涛
涧西区
王  烨

	263
	玻璃厂路向北打通工程
	全长3.3公里，分主线高架以及地面辅道，主线高架全长2850米，标准段宽24.5米，为双向六车道。
	续建
	2020年3月
	2021年6月
	130000
	50000
	竣工投用。
	市域
	市住建局
赵书政
西工区
史千灵
老城区
夏  磊

	264
	滨河南路东延（焦柳铁路至三川大道段）工程
	新街桥至焦柳铁路段，长1.9公里，红线宽60米。焦柳铁路至光武大道段，长5.3公里，红线宽44米，含下穿焦柳铁铁路箱涵。
	续建
	2020年10月
	2021年6月
	105220
	80000
	竣工投用。
	市域
	市住建局
赵书政
洛龙区
韩建军

	265
	古城快速路东延（三川大道至光武大道段）建设工程
	全长4695米，道路红线宽度65米。
	续建
	2020年7月
	2021年12月
	72000
	49000
	竣工投用。
	市域
	市住建局
赵书政
洛龙区
韩建军
伊滨区
樊灿涛

	新开工
	12个
	2218476
	570000
	　
	
	　

	266
	新伊大街向北道路建设工程项目
	该项目位于邙岭大道至九都路段，长度3.8公里，红线宽度40-60米。
	新开工
	2021年12月
	2024年6月
	638700
	6000
	完成工程量20%。
	瀍河区
	瀍河区
买允健

	267
	嵩县西环线综合开发项目
	按一级公路技术标准设计，修建路线全长22.2公里，路基宽85米（含绿化廊道、非机动车道、侧分带、行车道、中分带等），设计时速80公里及其沿线综合开发、环境治理、绿化等。
	新开工
	2021年1月
	2024年6月
	380000
	70000
	征地拆迁，部分中小桥、涵洞、路基及大桥下部工程。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	268
	九都路（解放路至瀍河段）提升改造工程
	长5.4公里，红线宽60米，全线采用快速化标准建设。
	新开工
	2021年5月
	2022年9月
	265000
	80000
	完成工程量的60%。
	市域
	市住建局
赵书政

	269
	孟津城市配套基础设施及小浪底专用线提升建设项目
	主要建设农贸市场、无线充电、综合停车场、健身中心、供热管网、新区广场、道路管网、小浪底专用线提升。
	新开工
	2021年7月
	2023年10月
	230000
	90000
	完成农贸市场、健身中心、综合停车场建设等。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	270
	周山大道（涧河桥至九都路）建设工程
	长5.5公里，红线宽50米至72米，主线采用全线高架并改造地面辅道。
	新开工
	2021年4月
	2021年7月
	208306
	100000
	主线高架段基础、墩柱完成工程量的30%。
	市域
	市住建局
赵书政
涧西区
王  烨

	271
	丝路大道（邙岭大道至新310段）向北打通工程
	长4.2公里，红线宽65米，包含金水河立交及新310单喇叭立交。
	新开工
	2021年4月
	2022年4月
	150000
	80000
	完成总工程量50%。
	市域
	市住建局
赵书政

	272
	三川大道向南（开元大道至西韩立交段）打通工程
	长6.7公里，红线宽65米，包含跨伊河大桥及跨科技大道立交（先行实施跨伊河大桥至伊洛东路段）。
	新开工
	2021年9月
	2022年12月
	143000
	50000
	完成工程量的70%。
	市域
	市住建局
赵书政

	273
	嵩县环湖乐道建设及综合提升项目
	1.道路工程：主要包含饭嵩路的改扩建和环线乐道建设。2.环线乐道：利用现状坝下路、水源街桥及周边慢行道、洛栾快速通道慢行道和改建饭嵩路的乐道组成环线，路线全长31.8公里，宽5米。3.村庄整治、配套设施等。
	新开工
	2021年5月
	2023年12月
	100000
	30000
	环线乐道开工建设、村庄整治、绿化等。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	274
	洛阳玄武门大街建设工程
	分段分期实施，长7.9公里，红线宽45米至50米。
	新开工
	2021年3月
	2022年3月
	50000
	15000
	征拆基本完成，部分基础施工。
	市域
	市住建局
赵书政

	275
	洛阳金业路拓宽改造工程
	全长1840米，设计速度每小时40公里，红线宽度30-45米。
	新开工
	2021年3月
	2021年12月
	21000
	21000
	竣工投用。
	老城区
	市住建局
赵书政

	276
	厚载门街南延（南山大道至龙门西北服务区段）建设工程
	长2.4公里，红线宽55米。
	新开工
	2021年3月
	2021年9月
	20000
	20000
	竣工投用。
	洛龙区
	市住建局
赵书政
洛龙区
韩建军

	277
	汉魏大道北延（汉魏大道跨伊河桥北至岳洛路段）建设工程
	长1.16公里，红线宽50米。
	新开工
	2021年5月
	2022年3月
	12470
	8000
	完成工程量60%。
	伊滨区
	市住建局
赵书政

	（八）立交、枢纽
	9个
	1509750
	524915
	　
	
	　

	续建
	6个
	1094750
	249915
	　
	
	　

	278
	翠云峰立交建设工程
	项目占地1000亩，涉及老城区营庄、后洞、望朝岭3个村土地及征迁，立交桥南北主线长2.8公里，东西主线长2.7公里，立交桥共上下五层，含3条主线、14条匝道、6条辅道。
	续建
	2018年6月
	2021年6月
	300000
	45000
	竣工投用。
	市域
	市政建设投资有限公司
刘  涛
老城区
夏  磊

	279
	北环路与洛吉快速互通立交工程（营庄立交项目）
	南北主线长2.8公里，东西主线长2.7公里，西南主线长0.8公里。
	续建
	2019年3月
	2021年4月
	296821
	45691
	竣工投用。
	市域
	市城投集团
周宏伟
老城区
夏  磊

	280
	唐寺门立交工程项目
	项目位于洛白路与洛常路交叉口，为五层全互通式立交，除主线高架外，共设8条匝道。
	续建
	2020年3月
	2021年6月
	196624
	111624
	竣工投用。
	市域
	市住建局
赵书政    瀍河区
买允健

	281
	西环路谷水互通立交建设工程
	立交匝道和枢纽连接专用匝道总长10公里，东西主线长3公里；南北主线长3.4公里，立交总层数为四层。
	续建
	2019年5月
	2021年4月
	161193
	25888
	竣工投用。
	市域
	市城投集团
周宏伟
涧西区
王  烨

	282
	塔湾立交工程
	该项目位于李城路中州路口，主线采用双向六车道，为全互通式5层高架立交，总长2.9公里。
	续建
	2020年5月
	2021年4月
	78000
	1600
	竣工投用。
	瀍河区
	市住建局
赵书政
瀍河区
买允健

	283
	火车站综合交通枢纽
	主要建设综合交通枢纽一座，形成交通、物流、商贸等综合一体化商圈。
	续建
	2019年3月
	2021年12月
	62112
	20112
	竣工投用。
	西工区
	轨道集团
马朝信

	新开工
	3个
	415000
	275000
	　
	
	　

	284
	西韩立交建设工程
	高架桥桥梁宽度27米，路基宽度为43.5米，设计速度每小时80公里，双向6车道。
	新开工
	2021年2月
	2022年6月
	160000
	100000
	立交基础、主体完成工程量的60%。
	伊滨区
	市住建局
赵书政

	285
	二广高速关林枢纽立交建设工程
	全互通立交，实现二广高速收费站、开元大道、三川大道的互通。
	新开工
	2021年6月
	2022年6月
	125000
	95000
	完成工程量的50%。
	市域
	市住建局
赵书政
洛龙区
韩建军

	286
	古城路与三川大道互通立交工程
	西起关林站隧道，东至二广高速西辅路，古城路段长1.9公里，三川大道段长1.9公里。并设置8条双车道匝道进行交通转换。
	新开工
	2021年5月
	2022年4月
	130000
	80000
	完成工程量的60%。
	市域
	市住建局
赵书政
洛龙区
韩建军

	（九）能源基础设施
	12个
	3484387
	618500
	　
	
	　

	续建
	9个
	3329387
	541500
	　
	
	　

	287
	洛阳市域电网建设项目
	包括新扩建变电站超过100座，电网供电能力突破1200万千瓦。推动500千伏嘉和变扩建等工程，重点建设220千伏市区东城、栾川北凹等工程，新建改造农配网工程1500项。
	续建
	2020年4月
	2025年12月
	1500000
	150000
	完成工程量30%。
	市域
	国网洛阳分公司
徐  建

	288
	洛宁抽水蓄能电站项目
	主要建设4×35万千瓦立轴单级混流可逆式水轮发电机组及其配套设施。
	续建
	2017年12月
	2026年12月
	888000
	108000
	泄洪排沙洞衬砌完成；上下库连接道路建设完成。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	289
	新安万基2x60万千瓦热电联产机组项目
	主要建设2台60万千瓦热电联产机组及电厂铁路专用线。
	续建
	2016年5月
	2021年12月
	556700
	121000
	2台60MW热电联产机组投产。
	新安县
	新安县
王  智

	290
	华电福新宜阳风电场项目
	项目总装机规模为120兆瓦，主要建设2兆瓦风电机组60台及60台箱变、110千伏升压变电站2座、35千伏架空线路、场内道路及110千伏输出线路等工程。
	续建
	2019年10月
	2021年5月
	105000
	23500
	竣工投用。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	291
	洛阳原油商业储备库二期
	主要建设8台10万立方米储油罐。
	续建
	2020年7月
	2021年11月
	100000
	70000
	竣工投用。
	孟津区
	孟津区
马晓平

	292
	洛宁长石新能源88兆瓦风电场建设项目
	总装机规模为88兆瓦（28台机组），主要建设罗岭风场48兆瓦，上岭风场40兆瓦，新建110kv升压站一座，新建输变电线路、道路、营地等设施。
	续建
	2019年3月
	2021年12月
	100000
	30000
	竣工投用。
	洛宁县
	洛宁县
周东柯

	293
	国电投新能源瓦屋风电场项目
	安装风机16台，总装机容量40MW。
	续建
	2020年2月
	2021年12月
	32433
	22000
	竣工并网。
	鲁山县
	瓦屋镇
陈永坤

	294
	大唐新能源鲁山风电项目
	项目建设装机规模40MW，安装16台单机容量2.5MW的风力发电机，新建110kv升压站一座。
	续建
	2019年10月
	2021年10月
	31254
	11000
	竣工并网。
	鲁山县
	背孜乡
汪耀恒

	295
	汝风新能源熊背分散式风电项目
	总容量20兆瓦，建设2兆瓦低风速风机8台，开关站1座。
	续建
	2019年10月
	2021年12月
	16000
	6000
	竣工并网。
	鲁山县
	熊背乡
冉栓伟

	新开工
	3个
	155000
	77000
	　
	
	　

	296
	孟州市聚能新能源科技有限公司15万千瓦风电场建设项目
	该项目位于孟州市赵和镇等境内，主要经营范围：新能源技术研发及推广；风力发电、太阳能发电；风力及光伏发电项目建设及运营。规划：前期完成测风塔施工和安装工作，测风数据最终表明风电场内风能资源具备开发价值，纳入核准计划后，开工建设。
	新开工
	2021年1月
	2022年12月
	90000
	40000
	前期完成测风塔基础设施建设,年底开始建设风力发电设施。
	孟州市
	赵和镇
李  燕

	297
	国电济源大岭三期50MW风电项目
	占地20亩，总装机规模50MW，安装20台单机容量2500KW的风力发电机组，新建1座110KV升压站。
	新开工
	2021年3月
	2022年12月
	50000
	22000
	完成风机基础开挖，输变线路和升压站建设。
	济源市
	　

	298
	玉林农业19.98兆瓦太阳能光伏发电项目
	占地600亩，新建19.98兆瓦太阳能光伏发电项目。
	新开工
	2021年2月
	2021年12月
	15000
	15000
	建成投用。
	济源市
	　

	五、建设开放引领的国际化平台
	9个
	2085000
	478000
	　
	
	　

	续建
	2个
	750000
	185000
	　
	
	　

	299
	中欧科创园
	建设面向欧洲开放的高端制造业发展新场域载体。主要包含科技城创智广场、中德产业园、震海智能制造基地、国宏产业园、佛光特种发电装备项目等。
	续建
	2018年9月
	2024年12月
	650000
	150000
	部分厂房建成，部分设备订购安装。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	300
	洛阳综合保税区海关作业区项目
	总建筑面积3万平方米，主要建设海关卡口、综合服务楼、查验仓库、熏蒸房，综保区智能化服务平台等。
	续建
	2020年2月
	2021年5月
	100000
	35000
	建成投用。
	高新区
	高新区
张  潮

	新开工
	7个
	1335000
	293000
	　
	
	　

	301
	中国物流洛阳物贸港
	项目占地850亩，打造集商贸采购、商品交易、特色产品展示于一体的专业化交易所和智能化数据指数发布平台，利用新一代5G信息技术打造智慧化仓储转运分拨中心、新型冷链配送中心。
	新开工
	2021年3月
	2024年12月
	680000
	100000
	开工建设，厂房建设。
	老城区
	老城区
夏  磊

	302
	洛阳均和贸易总部基地
	总建筑面积16万平方米，计划建设全球供应链交易平台、科创产业投资服务港、大宗贸易结算中心、商务办公等。
	新开工
	2021年8月
	2023年12月
	150000
	50000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	303
	洛阳保税物流中心
	项目占地96.9亩，总建筑面积6.4万平方米，其中仓储面积3万平方米，主要建设联检办公区、查验区、保税仓储区、散货集装箱区以及围网、卡口等。
	新开工
	2021年8月
	2023年10月
	105000
	32000
	基础施工。
	西工区
	西工区
史千灵

	304
	24集环球港
	总建筑面积10万平方米，布局国际消费体验中心，引入奥特莱斯、开市客打造高端消费、新型消费集聚地。
	新开工
	2021年10月
	2023年2月
	100000
	30000
	基础施工。
	高新区
	高新区
柴  强

	305
	文化数贸港
	总建筑面积1.5万平方米，通过大数据、人工智能等技术手段，对“一带一路”国家重点景区进行数字化归集与数字再现，并与旅游门户网站、旅游指南手机客户端、旅游查询预订终端对接。
	新开工
	2021年1月
	2023年12月
	100000
	40000
	完成建设任务40%。
	老城区
	老城区
夏  磊

	306
	红山多式联运中心
	项目占地1000亩，依托洛阳机场、陇海铁路洛阳西站以及高速、国道等交通优势，建设航空口岸、铁路口岸、公路口岸、区域分拣中心、仓储中心及配套设施，打造公、铁、海、空联动发展的现代物流多式联运中心。
	新开工
	2021年10月
	2023年12月
	100000
	20000
	完成建设任务20%。
	西工区
	西工区
史千灵

	307
	联东U谷·洛阳国际企业港
	以智能制造、电子信息为主导产业，聚集高新技术产业，重点引进电力设备、安防器械、智能机器人及相关元器件、传感器、智能终端等。
	新开工
	2021年6月
	2022年12月
	100000
	21000
	完成建设任务60%。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	六、推进公共服务共利共惠
	21个
	4517809
	1302582
	　
	
	　

	（一）文教卫体
	17个
	3842809
	1104582
	　
	
	　

	续建
	13个
	2495009
	1019582
	　
	
	　

	308
	奥林匹克中心
	占地面积约717.28亩。其中一期总建筑面积约 18.28万㎡，建设内容包括两场（五万座的体育场、室外活动广场、两馆（两千座的游泳馆、室内田径训练馆）等配套工程、地下车库、设备及附属用房，景观、场区管网设计范围以中央水系以西部分含中央水系。
	续建
	2020年4月
	2022年6月
	460000
	73300
	主体封顶，完成场馆建设外观装饰。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	309
	洛阳会展中心
	位于光武大道以西和高铁大道以南交叉口，总用地约967亩，建筑占地约407亩，总建筑面积约23.5万㎡，其中会展中心11.5万㎡，会议中心3.0万㎡，国际人文交流中心A区5.2万㎡，国际人文交流中心B区3.8万㎡。
	续建
	2020年10月
	2022年9月
	321900
	160000
	9月底前，完成钢结构安装施工。年底前主体建筑封顶。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	310
	洛阳市科技馆新馆
	总建筑面积12万平方米，主要建设科技馆与自然博物馆，设各类展厅及穹幕影院。
	续建
	2020年7月
	2022年6月
	213365
	134282
	河洛文化节前五层钢结构完成50%；12月底完成五层钢结构和金属屋面安装，幕墙完成60%；布展进场施工。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	311
	洛阳文化中心（伊滨大剧院和伊滨音乐厅）
	位于伊滨区中轴带开元大道以南、白塔路以北，占地448亩（其中大剧院和音乐厅占地177亩），总建筑面积93354㎡，主要包括1500座大剧厅、1000座音乐厅、会议中心、及地下停车场、人防工程、地面广场等相关配套设施和设备。
	续建
	2020年8月
	2022年12月
	205400
	100000
	主体结构完工，内外装修。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	312
	北大公学置业有限公司北大公学教育人才产业基地
	总建筑面积25万平方米，主要建设中学部教学楼、男女生宿舍、食堂、风雨操场、教师公寓等。
	续建
	2020年4月
	2022年8月
	200000
	72000
	完成地下部分基础施工。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	313
	洛阳中医药传承创新工程（洛阳市中医院伊滨院区）
	总建筑面积30万平方米，主要建设门诊医技楼、综合楼、病房楼、老年护理保健中心、科研教学中心、中药制剂中心等，设置床位1700张。
	续建
	2019年4月
	2023年12月
	190000
	60000
	一期工程10月投入使用，二期工程年底前开工建设。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	314
	河南省（洛阳）第二儿童医院建设项目
	总建筑面积25.2万平方米，设置床位1500张，主要建设门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、后勤综合楼、预防保健康复中心、行政办公楼、会议中心、科研中心、地下停车场及其他附属设施。
	续建
	2019年11月
	2023年12月
	173955
	35000
	一期工程8月建成投用，年底前2号、3号病房楼主体结构封顶。
	洛龙区
	卫健委

李金乐

洛龙区
韩建军

	315
	西安交通大学第二附属医院洛阳医院一期建设项目
	项目占地84.5亩，总建筑面积11.02万平方米，三级综合医院，总床位数为500张。
	续建
	2020年8月
	2021年10月
	156000
	136000
	10月建成投用。
	伊川县
	伊川县
袁  剑

	316
	洛阳伊滨医院一期建设项目
	总建筑面积16万平方米，主要建设门诊大楼和住院部，设置床位500张。
	续建
	2020年3月
	2022年7月
	140000
	70000
	门诊大楼主体完工，水电安装完成70%。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	317
	洛阳职业技术学院新校区建设
	项目占地1314亩，总建筑面积60万平方米，主要建设教学用房、办公用房、实验实训用房、图书信息中心、体育场馆、现代技术中心、学术交流中心、行政综合楼、学生宿舍、食堂、各类后勤保障服务中心等。
	续建
	2018年3月
	2023年7月
	139200
	20000
	二期工程开工建设（待城市空间总体规划批复）。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	318
	汝阳人民医院新区医院建设项目
	门诊综合楼（门诊、急诊、医技楼）43494.79平方米，地下人防工程38538.65㎡；危重孕产妇和危重新生儿救治中心（妇女儿童医疗保健中心）地上建筑面积11950平方米、地下建筑面积2900㎡；传染病病房楼（发热门诊、教学培训会议中心）地上建筑面积11950平方米、地下建筑面积2900平方米；新建县域医疗影像中心等配套附属设施；医疗设备采购及安装。
	续建
	2018年5月
	2021年3月
	125000
	45000
	竣工投入使用。
	汝阳县
	汝阳县
赵振峰

	319
	河南中医药大学洛阳平乐正骨实训基地项目
	项目占地500亩，总建筑面积20.4万平方米，在校生规模6000人。
	续建
	2019年12月
	2023年9月
	88000
	58000
	一期2021年8月建成投用；二期启动建设。
	伊滨区
	伊滨区
樊灿涛

	320
	河科大一附院肿瘤医院建设项目
	项目占地面积9190㎡,总建筑面积121055平方米，其中地上建筑面积83835㎡，地下建筑面积37220㎡，地下停车位630个。建筑层数地下3层，地上19层，裙房4层，床位数1000张。
	续建
	2020年7月
	2022年5月
	82189
	56000
	完成主楼封顶。
	洛龙区
	卫健委

李金乐

洛龙区
韩建军

	新开工
	4个
	1347800
	85000
	　
	
	　

	321
	洛阳大学城
	计划经过10-15年左右的建设，入驻10所左右高校，在校生达到15万人。
	新开工
	2021年9月
	2031年12月
	1000000
	20000
	完善项目前期手续。
	市域
	市教育局
刘茂钦

	322
	洛阳技师学院建设项目（宜阳县高级技工学校建设项目）
	规划用地面积约564亩，规划共分六个区，总建筑面积30万平方米，计划容纳2万人，其中学制教育在校生规模1万人，年职业培训规模1万人。工程项目包含校区内景观工程、绿化工程、围墙、大门、道路、水、电、管网等附属设施。
	新开工
	2021年10月
	2025年12月
	150000
	10000
	基础施工。
	宜阳县
	宜阳县
张汉智

	323
	河南省林业职业学院新校区建设项目
	项目占地550亩。建设规模按照8000人在校生规模进行规划。
	新开工
	2021年4月
	2023年12月
	139200
	25000
	开工建设。
	伊滨区
	教育局

刘茂钦

伊滨区
樊灿涛

	324
	河南警察学院洛阳校区新址建设项目
	项目占地400亩，总建筑面积10万平方米，建设教学楼、训练基地等。
	新开工
	2021年10月
	2024年12月
	58600
	30000
	完成建设任务60%。
	伊滨区
	教育局

刘茂钦

伊滨区
樊灿涛

	（二）健康养老
	4个
	675000
	198000
	　
	
	　

	续建
	2个
	300000
	140000
	　
	
	　

	325
	嵩县伏牛山森林康养中心建设项目
	主要建设木札岭漂流，滑雪场，民宿，森林康养中心商业街及配套设施。
	续建
	2020年3月
	2024年11月
	200000
	110000
	民宿建设，康养中心主体施工。
	嵩县
	嵩  县
宗玉红

	326
	中益养老基地建设项目
	占用坡地1000亩，主要建设集养老、休闲、观光、旅游等功能于一体的别墅式、公寓式养老住房，总建筑面积9.5万平方米。
	续建
	2020年4月
	2023年12月
	100000
	30000
	基础设施建设完成，2栋公寓完工。
	鲁山县
	张良镇
魏建运

	新开工
	2个
	375000
	58000
	　
	
	　

	327
	栾川盘龙湖农旅康养建设项目
	总建筑面积53万平方米，主要建设集健康养生养老、避暑休闲度假、美丽乡村、田园风光、水上娱乐为一体的旅游综合体。
	新开工
	2021年10月
	2024年7月
	260000
	23000
	完成用地手续办理、土地平整及征迁、绿化亮化。
	栾川县
	栾川县
曲万涛

	328
	伊川万安山春风桃源康养综合体建设项目
	主要建设集现代农业、田园社区、康复度假、养生养老社区、商业服务等为一体的康养综合体。
	新开工
	2021年10月
	2023年11月
	115000
	35000
	完成总建设任务40%。
	伊川县
	伊川县
袁  剑




