附 件

“十四五”能源建设重大项目表

序号	项目名称	项目类别	建设

性质（续建/新建）	建设内容	总投资

（亿元）	开工时间	建成时间	项目

所在地
1	洛宁大鱼沟抽水蓄能电站项目	抽水蓄能	续建	建设上水库、下水库、引水发电系统和地下厂房等，安装4台单机35万千瓦机组，总装机140万千瓦。	88.8	2018.09	2026.12	洛宁县
2	嵩县龙潭沟抽水蓄能电站项目	抽水蓄能	新建	新建上水库、下水库、引水发电系统和地下厂房等，安装6台单机30万千瓦机组，总装机180万千瓦。	120	2022.12	2028.12	嵩县
3	汝阳菠菜沟抽水蓄能电站项目	抽水蓄能	新建	新建上水库、下水库、引水发电系统和地下厂房等，安装4台单机30万千瓦机组，总装机120万千瓦。	80	2023.06	2029.12	汝阳县
4	伊川县整县屋顶分布式光伏开发试点项目（打捆）	光伏发电	新建	在全县各类屋顶建设分布式光伏150MW。	6	2021.09	2025.12	伊川县
5	汝阳县整县屋顶分布式光伏开发试点项目（打捆）	光伏发电	新建	在全县各类屋顶建设分布式光伏200MW。	8	2021.09	2025.12	汝阳县
6	孟津区整区屋顶分布式光伏开发试点项目（打捆）	光伏发电	新建	在全区各类屋顶建设分布式光伏50MW。	2.2	2021.09	2025.12	孟津区
7	洛龙区整区屋顶分布式光伏开发试点项目（打捆）	光伏发电	新建	在全区各类屋顶建设分布式光伏30MW。	1.5	2021.09	2025.12	洛龙区
8	偃师区屋顶光伏项目（打捆）	光伏发电	新建	在全区各类屋顶建设分布式光伏200MW。	8	2021.01	2025.12	偃师区
9	新安县屋顶光伏项目（打捆）	光伏发电	新建	在全县各类屋顶建设分布式光伏100MW。	4.32	2021.01	2025.12	新安县
10	涧西区屋顶光伏项目（打捆）	光伏发电	新建	在全区各类屋顶建设分布式光伏50MW。	2.2	2021.01	2025.12	涧西区
11	宜阳县屋顶光伏项目（打捆）	光伏发电	新建	在全县各类屋顶建设分布式光伏200MW。	8	2021.01	2025.12	宜阳县
12	宜阳县风电开发项目（打捆）	风电	新建	建设装机容量159.2MW的风电。	12	2021.06	2025.12	宜阳县
13	嵩县风电开发项目（打捆）	风电	新建	建设装机容量150MW的风电。	10.4	2021.04	2023.12	嵩县
14	洛宁县风电开发项目（打捆）	风电	新建	建设装机容量40MW的风电。	3.7	2021.08	2022.07	洛宁县
15	汝阳县风电开发项目（打捆）	风电	新建	建设装机容量100MW的风电。	8	2021.06	2022.12	汝阳县
16	孟津区风电开发项目（打捆）	风电	新建	建设装机容量12MW的风电。	1	2021.06	2024.11	孟津区
17	伊川县风电开发项目（打捆）	风电	续建	建设装机容量121MW的风电。	11.5	2016.12	2021.12	伊川县
18	伊滨区风电开发项目（打捆）	风电	续建	建设装机容量40MW的风电。	3.42	2020.05	2022.06	伊滨区
19	新安县风电开发项目（打捆）	风电	续建	建设装机容量40MW的风电。	3.5	2020.11	2024.12	新安县
20	洛阳万基2×60万机组	火电	续建	新建2台60万千瓦燃煤机组。	51	2016.05	2023.12	新安县
21	三门峡-新安-伊川天然气输气管道工程	油气	新建	洛阳段含1条输气干线和1条连接线，线路全长约106km，设末站1座，阀室4座，永久征地20.66亩。	7.57	2022.12	2024.12	新安县

伊川县

宜阳县
22	洛阳伊川-郑州薛店天然气输气管道工程	油气	新建	新建洛阳段输气管道22公里。	1.04	2022.12	2024.12	伊川县
23	洛阳—新郑国际机场航煤管道项目	油气	新建	洛阳段航空煤油管道约5公里。	3	2022.12	2024.12	孟津区
24	洛阳牡丹500千伏扩建工程	电网	新建	扩建牡丹500千伏变电站，新增变电容量100万千伏安。	0.93	2023.06	2024.12	孟津区
25	洛阳嘉和500千伏变电站3号主变扩建工程	电网	新建	扩建嘉和500千伏变电站，新增变电容量100万千伏安，同期预留第四台主变位置；建设相应低压无功补偿装置及二次系统通讯工程。	0.88	2023.06	2025.06	伊川县
26	栾川东（北凹）等220千伏输变电工程	电网	新建	新增变电容量222万千伏安，新建线路长度375.67公里。	17.34	2021.12	2025.12	栾川县
27	市区兰台变等110千伏输变电工程	电网	新建	新增变电容量125.6万千伏安，新建线路长度324.39公里。	13.9	2021.12	2025.12	中心

城区
28	城乡电网补强工程	电网	新建	新建、改造台区738个，新增配变容量22.45万千伏安；新建改造线路316条，线路长度1076千米。	8	2021.12	2025.12	相关

县区
29	华久氢能屋顶光伏发电制氢项目	光伏

氢能	新建	建设1MW屋顶光伏，利用光伏发电年制氢17万立方。	0.2	2021.01	2025.12	孟津区
30	年产量3000台氢燃料电池量产基地建设项目	氢能	新建	开展70KW到160

KW氢燃料电池堆、系统集成的研发与生产。建成后，实现年产燃料电池电堆3000台。	1.5	2022.06	2023.11	瀍河区
31	洛阳氢能发动机项目	氢能	新建	占地约57亩，建设年产10000台套氢燃料电池生产线，建设氢燃料电池生产实验室和膜电极实验室，提升核心技术研发能力。	20	2021.08	2023.09	涧西区
32	华久新能源综合能源站	氢能	新建	加氢综合能源站。	0.6369	2022.12	2023.12	孟津区