宜阳县人民政府

关于印发宜阳县肉牛奶牛产业发展

实施方案的通知

宜政〔2022〕20号

各乡镇人民政府，县人民政府有关部门，各有关单位：

《宜阳县肉牛奶牛产业发展实施方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

2022年9月27日

宜阳县肉牛奶牛产业发展实施方案

根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省肉牛奶牛产业发展行动计划》（豫政办〔2022〕31号）和《洛阳市人民政府关于大力支持牛羊产业发展的实施意见》（洛政〔2022〕44号）精神，按照省市发展肉牛奶牛产业决策部署，为加快我县肉牛奶牛产业高质量发展，推动乡村产业振兴，促进农业增效、农民增收，结合我县实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面实施乡村振兴战略为引领，充分利用我县荒山草坡面积大、农作物秸秆丰富的资源优势，将发展肉牛奶牛产业作为乡村产业振兴、巩固脱贫攻坚成果的重要举措，加快推进生产方式转型升级，大力推进布局区域化、生产标准化、经营规模化、发展产业化、产品绿色化，着力提高质量效益和竞争力，将我县打造成为全省重要的肉牛奶牛生产基地，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

（二）基本原则

——坚持农牧循环。大力推进农作物秸秆过腹转化增值和养殖粪污就近还田利用，促进变废为宝、种养结合、循环发展。

——坚持规模养殖。加快转变发展方式，推进标准化规模养殖，壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营主体和村集体经济组织，培育一批养牛大镇，夯实产业基础。

——坚持龙头带动。深化以大带小协同发展机制，推行“户繁、企育、龙头带动”“规模养殖、集群发展”等产业模式，培育壮大一批产业化龙头企业，提升发展活力。

——坚持链式发展。围绕牛源奶源不足、上下游连接不紧等发展短板，不断延链补链强链，促进种养加销一体化，实现产业链、价值链、供应链三链同构、融合发展。

——坚持联农带农。千方百计让农民参与到肉牛奶牛产业发展的各个环节、全链条，把就业岗位和产业增值收益更多留在县域、留给农民，优先帮带脱贫人口和监测对象。

- 发展目标

- 确保到2025年，全县肉牛奶牛饲养量达到10万头以上，奶类产量达到5000吨，肉牛奶牛一产产值达到7亿元，全产业链产值达到20亿元。培育饲养量1万头以上的示范乡镇4个，500头以上示范村40个，培育存栏肉牛基础母牛10头以上的示范户（家庭农场）400户（个）。

- 二、重点工作任务

（一）实施秸秆饲料化行动

1．工作目标：大力发展优质饲草种植，积极申报粮改饲试点项目，争取上级专项资金支持；完善秸秆饲料化利用专业收储运体系，申报农作物秸秆综合利用项目，争取上级秸秆饲料化利用专项资金支持，加大对秸秆利用的打捆机、青贮机等秸秆收贮设备的补贴力度。到2025年全县秸秆饲料化利用率达30%以上。

2．政策支持：对新增集中连片500亩以上的苜蓿种植基地，每亩一次性补贴不高于800元；积极实施“粮改饲”试点项目，对收贮全株青贮玉米优质饲草的经营主体，按照每吨不高于60元的标准给予补贴；鼓励大型规模养殖场流转自用饲料基地，对青贮玉米（全株青贮）、苜蓿等牧草种植达到100亩以上500亩以下的自用养殖场（户），每亩给予200元补贴；对新增100亩以上杂交构树种植基地，每亩一次性补贴800元；对收贮1000吨以上秸秆黄贮饲草的养殖场（户），按照每吨10元的标准给予奖励补贴；对新购置农机具的（铡草机、饲草收获机、打捆机、搂草机、揉丝机、饲料粉碎机、颗粒饲料机、混合饲料搅拌机、饲喂抛料车等），凭正式票据按照相关规定给予奖补。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局、财政局，有关乡镇人民政府。

（二）实施良种繁育行动

1．工作目标：在全县配套建设人工授精站点，主要建在肉牛集中区域；全面推广培优品种，肉牛以西门塔尔、夏洛莱为主。到2022年底提升改造3个人工授精站点，到2023年底提升改造6个人工授精站点，到2025年底在全县配套建设15个人工授精站点。

2．政策支持：对达标乡镇的改良站点经验收后，每个站点给予1万元物化形式补贴。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局、科工局、财政局，有关乡镇人民政府。

（三）实施规模养殖提升行动

1．工作目标：（1）大力发展标准化养殖，扩大养殖规模；推广“村集体建场、经营主体租赁”的发展模式，由乡镇政府利用衔接资金，组织新建一批符合环保要求的肉牛养殖场，引导农村散养户“退村入场”。到2022年新建肉牛（奶牛）养殖场4个；到2023年新建肉牛（奶牛）养殖场6个；到2025年累计新建肉牛（奶牛）养殖场20个。（2）盘活闲置牛场，督促利用衔接资金建设的肉牛养殖场达到满栏；盘活利用财政资金建设的闲置肉牛养殖场。到2022年底肉牛畜位利用率达40%以上，到2023年肉牛畜位利用率达100%。

2．政策支持：（1）对新建标准化畜位肉牛500个以上、奶牛300个以上的养殖场，分别按照每个畜位不高于1000元、不高于2000元的标准给予补贴，单场补贴不高于2000万元；对新建畜位100个以上500个以下的肉牛规模养殖场（家庭农场），且存栏量达新建畜位50%以上，按照每个畜位不高于1000元的标准给予奖补。（2）推行“村集体建场、经营主体租赁”等发展模式，形成的资产归村集体所有。（3）对脱贫攻坚期内利用财政资金建设的闲置牛场，存栏量达50%，在享受投保肉牛基础母牛补贴的基础上每头增加200元补贴。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局、财政局、自然资源局，有关乡镇人民政府。

（四）实施示范创建行动

1．工作目标：到2022年底全县创建肉牛饲养量达5000头以上乡镇2个、肉牛养殖示范村10个、肉牛养殖示范户（家庭农场）100个；到2023年底全县累计创建肉牛饲养量达10000头以上乡镇2个、肉牛养殖示范村20个、肉牛养殖示范户（家庭农场）200个；到2025年累计创建肉牛饲养量达10000头以上示范乡镇4个、肉牛养殖示范村40个、肉牛养殖示范户（家庭农场）400个。

2．政策支持：对创建达标的示范乡镇给予不高于20万元资金奖励，主要用于支持乡镇肉牛奶牛产业发展及相关基础设施设备；达标示范村每个给予不高于5万元资金奖励，主要用于支持该村肉牛奶牛产业发展及相关基础设施设备；示范户每个给予不高于2万元资金奖励，用于改善设施、设备。对新建畜位20个以上100个以下的肉牛养殖场（家庭农场、示范户），存栏量达新建畜位50%以上，且有与养殖规模相适应的粪污处理设施，按照每个畜位不高于1000元的标准给予奖补。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局，有关乡镇人民政府。

（五）实施母牛扩群倍增行动

1．工作目标：到2022年底牛饲养量达7万头以上，2023年底牛饲养量达8万头以上，2025年底牛饲养量达10万头以上；到2025年肉牛、奶牛规模养殖比重分别达到35%、80%。

2．政策支持：（1）对符合省市文件要求的肉牛基础母牛经营主体，按照每年每头投保基础母牛（18月龄以上）不高于1000元标准给予补贴；（2）对脱贫户（含监测对象）购买饲养基础母牛（18月龄以上）的每头补贴5000元，每户最高不超10000元。有养殖能力（有劳动能力、牛舍、饲料储藏室）的脱贫户（含监测对象）可自行购买饲养；对无养殖能力的可采用托养、代养或入股模式，委托有实力信誉好的经营主体进行养殖，但必须有村委、乡镇政府参与，与托管的养殖主体签订收益协议。

3．责任单位：县农村农业局、乡村振兴局，有关乡镇人民政府。

（六）实施屠宰加工增效行动

1．工作目标：建设年屠宰能力万头以上屠宰厂1个，发展精深加工，优化升级产品结构，健全养殖、交易、屠宰、加工、销售、仓储、物流全链条产业服务，增加牛肉产品附加值，提高市场竞争力。

2．政策支持：利用衔接资金和金融政策支持资金。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局、财政局，韩城镇人民政府。

（七）实施龙头企业培优行动

1．工作目标：积极创建一批以肉牛为主导产业的龙头企业、家庭农场、农民专业合作社等经营主体，择优申报现代农业产业园、优势特色产业联合体项目，增强产业发展活力。

2．政策支持：（1）对成功创建国家级、省级、市级龙头企业的，分别给予50万元、20万元、5万元的奖补。（2）成功创建国家级、省级、市级农民专业合作示范社，分别给予20万元、10万元、3万元的奖补。（3）成功创建国家级、省级、市级家庭农场，分别给予10万元、5万元、3万元的奖补。以上奖补，上级政府有奖励的，高于此标准按上级政策执行，低于此标准的，按此标准配套补齐，不重复奖补。

3．责任单位：县农业农村局、乡村振兴局、科工局、市场监管局、财政局，有关乡镇人民政府。

- 三、保障措施

（一）组织领导保障。成立由县委副书记、县长任组长，主管副县长任副组长的肉牛奶牛产业发展工作专班，负责统筹协调农业农村、科工、财政、自然资源、乡村振兴等部门，形成工作合力。各乡镇要将肉牛奶牛产业摆上更加重要的位置，纳入乡村振兴考核范围，加大资金投入，实行项目化管理，确保高质量完成发展任务。

（二）财政支持保障。农业生产发展、动物防疫补助等涉农资金，向肉牛奶牛产业发展倾斜；充分发挥500万元的财政支持农业经营主体融资担保风险补偿基金作用，创新政银担合作模式，鼓励引导金融机构扩大贷款投放规模，提高放贷积极性。推广新型“政银担保投”联动支农机制，撬动金融资本和社会资本支持肉牛奶牛产业发展。

县财政统筹设立1000万元专项政府风险补偿基金，合作银行按照基金出资额放大10倍给予信贷支持，重点扶持农户、农村集体经济组织和产业特色客群等方面。县农业农村、乡村振兴等部门要积极帮助、推荐肉牛奶牛养殖企业申报有关项目和银行贷款，争取多方资金支持。各乡镇要积极引导群众通过“惠农e贷”发展肉牛奶牛养殖产业，对符合条件的经营主体申请贷款用于发展肉牛奶牛养殖的，按照不高于2%给予贴息支持。

（三）金融支持保障。按照《洛阳市金融支持乡村振兴实施方案》（洛农领〔2021〕21号）精神，加大农户信用贷款投放。

1. 鼓励银行机构围绕肉牛奶牛产业发展开发30万元以下的纯信用贷款产品，支持农户、致富带头人、乡贤等运用小额信贷、惠农e贷、“农户贷”发展肉牛奶牛养殖。

2．落实政策性养殖业保险，奶牛每头保额10000元，保费400元，中央承担50%、省级25%、县级承担5%、农户承担20%；肉牛基础母牛每头保额8000元，总保费320元，省级承担25%、县级承担45%、农户承担30%。鼓励将育肥牛、犊牛纳入地方特色农产品保险范围，对符合奖补政策的，财政部门通过以奖代补政策予以支持。

3．鼓励银行机构围绕支持涉牧小微企业（含个体工商户、小微企业主）、乡贤创业、新型农村经济组织开展规模化生产经营，开发30万元—300万元的农村生产经营贷款，实施无还本续贷政策。鼓励银行业金融机构开展圈舍和活体抵押、应收账款质押、保单贷款等信贷业务，合理确定贷款期限和利率，切实降低肉牛奶牛产业经营主体融资成本。乡镇政府要积极配合金融机构做好圈舍和活体等抵押登记、贷前调查和贷后风险管控工作，有效缓解涉农贷款抵质押不足问题。

4．加强对肉牛奶牛优质企业挖掘梳理，制定风投创投基金投资引导目录，适时组织投融资、资本招商、投贷联动对接活动。鼓励现代农业基金、农业综合开发股权投资基金等涉农引导基金，聚焦肉牛奶牛产业链上下游开展产业布局和延链、补链型股权投资及产业并购，壮大龙头企业，带动肉牛奶牛产业发展。

（四）用地支持保障。各乡镇编制国土空间规划及详细规划时，要明确肉牛奶牛产业发展空间布局、用地规模和用地结构，引导肉牛奶牛产业屠宰、加工项目在县域内统筹布局，向产业园区集聚。养殖场户需要养殖用地时，经乡镇政府批准、县国土资源部门备案，可利用一般耕地、未利用地及低效闲置集体建设用地建设肉牛奶牛养殖设施。

（五）监督管理保障。项目主管部门要加强对项目的日常监督管理，及时组织项目验收，对涉及集体经济的项目，乡镇和村委要全程参与，验收结果由乡镇和村委会主要领导签字，确保项目资金的安全，并将验收及评价结果报市级主管部门。财政部门要加强资金监管，适时开展重点绩效评价。发现问题要限时整改，整改不到位或不能实现年度绩效目标的，取消或减少项目分配资金，确保财政资金投向精准有效。

附件：示范乡镇、村、户创建标准

附  件

示范乡镇、村、户创建标准

一、示范乡镇

到2025年肉牛饲养量达到10000头以上，基础母牛占比达到50%以上；有存栏基础母牛250头以上的繁育场1个，或年出栏肉牛500头以上的肉牛养殖场1个。达到环保要求，并规范运行。

- 二、示范村

肉牛存栏量达到500头以上；基础母牛10头以上养殖场户达到10户以上；村容整洁，养殖场地符合环保要求，规范运行。

三、示范户

优良基础母牛10头以上，有规范的养殖圈舍，有环保设施。

四、名词解释

- 1．基础母牛：指具备繁殖能力的成年母牛（原则上应达到18月龄以上），不包括后备母牛。

2．新型经营主体：指家庭农场、农民养殖合作社、养殖企业（公司）。

3．家庭农场：具备工商注册家庭农场营业执照，以家庭成员为主要劳动力，有与养殖规模相适应的土地流转面积，具备规范的土地流转合同，有肉牛畜位100个以上，肉牛基础母牛存栏10头以上，有与养殖规模相匹配的环保设施。