2024 年农业农村局依法必须招标项目“双随机一公开”抽查检查结果公示

检查单位：洛阳市农业农村局

| 序号 | 抽查项目 | 项目代码 | 抽查内容 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查结果 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孟津区高标准农田建设项目（2024年洛阳市孟津区增发国债高标准农田改造提升项目） | 2311-410308-04-01-295729 | 交易环节和 标后履约环节 | 孟津区农业农村局 | 3.14 | 1.平台网站截图不全； 2.业主评价表未勾选。 3.监理合同时间未填写，法人未签字； 4.监理合同委托书未盖章。 | 督促整改 |
| 2 | 新安县农业农村局2023年国债京津冀受灾地区等高标准农田建设补助（2024年新安县高标准农田建设）项目及监理五标段 | 2309-410323-04-01-274823 | 交易环节和 标后履约环节 | 新安县 农业农村局 | 3.14 | 1.招标文件资格要求2个以上不同资质，不接受联台体，涉嫌限制排斥不同企业投标； 2.监管部门为财政局，预算金额200万以下，招标方式审批为非公开招标方式； 3.未按政府采购相关法律规定组建资格审查小组，进行资格审查。 | 督促整改 |
| 3 | 栾川县白土镇人民政府2024年栾川县白土镇中药材产业园建设项目（一期）项目一标段 | 2206-410324-04-01-934657 | 交易环节和 标后履约环节 | 栾川县 农业村局 | 3.15 | 资料汇编中专家回避单位为空；一标段评审内容与评分办法不一致。 | 督促整改 |
| 4 | 栾川县白土镇人民政府2024年栾川县白土镇中药材产业园建设项目（一期）项目二标段 |  | 交易环节和 标后履约环节 | 栾川县 农业农村局 | 3.15 | 招标文件中未明确付款方式，会直接影响投标人的资金安排和履约风险。 | 督促整改 |
| 5 | 栾川县食用菌现代化农业产业园（大棚）建设项目 | 2404-410324-04-01-216936 | 交易环节和 标后履约环节 | 栾川县 农业农村局 | 3.15 | 1.代理合同建设内容为空； 2.代理合同中代理费收费标与招标文件中规定不一致； 3.资质设置过高，应为建筑工程施工总承包三级,招标文件设为二级。 | 督促整改 |
| 6 | 栾川县秋扒乡人民政府栾川县食用菌现代化农业产业园建设项目(产业园)项目、一标段 | 2404-410324-04-01-216936 | 交易环节和 标后履约环节 | 栾川县 农业农村局 | 3.15 | 1.资料汇编不规范、无页码； 2.书面报告备案表未盖章； 3.资料汇编一标段评审资格不齐；二标段四家投标单位业绩得分差距过大，中标单位得9分，其他一家3分，两家0分。 | 督促整改 |
| 7 | 栾川县秋扒乡人民政府栾川县食用菌现代化农业产业园建设项目(产业园)项目、二标段 | 2404-410324-04-01-216936 | 交易环节和 标后履约环节 | 栾川县 农业农村局 | 3.15 | 1.资料汇编不规范、无页码； 2.书面报告备案表未盖章； 3.资料汇编一标段评审资格不齐；二标段四家投标单位业绩得分差距过大，中标单位得9分，其他一家3分，两家0分。 | 督促整改 |
| 8 | 2024年宜阳县莲庄镇集中连片推进乡村振兴示范区建设项目 | 2408-410327-04-01-168400 | 交易环节和 标后履约环节 | 宜阳县 农业农村局 | 3.14 | 资料汇编无页码；代理合同签订日期、联系人等信息未填报；监管部门错误。 | 督促整改 |
| 9 | 2024年宜阳县柳泉镇集中连片推进乡村振兴示范区建设项目 | 2409-410327-04-01-511831 | 交易环节和 标后履约环节 | 宜阳县 农业农村局 | 3.14 | 资料汇编扉页日期早于招标公告发布日期；施工合同中进度款仅支付60%，低于80%，不符合相关规定。 | 督促整改 |
| 10 | 2024年宜阳县韩城镇西关村肉牛养殖基地项目 | 2410-410327-04-01-518523 | 交易环节和 标后履约环节 | 宜阳县 农业农村局 | 3.14 | 监管部门错误，导致未按省工程量清单评标办法进行评标，规避监管；招标文件中付款方式不明确。 | 督促整改 |
| 11 | 新安县农业农村局2024年新安县双红产业园期货交割库项目 | 2311-410323-04-05-370947 | 交易环节和 标后履约环节 | 新安县 农业农村局 | 3.14 | 1.资料汇编无页码； 2.代理合同项目编号、完成时间、项日联系人等为空白,应填； 3.招标文件中来明确付款方式。 | 督促整改 |