附件1

洛阳市中小企业数字化转型城市试点

工作方案（征求意见稿）

为深入贯彻落实党中央、国务院关于支持中小企业创新发展、加快中小企业数字化转型系列决策部署，加快推进洛阳市中小企业数字化转型城市试点工作，特制定本方案。

一、总体目标

两年试点期内，聚焦我市轴承及通用零部件、铜铝及先进合金材料、电气及光电设备、化工材料及产品等4个试点行业，以提质、增效、降本、减存、绿色、安全为目标，推进中小企业数字化转型升级，支撑带动全市制造业高质量发展。

中小企业数字化水平显著提高。推动4个试点行业460家中小企业开展数字化改造，试点行业中省级及以上专精特新中小企业实现改造全覆盖、规上工业企业“应改尽改”、规下工业企业“愿改尽改”。改造完成后，试点企业数字化水平均达到二级及以上，数字化水平达到四级的企业不少于10家。

数字化服务供给能力稳步提升。以中小企业数字化转型需求为导向，强化专业供给，遴选、培育40家以上既懂行业又懂数字化的集成服务商和专业服务商，针对性开发60个以上行业属性强、赋能效果优的“小快轻准”产品和解决方案，全市数字化转型服务水平及能力不断增强。

数字化转型样板效应更加突出。强化示范带动，打造智能工厂、智能车间30个，分行业遴选25家数字化转型成效显著的样板企业，作为中小企业“看样学样”的典范。充分发挥链主（龙头）企业的带动作用和产业集群的集聚效应，推动大中小企业融通发展，探索形成4个“链式”和2个“集群式”转型典型案例，辐射带动行业企业转型升级。

试点工作总体目标表

| 主要目标数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项 |  | 合计 |  |
| 1 | 拟改造 企业 | 拟改造规上工业中小企业数量（家） | 445 | 460 |
|  |  | 拟改造规下工业中小企业数量（家） | 15 |  |
| 2 | 拟改造企业中专精特新“小巨人”企业数量 |  | 42 |  |
| 3 | 拟改造企业中专精特新中小企业数量 |  | 184 |  |
| 4 | 拟上云用云中小企业数量（家） |  | 460 |  |
| 5 | 拟打造“小快轻准”解决方案数量（个） |  | 60 |  |
| 6 | 拟建设数字化车间、智能车间数量（个） |  | 30 |  |
| 7 | 拟打造数字化水平四级试点企业数量（家） |  | 10 |  |
| 8 | 拟遴选服务商数量（家） |  | 40 |  |
| 其他目标数据 |  |  |  |  |
| 9 | 拟打造数字化改造样板企业数量 |  | 25 |  |
| 10 | 拟培育省级及以上专精特新中小企业数量 |  | 120 |  |
| 11 | 拟培育中小企业“链式”数字化转型典型案例/模式 |  | 4 |  |
| 12 | 打造集群式数字化转型典型案例/模式 |  | 2 |  |
| 13 | 打造数字化转型金融创新产品数量 |  | 2 |  |

二、重点任务

（一）扎实做好试点准备工作

1.发布数字化服务商名录。坚持公开、公平、公正原则，通过自主申报、专家评审、社会公示等程序，面向全国遴选一批产品储备丰富、服务能力完善、集成能力强的数字化服务商，形成数字化服务商名录。制定出台服务商管理办法，根据企业评价反馈和转型服务成效，对数字化服务商进行动态管理。

2.建设公共服务平台。建设洛阳市中小企业数字化转型公共服务平台，提供企业申报、项目管理、项目实施跟踪、供需对接、政策解读等服务，与国家级平台对接打通，实现试点工作全流程信息化管理。

3.组建数字化转型专家库。面向高校院所、智库组织、行业协会和链主（龙头）企业、优质中小企业等单位，广泛征集智能制造、工业互联网、工业软件、工业大数据、网络安全、人工智能、云计算等领域的专家学者，组建数字化转型专家库，为试点工作的方案咨询、行业分析、标准制定、样板遴选、项目评审等关键环节提供智力支撑。

（二）加快完成数字化改造任务

4.明确试点改造企业名单。以4个试点行业中省级及以上专精特新中小企业、规上工业中小企业为主要对象，全面摸排企业的数字化转型现状及改造意愿，按照“一把手改造意愿强、生产经营管理稳定、具备数字化改造基础、样本易学易复制”等原则，分批次推动460家试点企业参与数字化改造，建立“一企一档”，并依据实际情况动态调整试点企业名单。

5.建立“小快轻准”产品资源池。鼓励数字化服务商围绕产品生命周期数字化、生产执行数字化、供应链数字化和管理决策数字化等核心场景，开发一批低成本、轻量化、效果好、通用性强的“小快轻准”数字化产品和解决方案，构建标准化“小快轻准”产品和解决方案资源池，并结合细分行业问题、需求和场景清单，分行业创建供需适配库。

6.“一企一策”推动数字化改造。摸清企业需求，组织数字化服务商深入试点企业诊断，理清企业数字化改造痛点难点，形成诊断报告。在此基础上，明确改造目标、实施路径，选用适配的“小快轻准”数字化产品，共同商定改造方案，“一企一策”提供转型服务。加强动态跟踪管理，依托中小企业数字化转型公共服务平台，建立“一企一档”改造档案，市县两级协同跟进企业数字化改造项目进度，督促企业加快项目完成。

7.加大前沿技术推广应用。加大人工智能、大数据、云计算等前沿技术在中小企业视觉质检、参数优化、能耗管理、智能分拣等数字化改造典型场景的推广应用，引导试点企业将研发设计、经营管理、生产制造等核心业务系统向云端迁移，使用云化的人财物产供销管理等软件，降低数字化运营成本，实现试点企业上云用云全覆盖。

（三）凝练数字化转型经验模式

8.打造细分行业转型样板。按照改造成效突出、投入产出比高、实施速度快、可复制性强等原则，分行业遴选一批数字化转型样板企业，打造一批智能车间（工厂），通过组织现场观摩、开展对标提升、编印标杆案例集等方式，推广样板企业转型经验，引导同行业中小企业“看样学样”，放大试点效应，实现“试成一批、带动一片”。

9.探索“链式”“集群式”转型新模式。支持细分行业龙头（链主）企业加快工业互联网平台建设，共享行业解决方案和工具包，引导带动上下游中小企业融群入链、主动改造。以先进制造业集群、中小企业特色产业集群等为载体，加快园区新型基础设施规模化应用，探索推广集采集销、共享工厂等协同转型新模式，带动中小企业数字化水平整体提升。

10.遴选高水平“小快轻准”产品。以试点期间企业改造情况为主要依据，重点面向生产制造等环节领域，遴选一批应用效果优的高水平“小快轻准”数字化产品，加强宣传推广。

（四）构建全新赋能数转生态

11.建强数字化转型人才队伍。分类制定培训方案，提高培训的针对性和实效性。推动企业主要负责人树牢数字化思维理念，强化企业数字化改造“一把手”工程意识；加强对管理人员的数字化培训，为每家试点企业培养一名数字化转型专员，负责协调和推动本企业数字化转型组织策划工作；分级分类组织开展技术骨干培训，为企业一线操作工人提供现场跟班实训，保障一线人员“愿用、会用、用得好”。

12.拓宽数字化转型融资渠道。鼓励金融机构结合试点企业需求，创新信用评估与风险控制机制，为试点企业量身定制特色金融产品与服务，切实降低中小企业数字化转型成本。组织开展融资对接会、银企洽谈会等，推动金融机构积极开展对接服务，主动将金融政策、金融产品、金融服务送达企业。

（五）强化流程监管验收

13.做好全流程综合服务。委托第三方机构提供试点工作咨询、数字化改造和项目评测验收、专项审计等各阶段的全流程综合服务，对试点企业、服务商进行监督管理、指导和评价，保障数字化改造项目按要求高质量推进。

14.做好试点企业评测验收工作。遵循“成熟一批，评测验收一批”原则，企业数字化改造完成后，组织第三方机构按照工信部发布的最新版《中小企业数字化水平评测指标》进行项目验收，评定企业改造后的数字化水平等级，并组织开展专项审计，评测验收与审计结果作为试点企业奖补资金兑现、数字化服务商绩效评价的主要依据。

15.加强资金使用监管。中央财政资金和地方财政资金统筹使用，共同支持中小企业数字化转型试点工作。对弄虚作假行为，收回已拨付资金，并按照规定进行处理。加强对政策资金的绩效管理，确立绩效目标、实施绩效跟踪和绩效评价。建立财政资金直达快享机制，对资金分配、拨付等各环节进行全过程监督，确保财政资金落地落实。

（六）加大资金保障力度

16.支持试点企业数字化改造。对试点企业发生的与数字化改造相关的软件、云服务支出，网关、路由等必要的数据采集传输设备支出等给予最高不超过50%的补贴。根据企业改造完成后的数字化水平等级，给予二级、三级、四级企业最高不超过30万元、50万元和70万元的后补助。

17.支持中小企业数字化转型公共服务平台建设。委托第三方机构建设中小企业数字化转型公共服务平台，为试点企业提供线上申报、供需对接、过程监管、改造验收、资金申报等全流程服务，具体采购金额以财政审核为准。

18.支持全流程综合服务。委托第三方机构对试点建设工作提供智库支撑，负责试点企业和服务商的管理、指导和评价，项目组织管理以及各类制度文件编制、各类标准及指南研制等全流程咨询和监管服务等；在企业数字化改造完成后，委托第三方机构开展数字化水平等级评测和改造验收工作，并委托具有资质的会计师事务所对企业数字化改造情况进行专项审计。各类服务采购金额以财政审核为准。

19.支持数字化人才培训和各类产业活动。分类开展数字化培训不少于5场，组织开展政策宣贯、产销对接、外出考察、观摩交流等各类产业活动，总费用不超过150万元。

三、实施计划

（一）筹备阶段（2025年10月底前）

组建工作专班，编制工作方案、资金管理办法，明确任务目标、工作举措等；组建数字化转型专家库，遴选数字化服务商，确定第一批试点企业名单；召开试点工作启动会、专题培训会等，加强政策宣贯。

（二）实施阶段（2025年11月—2027年6月）

1.2025年11月—2026年4月。推动服务商深入第一批试点企业开展咨询诊断，摸清企业需求，形成诊断报告、改造方案，全面启动实施改造工作；明确第二批试点企业名单。

2.2026年5月—2026年10月。组织开展第一批试点企业改造评测验收工作，并开展奖补资金兑现工作；组织服务商与第二批试点企业对接，推动第二批试点企业实施数字化改造；对实施期第一年试点工作进行总结，开展绩效自评，并接受工信部、省工信厅中期绩效评估；明确第三批试点企业名单。

3.2026年11月—2027年3月。组织开展第二批试点企业改造评测验收工作，并开展奖补资金兑现工作；组织服务商与第三批试点企业对接，推动第三批试点企业实施数字化改造。

4.2027年4月—2027年6月。组织开展第三批试点企业评测验收工作，并开展奖补资金兑现工作；遴选转型样板企业、“链式”“集群式”转型案例、高水平“小快轻准”数字化产品等，总结提炼中小企业数字化转型经验。

（三）总结阶段（2027年7月—2027年9月）

对城市试点工作进行总结，按要求开展绩效自评；接受省级中小企业主管部门的复核，进一步查漏补缺、完善提升；做好财政部、工业和信息化部终期验收工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。强化市县联动，成立由市长任组长的中小企业数字化转型城市试点工作专班，高位统筹试点工作规划、政策协同与资源配置。各县区根据全市总体部署，结合行业分布及企业转型需求，细化工作计划，明确重点任务、工作措施，建立试点企业名单，加强政策宣贯力度，推动企业加快改造进度。

（二）完善工作机制。定期召开工作会议，深入了解各县区、数字化服务商改造进度和目标任务完成情况，对试点工作推进过程中存在的困难和问题进行分析评估，并予以协调解决，督促各单位严格落实责任，确保按照时间节点高标准完成目标任务。

（三）营造良好氛围。广泛开展各类宣传活动，详细解读试点工作的任务目标、工作举措、扶持政策等，调动企业参与试点工作的积极性；加大标杆企业、典型案例等宣传力度，引导中小企业对照标杆完善提升；组织开展形式丰富的培训会、对接会、观摩会、交流会等，促进数字化服务商与试点企业交流合作。加强数据安全监管，服务商在为企业进行数字化改造时签订保密协议，确保企业数据安全。压实企业安全防护主体责任，督促指导企业加强数据安全管理。

本政策措施有效期2年，自试点工作结束自动失效。