会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目

财政重点绩效评价报告

（简版）

评价实施机构：河南昭元绩效评价咨询有限公司

评价报告时间：2025年9月

一、评价项目概况

《中共河南省委、河南省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》(2020年)提出：扩充普惠资源，持续实施学前教育行动计划，继续将普惠园建设列入各级政府为民办实事项目。《洛阳市人民政府关于印发洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》(洛政(2021)38号)提出:“十四五”时期经济社会发展主要目标:持续实施学前教育行动计划，推进学前教育普及普惠与扩容提质，加大公办幼儿园供给，提高普惠性幼儿园覆盖率，加快普及学前三年教育，解决入园难、入园贵问题。到2025年，学前三年毛入园率达到 94.00%。

为改善孟津区公办学前教育资源短缺现状，加大普惠性幼儿园建设，缓解公办学前教育资源不足的问题，孟津区教育体育局申请实施会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目。项目的建设是孟津区为贯彻落实国家及省市关于解决好幼儿教育问题文件精神和要求、国家教育的基本方针以及当地教育产业的发展规划而提出的，项目建成后能更好地解决孟津区会盟镇幼儿教育问题。

孟津区教育体育局依据孟津区财政投资评审中心审定后的招标控制价，孟津区教育体育局进入洛阳市孟津区公共资源交易中心对项目工程施工进行公开招标，确定中标单位和中标价。施工单位按照工程设计图、工程量清单和合同约定内容及时开展项目建设工作。实际开工日期2024年3月13日，实际竣工日期2024年12月20日，于2024年12月20日经各方责任单位组织验收，工程质量验收合格。截止评价报告出具时点，新建综合楼一楼已投入使用，因新建综合楼配套消防水池等设施建设工作尚在进行，待配套消防水池等实施建设完成，通过消防验收，预计十月底新建综合楼整体可投入使用，发挥预期效益。截至2024年12月31日，会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目财政到位资金0万元，资金到位率0%，项目共支付4390946元，由专项债债券资金支付。

二、评价原则与评价方法

本次评价主要依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定，遵循科学规范、公开公正、绩效相关的评价原则，评价组对照绩效指标评价体系，从决策、管理、产出和效益四个维度，通过数据采集、实地调研等方式，对本项目进行客观公正的绩效评价。

三、评价结论

（一）综合评价情况

会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目开工前明确了所有参建人员的安全岗位职责，层层落实安全生产管理目标责任，形成健全的安全责任体系，有效分解落实了内部安全生产管理目标责任，明确岗位安全管理职责分工、强化日常安全信息及数据报告工作；在完善安全生产责任体系的同时，建立健全的安全生产监督管理体系，强化日常安全生产检查及整改工作和强化季度安全生产督察抽查等，规范安全监管各项要求，切实履行安全监督检查职责，筑牢安全防线，实现工程安全生产，在项目施工期间未发生安全事故。

（二）评价结论

根据既定指标体系和评分标准，经资料分析及现场核查，评价小组对“会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目”的决策、过程、产出和效益进行了全面评价。评定会盟镇中心幼儿园新建综合楼项目得分为85.50分，评价结果为“良”。

四、存在问题

(一)项目管理不规范，档案管理制度执行有待加强

项目资料不够齐全，资料归档不够规范。孟津区教育体育局按照《洛阳市孟津区校建项目管理办法》及上级档案管理制度规定，将项目前期申请资料、招标资料、合同书、验收报告等与项目有关的资料统一管理，并装订成册。评价组在查阅归档档案资料过程中发现多处需填报日期的地方未填报的情形。

(二)项目配套消防设施未通过验收，存在消防安全隐患

评价组与项目单位现场调研访谈，截至评价时点新建综合楼配套消防水池等设施建设工作尚在进行，尚未进行消防验收。目前新建综合楼一楼已投入使用，因消防未通过验收，师生在楼内存在消防安全隐患问题。

(三)前期规划不严谨，国有资产存在闲置浪费

项目单位前期规划工作未进行充分的科学论证，过程不严谨，造成新建综合楼竣工验收后，因配套消防水池等设施未同步完工影响综合楼整体通过消防验收。目前综合楼仅一楼投入使用，国有资产存在闲置浪费的情形。

五、有关建议

（一）规范项目管理模式，落实档案管理制度

- 建议项目单位严格执行档案管理制度，按照档案管理制度收集、整理、保存项目资料，及时对项目文件进行归档审查，在项目完成验收时，档案资料内容应填写完整、规范并及时归档，精确反映项目的完成情况，提升档案管理的规范性。

（二）合理规划工程节点时间安排，确保校园安全

- 建议项目单位在项目编制实施方案时，合理安排工程节点，考虑后期验收，统筹安排工程进度，确保项目能按时投入使用。新建综合楼消防水池等配套设施工程需项目单位提高重视，在确保工程质量的前提下，尽快完工，并通过消防验收。确保新建综合楼整体投入使用后，消除安全隐患，确保校园安全。

（三）科学规划，避免国有资产闲置浪费

- 建议项目单位科学安排施工，尽快完成消防配套设施的建设工作，尽早完成新建综合楼的整体消防验收工作。新建综合楼整体尽快投入使用，才能发挥社会效益，避免国有资产的闲置。使有限的财政资金发挥最大的作用。