- 附件1

- 第一批改造小型供水工程清单

| 序号 | 乡（镇） | 村名 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小界镇（8个村） | 卡村 | 2025/8/2 | 2025/8/7 |
| 2 |  | 祝家园 | 2025/8/2 | 2025/8/8 |
| 3 |  | 熬庄村 | 2025/7/12 | 2025/7/15 |
| 4 |  | 风口村 | 2025/7/28 | 2025/7/30 |
| 5 |  | 梅窑村 | 2025/8/10 | 2025/8/16 |
| 6 |  | 卫洼村 | 2025/8/16 | 2025/8/21 |
| 7 |  | 王村 | 2025/8/21 | 2025/8/25 |
| 8 |  | 贾窑 | 2025/8/25 | 2025/8/29 |
| 9 | 景阳镇（5个村） | 南洞村 | 2025/6/25 | 2025/6/29 |
| 10 |  | 司阳村 | 2025/6/25 | 2025/6/30 |
| 11 |  | 北村 | 2025/6/26 | 2025/7/2 |
| 12 |  | 孙洞村 | 2025/7/29 | 2025/8/15 |
| 13 |  | 阳峪（新村） | 2025/7/27 | 2025/8/12 |
| 14 | 河底镇（10个村） | 刘家沟 | 2025/8/1 | 2025/8/7 |
| 15 |  | 茶坊村 | 2025/8/1 | 2025/8/8 |
| 16 |  | 夹沟村 | 2025/8/2 | 2025/8/6 |
| 17 |  | 西原村 | 2025/8/2 | 2025/8/7 |
| 18 |  | 杨岔村 | 2025/7/31 | 2025/8/7 |
| 19 |  | 程岭村 | 2025/8/14 | 2025/8/24 |
| 20 |  | 前屯村 | 2025/8/14 | 2025/8/24 |
| 21 |  | 杨坟村 | 2025/8/14 | 2025/8/25 |
| 22 |  | 牛渠村 | 2025/8/14 | 2025/8/24 |
| 23 |  | 上营村 | 2025/8/15 | 2025/8/25 |
| 24 | 陈吴乡（3个村） | 寨根村 | 2025/7/22 | 2025/7/26 |
| 25 |  | 下王召村 | 2025/8/2 | 2025/8/12 |
| 26 |  | 谷圭村 | 2025/8/12 | 2025/8/22 |
| 27 | 东宋镇（12个村） | 官南村 | 2025/6/19 | 2025/6/26 |
| 28 |  | 官东村 | 2025/6/19 | 2025/6/26 |
| 29 |  | 官西村 | 2025/6/20 | 2025/6/27 |
| 30 |  | 王庄村 | 2025/7/30 | 2025/8/3 |
| 31 |  | 西村 | 2025/7/28 | 2025/8/1 |
| 32 |  | 周村 | 2025/7/28 | 2025/8/1 |
| 33 |  | 下宋窑村 | 2025/8/2 | 2025/8/12 |
| 34 |  | 北旧县村 | 2025/8/21 | 2025/8/31 |
| 35 |  | 河沟村 | 2025/8/22 | 2025/8/31 |
| 36 |  | 宅延村 | 2025/8/13 | 2025/8/23 |
| 37 |  | 罗洼村 | 2025/8/13 | 2025/8/24 |
| 38 |  | 陕庄村 | 2025/8/14 | 2025/8/24 |
| 39 | 马店镇（9个村） | 前乔村 | 2025/8/1 | 2025/8/7 |
| 40 |  | 虎庙村 | 2025/8/1 | 2025/8/7 |
| 41 |  | 胡原村 | 2025/6/11 | 2025/6/19 |
| 42 |  | 窑湾村 | 2025/6/10 | 2025/6/19 |
| 43 |  | 太平庄 | 2025/6/29 | 2025/7/12 |
| 44 |  | 后乔村 | 2025/6/10 | 2025/6/18 |
| 45 |  | 关庙村 | 2025/8/21 | 2025/8/30 |
| 46 |  | 伙子村 | 2025/8/11 | 2025/8/21 |
| 47 |  | 马东村 | 2025/8/11 | 2025/8/21 |
| 48 | 兴华镇（14个村） | 沟门村 | 2025/8/16 | 2025/8/26 |
| 49 |  | 新庄村 | 2025/8/16 | 2025/8/26 |
| 50 |  | 兴华村 | 2025/8/16 | 2025/8/26 |
| 51 |  | 毛原村 | 2025/8/16 | 2025/8/27 |
| 52 |  | 程家岭村 | 2025/8/17 | 2025/8/27 |
| 53 |  | 董寺村 | 2025/8/17 | 2025/8/27 |
| 54 |  | 沟口村 | 2025/8/17 | 2025/8/27 |
| 55 |  | 袁洼村 | 2025/8/17 | 2025/8/28 |
| 56 | 兴华镇（14个村） | 北寨后村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 57 |  | 瑶子头村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 58 |  | 潘村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 59 |  | 程窑村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 60 |  | 瓦庙村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 61 |  | 夏前头村 | 2025/8/19 | 2025/8/29 |
| 62 | 涧口乡（7个村） | 西湾村 | 2025/8/19 | 2025/8/29 |
| 63 |  | 高湾村 | 2025/8/19 | 2025/8/29 |
| 64 |  | 寺上村 | 2025/8/19 | 2025/8/30 |
| 65 |  | 东村村 | 2025/8/20 | 2025/8/30 |
| 66 |  | 黄窑村 | 2025/8/20 | 2025/8/30 |
| 67 |  | 院东村 | 2025/8/20 | 2025/8/30 |
| 68 |  | 明珠村 | 2025/8/20 | 2025/8/30 |
| 69 | 底张乡（7个村） | 东磨头村 | 2025/6/25 | 2025/7/5 |
| 70 |  | 西磨头村 | 2025/6/25 | 2025/7/15 |
| 71 |  | 上高村 | 2025/8/12 | 2025/8/23 |
| 72 |  | 中高村 | 2025/8/14 | 2025/8/25 |
| 73 |  | 下高村 | 2025/8/15 | 2025/8/27 |
| 74 |  | 北安沟村 | 2025/8/17 | 2025/8/27 |
| 75 |  | 庙沟村 | 2025/8/17 | 2025/8/28 |
| 76 | 罗岭乡（5个村） | 讲理村 | 2025/6/13 | 2025/6/19 |
| 77 |  | 核桃沟村 | 2025/6/13 | 2025/6/22 |
| 78 |  | 罗岭村 | 2025/6/13 | 2025/6/23 |
| 79 |  | 贾沟村 | 2025/8/8 | 2025/8/18 |
| 80 |  | 前河村 | 2025/8/8 | 2025/8/18 |
| 81 | 赵村镇（2个村） | 西陈宋村 | 2025/8/15 | 2025/8/19 |
| 82 |  | 东寨村 | 2025/8/19 | 2025/8/25 |
| 83 | 下峪镇（3个村） | 后上庄村 | 2025/8/11 | 2025/8/17 |
| 84 |  | 桑峪村 | 2025/8/12 | 2025/8/19 |
| 85 |  | 前上庄 | 2025/8/12 | 2025/8/19 |
| 86 | 上戈镇（6个村） | 庙上村 | 2025/8/4 | 2025/8/13 |
| 87 |  | 上戈村 | 2025/8/12 | 2025/8/19 |
| 88 |  | 杜河村 | 2025/8/13 | 2025/8/23 |
| 89 |  | 柏树咀村 | 2025/8/13 | 2025/8/23 |
| 90 |  | 庄子坪村 | 2025/8/13 | 2025/8/23 |
| 91 |  | 南丈村 | 2025/8/13 | 2025/8/24 |
| 92 | 凤翼镇（4个村） | 苍龙村 | 2025/8/21 | 2025/8/31 |
| 93 |  | 崛西村 | 2025/8/15 | 2025/8/25 |
| 94 |  | 崛东村 | 2025/8/15 | 2025/8/25 |
| 95 |  | 翼庄 | 2025/8/19 | 2025/8/29 |
| 96 | 长水镇（3个村） | 王伙村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 97 |  | 西寨村 | 2025/8/18 | 2025/8/28 |
| 98 |  | 丰衣口村 | 2025/8/18 | 2025/8/29 |
| 99 | 回族镇 | 龙凤村 | 2025/8/21 | 2025/8/31 |
| 100 | 故县镇 | 岭南村 | 2025/8/14 | 2025/8/23 |
| 合 计 |  | 100 |  |  |