## Sheet2
洛宁县2025年度第六批衔接推进乡村振兴项目计划清单
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 实施期限 | 责任单位 | 备注
本次通过项目58个 | [5 empty] | 11149.82
1、农业农村局申报的产业发展及农村基础设施完善项目（14个） | [5 empty] | 2464.05
1 | 2025年洛宁县村庄街巷道路硬化补贴项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 通过“县级补助、乡镇主导、村级主体、群众参与”方式，鼓励群众自愿参与建设，做到自愿整修路基、自愿投工投劳、自愿清违治乱、自愿绿化美化改善群众生产生活条件，提升人民群众的获得感和满意度。一是村内道路硬化和修补，要因地制宜，道路厚度可以分别为0.18米（村内主干道）、0.15米（村内主街道）、0.12米（胡同、连户道路），不通行车辆的入户道路可以根据实际情况铺设0.12米以下厚度，达到C25标准，道路宽度要结合实际，以现状为准。二是路面恢复仅限于农户改厕连接管网入户部分路面恢复，厚度不超过原铺设厚度。三是村域公共基础设施损坏修补，修补厚度不超过原铺设厚度。 | 2000 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局 | 1.兴华镇、陈吴乡、小界镇、东宋镇、底张乡、景阳镇、罗岭乡、马店镇等8个乡镇已经开始施工； 2.赵村镇、下峪镇、上戈镇、涧口乡、故县镇等6个乡镇正在计划施工。
2 | 2025年洛宁县小界镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 小界镇 | 卫洼机井5眼、桥南机井1眼、贾窑2眼、 蓄水池清淤及修复3座、瓦村焊接镀锌钢管88m、螺纹阀门5个、闸阀维修18个、 | 45 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
3 | 2025年洛宁县东宋镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 东宋镇 | 14个村进行机井、井房、电柜调试43台，水泵23台，平整路面519m | 56.5 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
4 | 2025年洛宁县河底镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 河底镇 | 河底村、大明村、范店村等10个村主要建设内容：维修机井7眼、更换水泵10台，水泵泵管460米，水泵电缆590米，更换低压电缆2250米，维修更换田间管网1600米等。 | 42 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
5 | 2025年洛宁县凤翼镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 凤翼镇 | 机井检修、修复15眼；温庄打机井1眼，12眼机井加深2-3米；冯庄机井维修30眼机井加深3米 | 30 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
6 | 2025年洛宁县马店镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 马店镇 | 马店镇刘沟村修复管道50米、阀门20个、关庙村水泵5台、PE320米、 DN100钢管260米、闸阀修复、更换14个 | 22 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
7 | 2025年洛宁县长水镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 长水镇 | 丰衣口村更换出水口52个、维修（一级、二级）水泵 、清蓄水池淤泥12方、拆除原出水口保护装置及水泥基座52个、钢管12米(过水泥路用)、拆除阀门井11个，新建阀门井11个(主要内容垒砖、内粉、换阀门)、移出水口20个，用管道36米、换破损PE管657.6米、修复主管道破损用哈夫节18个、安装出水口保护装置52个、更换阀门井水泥盖板 22 块 | 32 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
8 | 2025年洛宁县底张乡农田设施维修项目（一期） | 基础设施 | 新建 | 底张乡 | 西磨头村管道维修6路、给水管道抢修节20个、闸阀维修14个； 东磨头村管道维修4路、砌筑井2座、抢修节5个、配线30m； 古村、中沟村等7个村闸阀安装维修26个、塑料管连接808.2m、出水口57个、抢修节20个； 柴窑村、礼村、小店村、草庙岭塑料管热熔连接693m、抢修节68个、闸阀维修43个； | 37 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
9 | 2025年洛宁县底张乡农田设施维修项目（二期） | 基础设施 | 新建 | 底张乡 | 刘营村、东磨头村、黄村维修更换启动装置2项、塑料管连接641.1m、闸阀维修43个、管道维修18个、焊接镀锌钢管60m；西磨头村、底张村、通天沟村塑料管连接536.8m、闸阀安装维修24个； 东南村、小店村塑料管连接390m、抢修节10个、潜水泵1台； | 27 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
10 | 2025年洛宁县赵村镇农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 赵村镇 | 凡东南、凡西南、凡西北、凡东北、南赵村、土桥村7个村252个消力池安装过滤网、 盖板326块，提灌站水泵1台、启动装置、发电机一套、安阀门、篦子22套、疏通渠道、加装水泥管等 | 28 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
11 | 2025年洛宁县陈吴乡农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 陈吴乡 | 禄南大口径深挖、清洗，中益、禄北、禄南管道修复、出水口修复15座 | 9.97 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
12 | 2025年洛宁县农田设施维修项目 | 基础设施 | 新建 | 洛宁县 | 2022年项目瓦村提灌站安装护栏30米、进水钢管防锈、底张乡、赵村镇、兴华镇、 景阳镇、长水镇、马店镇更换水泵6台、PE110管道160米、闸阀、止回阀17个 维修启动装置3个，蓄水池防水4座，电缆线66米、出水口20个、DN90钢管295米等。 | 48 | 2025年9月-2025年12月 | 县农业农村局
13 | 2025年洛宁县东宋镇上宋窑村水毁道路及护坡修复项目 | 基础设施 | 新建 | 上宋窑村 | 18厘米厚c25混泥土路面200平方米；c25混凝土挡土墙254.8立方米；Φ100pvc泄水管39米等 | 36.58 | 2025年10月至12月 | 县农业农村局
14 | 2025年洛宁县长水镇产业园（创业路）管网改造项目 | 基础设施 | 改建 | 长水镇长水村 | 对长水镇蓝斯利、正好铅笔等产业园区管网进行改建，修建管理房、配套相关基础设施 | 50 | 2025年10月至12月 | 县农业农村局
2、民宗局申报的少数民族项目（1个） | [5 empty] | 50
1 | 2025年王范回族镇中原村仓储项目 | 产业发展类项目 | 新建 | 回族镇中原村 | 在中原小学原地址上进行土地平整，建造800平方的仓库。 | 50 | 2025年11月-2025年12月 | 王范回族镇政府
3、交通局申报的水毁道路修复项目（34个） | [5 empty] | 885.15
1 | 2025年洛宁县小界镇石窑村马沟组水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 小界镇 | 路基回填砂砾石3.0米厚（回填砂砾360立方米），路面拆除重建（6.0米宽，18cmC30砼120平方米） | 8.45 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
2 | 2025年洛宁县小界镇瓦村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 小界镇 | 道路南侧设置路堤式挡土墙3米高（浆砌片石66立方米），浆砌片石护坡4米高（浆砌片石43立方米），路面拆除重建（18cmC30砼88平方米） | 11.64 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
3 | 2025年洛宁县小界镇苇山村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 小界镇 | 道路北侧设置路肩式挡土墙4米高（浆砌片石99立方米），护栏拆除重建（波形梁护栏30米） | 6.99 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
4 | 2025年洛宁县小界镇李原村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 小界镇 | 道路西侧设置路堤式挡土墙4m高（浆砌片石66立方米），3.5米宽路面破除重建（18cmC30砼70平方米），设1-0.8m圆管涵（6米长） | 12.44 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
5 | 2025年洛宁县东宋镇庙下村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 东宋镇 | 路堤式挡土墙5米高（C30片石混凝土500.64立方米），边坡回填砂砾石768立方米，路面拆除重建（18cmC30砼228平方米） | 56.73 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
6 | 2025年洛宁县东宋镇官西村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 东宋镇 | 道路东侧设置路肩式挡土墙5米高（浆砌片石148立方米），路面拆除重建（18cmC30砼88平方米），护栏拆除重建（波形梁护栏28米长） | 9.34 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
7 | 2025年洛宁县故县镇竹园沟村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 故县镇 | 道路南侧设置3.0米高浆砌片石护坡（浆砌片石26立方米），路基回填砂砾石40立方米，水泥路面恢复（18cmC30砼50平方米） | 4.11 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
8 | 2025年洛宁县故县镇岭南村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 故县镇 | 路肩式挡土墙5米高，路面拆除重建，浆砌排水沟70米，拦水带80米 | 19.1 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
9 | 2025年洛宁县故县镇高原村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 故县镇 | 路基回填砂砾石240立方米，水泥路面恢复（18cmC30砼66平方米），路基回填砂砾石300立方米，水泥路面恢复（18cmC30砼30平方米） | 7.53 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
10 | 2025年洛宁县故县镇西岭村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 故县镇 | 路堤式挡土墙6米高（浆砌片石174立方米），浆砌片石护坡5米高（32立方米），路面恢复重建（18cmC30砼53平方米） | 15.33 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
11 | 2025年洛宁县涧口乡CU06线K1+262处灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 涧口乡 | 5cm厚中粒式沥青砼面层 (AC-16C)165m2,18cm厚C25素混凝土基层185m2,5m高C25堤式挡土墙3302m,旧整体路面挖除342.55m,借土回填270m3,边坡恢复1856.25m3 | 37.02 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
12 | 2025年洛宁县景阳镇Y124线K2+890处灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 景阳镇 | 1.5涵管25米，路基回填、路面30米 | 24.48 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
13 | 2025年洛宁县罗岭乡前河村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 罗岭乡 | 道路南侧设置路堤式挡土墙7米高（浆砌片石338立方米），浆砌片石护坡7米高（浆砌片石104立方米），路面拆除重建（18cmC30砼123平方米），波形梁护栏长度36米 | 41.17 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
14 | 2025年洛宁县罗岭乡窑沟村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 罗岭乡 | 设置8米高路肩式挡土墙（浆砌片石143立方米），水泥路面恢复（18cmC30砼46平方米） | 8.93 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
15 | 2025年洛宁县罗岭乡沟沿村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 罗岭乡 | 设置6米高路肩式挡土墙（浆砌片石134立方米），水泥路面恢复（18cmC30砼70平方米）.波形梁护栏28米 | 12.87 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
16 | 2025年洛宁县罗岭乡罗岭村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 罗岭乡 | 设置4.0米高路肩式挡土墙（浆砌片石121立方米），路面拆除重建（18cmC30砼113平方米），浆砌排水沟10米（浆砌片石边沟7.2立方米），1-1.0m圆管接长2米 | 7.73 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
17 | 2025年洛宁县罗岭乡游客中心水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 罗岭乡 | 处理高塌方路基、路面90米 | 111.39 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
18 | 2025年洛宁县马店镇关庙村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 马店镇 | 道路东侧原有挡墙拆除后，重新砌筑3.0米高挡土墙（浆砌片石120立方米），恢复群众门口道路（18cmC30砼158平方米）；道路路面拆除重新恢复（18cm砼70平方米），路基采用砂砾石回填密实（砂砾石140立方米） | 13.12 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
19 | 2025年洛宁县上戈镇肥洼村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 上戈镇 | 路堤式挡土墙6米高（浆砌片石260立方米），六棱块植草护坡5米高（45立方米），路面恢复重建（18cmC30砼135平方米） | 31.8 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
20 | 2025年洛宁县上戈镇池洼村水毁工程修复项目 | 基础设施 | 新建 | 上戈镇 | 设置12米高路肩式挡土墙（浆砌片石434立方米），水泥路面恢复（18cmC30砼105平方米）.波形梁护栏32米 | 41.06 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
21 | 2025年洛宁县下峪镇对九峪村灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 路堤式挡土墙长15米，高5米，路基、路面 | 19.81 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
22 | 2025年洛宁县下峪镇前上庄村灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 路堤式挡土墙长18米，高3米，路基、路面 | 7.63 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
23 | 2025年洛宁县下峪镇桑峪村灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 路堤式挡土墙长15米，高4米，路基、路面 | 16.85 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
24 | 2025年洛宁县下峪镇下峪村柏木洼灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 两处：路堤式挡土墙长14米，高4米，路堤式挡土墙长17米，高3米，路基、路面 | 19.88 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
25 | 2025年洛宁县下峪镇下峪村茅岭灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 路堤式挡土墙长40米，高4米，路基、路面 | 37.46 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
26 | 2025年洛宁县下峪镇下峪村西窑灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 0.6涵管6米，路基、路面 | 2.8 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
27 | 2025年洛宁县下峪镇下峪村下峪灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 两处：路堤式挡土墙长15米，高4米，路肩挡土墙长13米，高7米，路基、路面 | 36.76 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
28 | 2025年洛宁县下峪镇庄头村灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 路堤式挡土墙长25米，高3米，路基、路面 | 16.67 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
29 | 2025年洛宁县下峪镇X140崇白线灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 下峪镇 | 三处：路肩式挡土墙长45米，高4米，路肩挡土墙长45米，高5米，路肩挡土墙长16米，高4米 | 48.09 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
30 | 2025年洛宁县兴华镇Y074线K4+635处灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 兴华镇 | 18cm厚C30混凝土面层405平方米，16cm厚天然砂砾垫层472.平方米，3m高C25路肩式挡土墙299立方米，就地挖石料（仅工时费）315立方米 | 31.85 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
31 | 2025年洛宁县长水镇西长水村水毁工程修复 | 基础设施 | 新建 | 长水镇 | 设置5.0米高路肩式挡土墙（浆砌片石145立方米），水泥路面恢复（18cmC30砼90平方米） | 9.99 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
32 | 2025年洛宁县赵村镇上陈宋村灾毁重建工程 | 基础设施 | 新建 | 赵村镇 | 路堤式挡土墙长39米，高7米，路基、路面 | 28.48 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
33 | 2025年洛宁县赵村镇X122线K7+530处灾毁重建项目 | 基础设施 | 新建 | 赵村镇 | 处理路基、路面120米 | 19.95 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
34 | 2025年洛宁县赵村镇孙村村生产道路项目 | 基础设施 | 新建 | 赵村镇 | 新建水泥生产路一条，3.5m宽，1380m长，18cm厚 | 57.7 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
35 | 2025年洛宁县赵村镇通组隧道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 赵村镇 | 通组隧道维修加固，长100米 | 50 | 2025年9月-2025年12月 | 交通局
4、住建局负责的低收入人群保洁员及供排水一体化项目（8个） | [5 empty] | 7750.62
1 | 2025年洛宁县低收入群体保洁员补贴项目 | 产业发展类项目 | 新建 | 全县 | 聘请农村低收入人群1800人参与县域农村人居环境整治提升工作，按照每公里每人500元/月的补贴标准，根据实际需求按照多劳多得对工作区域进行划分，进一步拓宽农村低收入人群增收渠道，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 2686 | 2025年1月-12月 | 住建局
2 | 2025（2024）年洛宁县东宋镇大宋、小宋、贾窑村、小界镇王村村、涧口乡东陶峪村共3个乡镇5个村供排水一体化项目（二期） | 基础设施 | 新建 | 东宋镇 | 主要内容为3个乡镇、5个行政村建设42.16KM污水管网、6.85KM供水管网、两座一体化污水处理设备（一座300T/天，一座100T/天）及其他配套设施等工程 | 800 | 2025年1月-12月 | 住建局
3 | 2025年洛宁县乡镇供排一体化项目第二批 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 实施主要内容为陈吴乡东寨子村、西寨子村、坡头村、中益村；赵村镇西沟村、东寨村、中沟村；小界镇徐村村、梅窑村、新兴村；底张乡礼村、上高村、古村；兴华镇夏前头村；故县镇焦子河村等23个行政村的供水管网、污水管网及污水处理站建设等。 | 4000 | 2025年1月-12月 | 住建局
4 | 2025年洛宁县赵村镇陈吴乡产业园污水管道工程项目 | 产业发展类项目 | 新建 | 赵村镇 | 实施内容为赵村镇、陈吴乡新宁大道北侧，西起赵村镇陈宋村工业园区污水处理站跨新宁大道排污管线接入，东至陈吴乡大原村长虹路与新宁大道交叉口东南角污水井排出，管线全长1700米。 | 120 | 2025年1月-12月 | 住建局 | 2024年黄河流域审计问题整改
5 | 2025年洛宁县张村寨、溪村、寨沟、王村供排水一体化项目 | 基础设施 | 新建 |  | 实施内容为PE110、PE63供水管材及附属配件 | 67.13 | 2025年1月-12月 | 住建局 | 自来水供水后补项目
6 | 2025年洛宁县坡头、东寨子、西寨子、溪村接入自来水配套项目 | 基础设施 | 新建 |  | 实施内容为水表安装及附属配件(包含挖沟、砌井) | 6.5 | 2025年1月-12月 | 住建局 | 自来水供水后补项目
7 | 2025年洛宁县罗岭乡贾沟村污水处理站工程 | 基础设施 | 新建 |  | 实施内容为污水处理一体化设备 | 7.42 | 2025年1月-12月 | 住建局 | 乡村振兴示范区建设
8 | 2025年洛宁县罗岭乡讲理村污水处理厂工程项目 | 基础设施 | 新建 |  | 实施内容为污水处理一体化设备 | 63.57 | 2025年1月-12月 | 住建局 | 乡村振兴示范区建设