## Sheet1
洛宁县2026年衔接资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 建设地点 |  | 项目内容 | 补贴标准 | 投资概算（万元） |  |  |  |  | 责任单位 | 建设期限 | 绩效目标 | 利益联结机制 | 项目计划时间 |  |  |  | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 | 建设任务 |  | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
| 合计 | [6 empty] | 30678.86
1 | 2026年洛宁县外出务工补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 结合历年实际补贴发放情况，预计2026年外出务工补贴21000人以上，需财政资金1800万元(其中跨省务工补贴1200万元；省内务工补贴600万元)。 |  | 1800 |  |  |  |  | 洛宁县人力资源和社会保障局 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标 数量指标：外出务工享受补贴人数 ≥ 21000人；质量指标：审计、督查、巡视等指出问题无；时效指标：补助资金及时发放率100%； 成本指标：外出务工补贴标准 (收入2万元以上)=1000元/人，外出务工补贴标准(收入1.5万元 以上)=800 元/人，外出务工补贴标准(收入1万元以上) =500元/人。 2. 效益指标 经济效益指标：带动增加享受补贴人口收入≥3.56亿元；社会效益指标：政策宣传普及执行率≥98%,享受补贴人口生活水平稳定提升。 3. 满意度指标 服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98%。 | 通过外出务工补贴项目实施，进一步促进脱贫人口转移就业工作，激发脱贫家庭内生增收动力，鼓励更多的劳动力外出务工，通过转移就业增加每户年均务工收益。
2 | 2026年洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 16乡镇 |  | 陈吴乡268人、凤翼镇235人、底张乡186人、东宋镇301人、故县镇84人、河底镇305人、涧口乡191人、景阳镇167人、罗岭乡92人、马店镇197人、上戈镇142人、下峪镇127人、小界乡235人、兴华镇166人、长水镇116人、赵村镇306人，定额标准500元/人/月。 |  | 1870.8 |  |  |  |  | 洛宁县人力资源和社会保障局 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标 数量指标-公益岗位数量=3118个； 质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无； 时效指标-补助资金及时发放率=100%； 成本指标-定额标准=500元/月/人。 2、效益指标 社会效益指标-项目实施可以改善群众生活条件，提高收入。 3、满意度指标 服务对象满意度指标-非全日制公益性岗位(专项岗位)人员满意度≥98%。 | 通过购买非全日制公益性岗位安置脱贫户和标注监测户就业，提高脱贫户和标注监测户每月收入，增加劳动积极性，达到脱贫后基础建设持续完善，收入稳定提升的目的。
3 | 2026年洛宁县易地扶贫搬迁融资资金县级利息项目 | 项目管理费 | 新建 | 全县 |  | 2026年易地扶贫搬迁融资资金县级利息 |  | 4.96 |  |  |  |  | 发改委 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标 数量指标 每年定期还利息次数 1次 质量指标 按期还款完成率 100% 还款逾期发生率 0% 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 还款完成进度率 100% 成本指标 年度还款专项建设基金（利息） 4.96万元 2.满意度指标 服务对象满意度指标 还款对象满意度 ≥98% | 易地扶贫搬迁项目共安置11个乡镇800户3066人建档立卡贫困人口。
4 | 2026年洛宁县2025年秋季雨露计划职业教育补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 脱贫家庭的在校大、中专学生进行补贴，补贴标准为1500元/人/学期。 |  | 300 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标 数量指标 接受基础教育和职业教育补助的脱贫户子女人数 ≥1723人次 质量指标 接受职业教育补助的学生中脱贫户子女占比 100% 资助标准达标率 100% 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 资助经费及时发放率 100% 成本指标 接受职业教育的脱贫户子女学生资助标准 1500元/学期 2、效益指标 经济效益指标 人均缓解教育负担 1500元/学期 社会效益指标 脱贫户子女全程全部接受资助的比例 100% 3、满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥99% 受助学生家长满意度 ≥99% | 通过对脱贫户中的在校大中专学生补贴，提高他们的受教育程度，增加就业机会减轻1723个脱贫户、监测户家庭的经济负担。
5 | 2026年洛宁县上半年雨露计划短期技能培训补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 接受短期技能培训并获得技能证书的脱贫户家庭人口进行补贴，补贴标准为2000元/人。 |  | 100 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标 数量指标 脱贫户家庭子女短期技能培训人数 ≥267人次 质量指标 职业培训补贴发放准确率 100% 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 资金在规定时间内下达率 100% 补贴资金在规定时间内支付到位率 100% 成本指标 职业培训补贴人均标准（元） 2000元/人 2.效益指标 经济效益指标 增加取得技能证书脱贫户的家庭收入 有效 人均缓解培训支出 2000元 社会效益指标 拓宽取得技能证书脱贫户的就业渠道 有效 3.满意度指标 服务对象满意度指标 职业技能培训对象满意度 ≥99% | 通过短期技能培训，提高267名获得技能证书的脱贫户劳动力的就业竞争力，拓宽就业渠道，增加经济收入。
6 | 2026年洛宁县春季雨露计划职业教育补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 脱贫家庭的在校大、中专学生进行补贴，补贴标准为1500元/人/学期。 |  | 300 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 成本指标 经济成本指标 项目建设资金规模 261.15万元 产出指标 数量指标 接受基础教育和职业教育补助的脱贫户子女人数 ≥1741人次 接受职业教育的脱贫户子女学生资助标准 1500元/学期 质量指标 接受职业教育补助的学生中脱贫户子女占比 100% 资助标准达标率 100% 审计、督查、巡视等指出问题 100% 时效指标 资助经费及时发放率 100% 效益指标 经济效益指标 人均缓解教育负担 1500元/学期 社会效益指标 脱贫户子女全程全部接受资助的比例 100% 满意度指标 服务对象满意度指标 受助学生满意度 ≥99% 受助学生家长满意度 ≥99% | 通过对脱贫户中的在校大中专学生补贴，提高他们的受教育程度，增加就业机会减轻1723个脱贫户、监测户家庭的经济负担。
7 | 2026年洛宁县下半年雨露计划短期技能培训补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 接受短期技能培训并获得技能证书的脱贫户家庭人口进行补贴，补贴标准为2000元/人。 |  | 100 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 成本指标 经济成本指标 项目建设资金规模 69.2万元 产出指标 数量指标 脱贫户家庭子女短期技能培训人数 ≥346人 职业培训补贴人均标准（元） 2000元/人 质量指标 职业培训补贴发放准确率 100% 审计、督查、巡视等指出问题 100% 时效指标 资金在规定时间内下达率率 100% 补贴资金在规定时间内支付到位率 100% 效益指标 经济效益指标 增加取得技能证书脱贫户的家庭收入 有效 人均缓解培训支出 2000元/人 社会效益指标 拓宽取得技能证书脱贫户的就业渠道 有效 满意度指标 服务对象满意度指标 职业技能培训对象满意度 ≥99% | 通过短期技能培训，提高267名获得技能证书的脱贫户劳动力的就业竞争力，拓宽就业渠道，增加经济收入。
8 | 2026年洛宁县农村公路养护员补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 2026年聘请农村公路养护员2189人，每公里每月每人补贴500元。其中回族镇9人、永宁街道4人、上戈镇194人、下峪镇115人、长水镇94人、城郊乡82人、河底镇228人、东宋镇191人、小界乡207人、罗岭乡137人、故县镇103人、景阳镇90人、底张乡108人、兴华镇144人、赵村镇124人、涧口乡87人、陈吴乡115人、马店镇157人。全年共需资金1313.2332万元。 |  | 1313.24 |  |  |  |  | 交通事业发展中心 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标 数量指标 新增公益岗位数量 ≥2189人 农村公路养护员选聘人数 ≥2189人 其中选聘人口数 ≥2189人 质量指标 农村公路养护员选聘方案制定率 100% 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 补助资金及时发放率 100% 成本指标 农村公路养护员补助标准 500元/人/月/公里 2.效益指标 经济效益指标 带动增加人口收入 ≥1313.24万元 社会效益指标 公益岗位安排人口就业数量 ≥2189人 3.满意度指标 服务对象满意度指标 农村公路养护员满意度 ≥98% 受益群众满意度 ≥98% | 受益户每月每公里500元，提高收入，增加受益人员积极性，达到受益乡村基础设施持续完善，增收稳定提升。
9 | 2026年洛宁县干线公路养护员补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 全县 |  | 结合现有道班养护人员情况，聘请公益岗位干线公路养护员总计193人（脱贫户108万元180人，监测户4.2万元/7人，一般农户3.6万元/6人），标准为500元/月/人。 |  | 115.8 |  |  |  |  | 交通事业发展中心 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标 数量指标 公益岗位数量 193名 受益户 12个乡镇 质量指标 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 补助资金及时发放率 100% 成本指标 定额标准 500元/月/人 2.效益指标 经济效益指标 项目实施可以提高群众收入 项目实施可提高群众收入 115.8万元 社会效益指标 项目实施可以改善群众生活条件，提高道路环境卫生质量 100% 3.满意度指标 服务对象满意度指标 干线公路养护员满意度 99% 受益群众满意度 99.50% | 受益户月均增收500元，提高收入，增加劳动积极性，达到受益乡村基础设施持续完善，增收稳定提升。
10 | 2026年洛宁县脱贫（监测对象）重度残疾人集中托养项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 1、洛宁县社会福利中心院2、罗岭乡罗岭街 |  | 洛宁县入住脱贫（监测对象）重度残疾人集中托养人员225人，用于生活补贴和政府集中购买费用 |  | 532 |  |  |  |  | 洛宁县残疾人联合会 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 有效保障托养人员的日常生活，解放家庭成员，使他们放心地进行致富创收，加快脱贫家庭巩固脱贫成果的步伐，加快全县巩固脱贫成果、助力全县乡村振兴工作
11 | 2026年洛宁县农村危房改造提升项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 全县 |  | 政府投入资金，危房改造项目维修加固补助0.7、重建或选址新建1人户每户2.1、2-3人户每户2.8、3人以上户每户3.5的标准给予补贴，解决农村低收入群体住房安全。 |  | 80 |  |  |  |  | 住建局 | 2026年1月-2026年12月 | 成本指标 经济成本指标 项目投入中央专项资金 100万元 项目投入衔接资金 100万元 产出指标 数量指标 农村低收入群体对象危房改造总数量 19户 拆除重建或选址新建的房屋面积 1人户不低于20㎡ 拆除重建或选址新建的房屋面积 2人户不低于30㎡ 拆除重建或选址新建的房屋面积 3人户不低于40㎡ 拆除重建或选址新建3人以上户人均面积 不低于13㎡ 质量指标 改造后验收合格率 100% 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 100% 审计、督查、巡视等指出问题 无 时效指标 当年开工率 100% 当年完工率 100% 开工时间 2025.3.10前 竣工时间 2025.6.30前 乡镇验收时间 2025.7.15前 复验时间 2025.7.31前 效益指标 社会效益指标 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 无严重损毁 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 有基本保障 受益人口数量 53人 可持续影响指标 改造后房屋保证安全期限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥98% | 政府投入资金，危房改造项目维修加固补助0.7、重建或选址新建1人户每户2.1、2-3人户每户2.8、3人以上户每户3.5的标准给予补贴，解决农村低收入群体住房安全。
12 | 2026年洛宁县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 |  | 按照政策，给予脱贫户最高5万元不高于同期基准利率贴息。 |  | 200 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 成本指标 经济成本指标 本次小额信贷贴息金额 200万元 产出指标 数量指标 贴息人数 2000人 质量指标 审计、督查、巡视等指出问题 100% 小额信贷贴息利率 不高于同期基准利率 小额信贷还款率达 100% 时效指标 小额信贷贴息及时拨付率 100% 效益指标 社会效益指标 受益脱贫人口占比 100% 经济效益指标 带动贴息对象增收 有效提升 可持续影响指标 小额贴息实行周期 1年 满意度指标 服务对象满意度指标 享受小额贴息项目人口满意度 ≥98% | 给予脱贫户同期基准利率贴息，鼓励群众进行小额贷信贷发展产业，帮助生产增加收入
13 | 2026年洛宁县苹果新品种（瑞香红）种植补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈、故县、小界、东宋等乡镇 |  | 2026年种植苹果新品种（瑞香红、润雪）2000亩，补贴标准为3000元/亩，补贴资金309万元。 |  | 309 |  |  |  |  | 洛宁县农业产业服务中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过补贴鼓励群众发展种植苹果新品种（瑞香红、润雪），亩均可增收10000--20000元以上
14 | 2026年洛宁县苹果老果园改造（瑞香红高接换优）补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈、故县、东宋等乡镇 |  | 2026年苹果老果园改造 （瑞香红、润雪高接换优）2000亩，补贴标准为1000元/亩，补贴资金120万元。 |  | 120 |  |  |  |  | 洛宁县农业产业服务中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过补贴鼓励群众进行苹果老品种改良，亩均可增收10000元以上
15 | 2026年洛宁县金珠沙梨种植补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 马店镇、景阳镇等 |  | 2026年种植金珠沙梨2000亩，补贴标准为1000元/亩，补贴资金200万元。 |  | 200 |  |  |  |  | 洛宁县农业产业服务中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过补贴鼓励群众进行金珠沙梨种植，亩均可增收5000--10000元以上
16 | 2026年洛宁县中药材种植补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 |  | 2026年种植中药材30000亩，补贴标准为300元/亩，补贴资金600万元。 |  | 600 |  |  |  |  | 洛宁县农业产业服务中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过补贴鼓励群众种植中药材，亩均可增收4000--6000元以上
17 | 2026年洛宁县中药材育苗补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 |  | 2026年中药材育苗1000亩，补贴标准为500/亩，补贴资金25万元。 |  | 25 |  |  |  |  | 洛宁县农业产业服务中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过补贴鼓励群众育苗、种植中药材，亩均可增收10000元以上
18 | 2026年洛宁县烟薯轮作项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 |  | 新增800亩烟薯轮作，第一年250元/亩 |  | 50 |  |  |  |  | 烟叶生产发展中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 增加群众收入，带动群众就业
19 | 2026年洛宁县林下经济发展补贴项目 | 产业发展 | 新建 | 各乡镇 |  | 在全县推广推广林下经济进行补贴，每亩补贴100元，每户不超5亩 |  | 50 |  |  |  |  | 林业局 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 带动群众增加收入，探索土地有效利用
20 | 2026年洛宁县王范回族镇中原村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 中原村 |  | 给中原村7、8、9、10组村组路面进行硬化共计1327米，进行自来水管网铺设共计3721米。 |  | 50 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过对中原村道路和饮水基础设施提升改造工程，为约100户群众320人群众，提供生活便利。
21 | 2026年洛宁县王范回族镇龙凤村农田灌溉设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 龙凤村 |  | 在龙凤村三组河滩区域，新建拦水坝1座，配套灌溉渠道2000米，安装提水泵站1台，改善农田灌溉。 |  | 150 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过改善灌溉条件，提高玉米、小麦等作物产量，带动户年均增收。
22 | 2026年洛宁县王范回族镇龙凤村蔬菜大棚产业示范项目 | 产业发展 | 新建 | 龙凤村 |  | 新建标准化蔬菜大棚20座，配套水肥一体化系统、田间道路及排水设施，育苗设备。 |  | 180 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 成立蔬菜种植合作社，采取“合作社+基地+脱贫户”模式，提供就业岗位，优先吸纳监测对象参与日常管理。
23 | 2026年洛宁县王范回族镇龙凤村安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 龙凤村 |  | 在龙凤村四组、五组，新建500m³蓄水池1座，铺设供水管网3.5公里，解决约25户105人饮水安全问题。 |  | 100 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过稳定供水减少农户取水时间成本，间接保障脱贫户稳定参与农业生产和务工，避免因饮水问题返贫。
24 | 2026年洛宁县王范回族镇龙凤村产业道路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 龙凤村 |  | 在龙凤村新建产业道路3.5公里，配套排水沟、错车道、交通标识牌等。 |  | 120 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过改善产业运输条件，保障蔬菜、粮食等农产品及时外销。
25 | 2026年洛宁县回族镇中原村康迈斯草坪生产线项目 | 产业发展 | 新建 | 中原村 |  | 新建新型人造草丝曲包直加工生产线1条，新型人造草丝倍捻加工线1条，新型人造草坪簇绒生产线3条 |  | 200 |  |  |  |  | 回族镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 带动脱贫户、监测对象参务工，村集体租赁增收。
26 | 2026年洛宁县东宋镇渡洋河产业带灌溉设施改造提升项目 | 产业发展 | 新建 | 东宋镇 |  | 对东宋川区水地灌溉工程进行加固，修建30厘米*60厘米水渠3000米，形成固定资产归项目所在村村委会所有 |  | 110 |  |  |  |  | 东宋镇 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标：数量指标-改建、新建水渠3000米。质量指标-审计、督查、巡视等指出问题100%，工程设计及施工符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率100%，项目(工程)验收合格率100%。项目竣工时间2025年12月31日，投入使用时间2025年12月31日。 (2)效益指标：生态效益指标-项目实施可改善群众生活条件，提高生产生活用水质量。经济效益指标-饮水方便可节约劳动力成本≤5万元。社会效益指标-饮水工程受益群众506人。可持续影响指标-工程使用年限≥15年，提高农村饮水用水标准达标。(3)满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度≥99%。 | 渡洋河产业带进行发展壮大
27 | 2026年洛宁县东宋镇苹果产业道路项目 | 产业发展 | 新建 | 东宋镇 |  | 东宋镇苹果种植村修建厚20厘米，宽3米，砂石道路10公里，方便苹果运输，助力苹果产业发展 |  | 100 |  |  |  |  | 修建厚 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标：数量指标-建筑面积800平方米。质量指标-审计、督查、巡视等指出问题100%，工程设计及施工符合现行的国家现有建筑和行业标准率100%，项目(工程)验收合格率100%。项目竣工时间2025年12月31日，投入使用时间2025年12月31日。 (2)效益指标：生态效益指标-项目实施可改善群众生活条件，提高生产生活用水质量。经济效益指标-饮水方便可节约劳动力成本≤5万元。社会效益指标-饮水工程受益群众506人。可持续影响指标-工程使用年限≥15年，提高农村饮水用水标准达标。(3)满意度指标：服务对象满意度指标-受益人口满意度≥99% | 发展苹果产业，壮大苹果产业
28 | 2026年洛宁县东宋镇通村通村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 官西村 |  | 修建官西新村至贾窑路段水泥路一条，宽4米，长300米 |  | 100 |  |  |  |  | 窑路段 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 整修通村损毁道路，方便群众出行
29 | 2026年洛宁县东宋镇渡洋河产业带产业道路项目 | 产业发展 | 新建 | 程家庄 |  | 1.建村部到渡洋大道（南北）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽4.5米，长700米。 2.建东宋村界到大宋界（东西）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽4米，长1100米。 3.建贾窑村到渡洋大道（南北）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽3米，长800米。 4.建小宋车站村到渡洋大道（南北）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽4米，长900米 5.建东宋村到广场到渡洋大道（南北）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽4.5米，长800米 6.建5组到桌疙瘩（南北）段水泥路一条，厚0.18厘米，宽3米，长2000米 |  | 280 |  |  |  |  | 大道（ | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 方便群众出行，带动产业发展
30 | 2026年洛宁县东宋镇官西村产业配套灌溉项目 | 产业发展 | 新建 | 官西村 |  | 利用余热发电冷却水建80立方米水池一座，配套水泵1台，管网1000米等 |  | 60 |  |  |  |  | 水建8 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 方便群众出行，带动产业发展
31 | 2026年洛宁县东宋镇下宋窑洛三路官马路连接线项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下宋窑 |  | 建洛三路官马路沥青路一条，厚0.18厘米，宽4.5米，长2000米 |  | 100 |  |  |  |  | 青路一 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 方便群众出行，带动产业发展
32 | 2026年洛宁县东宋镇流峪村、柏原村、方里村等行政村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东宋镇 |  | 1.流峪村：南坡组打100米机井一眼，配套管道、水泵、电缆等。柏原村：新建机井一眼及配套设施。2.流峪村：南坡组打100米机井一眼，配套管道、水泵、电缆等。3.方里村：200米四芯铜线。4.上河堤村：100米扬程水泵一台，漏电保护装置一套。5.中河堤村：20吨压力罐一个。 |  | 44 |  |  |  |  | 组打1 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 有利于改善项目村基础条件，进一步提高群众集中供水率、水质达标率和供水保证率。
33 | 2026年洛宁县底张乡安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 底张乡 |  | 刘营村一二六七组打150m深水井一眼，配套压力罐、消毒设备等设施，入户140户。 礼村村打150m深水井一眼，配套压力罐、消毒等设施。 南安沟村入户管网75户 柴窑村打200米深水井一眼，入户128户 |  | 230 |  |  |  |  | 打15 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-150米深水井、压力罐、消毒设备、入户管网；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目建设进度按时；收益按时分配；2.效益指标：经济效益指标-村集体节约5万元；带动务工30人；社会效益指标-受益人数140户520人；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-≥全部受益人口满意度≥97%。 | 项目建成后，保障该村供水安全，提升满意度。
34 | 2026年洛宁县底张乡草庙岭村柿香小镇特色民宿改造项目 | 产业发展 | 新建 | 底张乡草庙岭村 |  | 利用现有20套闲置民房小院，进行改造升级每个院子改造出三间客房，共计20个特色小院60间客房。1、改造草庙岭村游客中心南侧 100㎡空间建设村咖便利店；2、建设1000㎡户外露营地；3、柿树广场建设10个公共摊位 |  | 450 |  |  |  |  | 置民房 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标改造闲置小院20套共计60间客房；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目建设进度按时；收益按时分配；2.效益指标：经济效益指标-村集体年增收10万元以上；带动务工30人；社会效益指标-受益人数20户100人；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 | 项目建成后，草庙岭柿香小镇业态更丰富，旅游接待能力大幅度提升，游客体验更好，经营效益大幅提升，带动整村产业和村民增收。
35 | 2026年洛宁县底张乡蔬菜及育苗种植大棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 底张乡西磨头村、刘营村 |  | 规划西磨头村新建现代化高效5个蔬菜大棚，5个育苗大棚，占地3000平方米。刘营村新建5个香菇大棚 |  | 150 |  |  |  |  | 现代化 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-10个现代花高效大棚，占地3000平方米；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目建设进度按时；收益按时分配；2.效益指标：经济效益指标-村集体年收入2.5万元；带动务工5人；社会效益指标-受益人数9户22人；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-≥全部受益人口满意度≥97%。 | 村集体年增收5元；雇佣劳务10人，发放工资5万元。
36 | 2026年洛宁县底张乡庭院经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 底张乡东南村、同田沟、柴窑、苏村、黄村 |  | 组织脱贫群众和监测对象利用闲散土地发展庭院经济，整合土地500亩种植1万多棵柿子树。 |  | 150 |  |  |  |  | 测对象 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-育苗棵树≥1万多棵；质量指标-亩均成活率≥90%，审计、督查、巡视等指出问题：无；时效指标-补贴资金在规定时间内支付到位率100%；成本指标-补贴标准：5cm50元/棵，10cm110元/棵，15cm200元/棵；2.效益指标：经济效益指标-带动增加种植人口收入≥1000元；社会效益指标-受益人数10户27人；3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥98%。 | 该项目建成后，可增强村集体经济，同时带动群众增收，提高群众生活质量，提升群众幸福感满意度。
37 | 2026年洛宁县底张乡环洛河高效农田改良项目 | 产业发展 | 新建 | 底张乡东磨头、西磨头村 |  | 安虎线洛河河道内东磨头至西磨头段1000亩农田进行改良。其中发展中草药、柿子等特色高效农业项目；建设灌溉管网、水渠、蓄水池等配套设施。 |  | 450 |  |  |  |  | 东磨头 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-1000亩农田进行改良；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目建设进度按时；收益按时分配； 2.效益指标：经济效益指标-村集体年收入15万元；带动务工30人；社会效益指标-受益人数654户2460人；可持续影响指标-工程使用年限≥30年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-≥全部受益人口满意度≥97%。 | 项目建成后，将建成1000亩高效农业，增加群众收益，美化洛河沿岸环境
38 | 2026年洛宁县底张乡环洛河带示范区土地改良及灌溉设施配套项目 | 产业发展 | 新建 | 底张乡礼村、庙沟、古村 |  | 古村、礼村、庙沟村土地平整树木清除后进行土地改良及石块杂物清除500亩;礼村、庙沟、古村500亩土地灌溉基础设施建设，含100m3蓄水池2座，30平方泵站一座，水肥一体机1套，铺设灌溉主管道4000米，铺设地埋电缆2000米。发展辣椒、柿子等特色高效项目。 |  | 450 |  |  |  |  | 村土地 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-180亩土地改良及石块杂物清除；380亩土地灌溉基础设施建设；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目建设进度按时；收益按时分配； 2.效益指标：经济效益指标-村集体年收入15万元；带动务工30人；社会效益指标-受益人数894户1860人；可持续影响指标-工程使用年限≥30年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-≥全部受益人口满意度≥97%。 | 项目建成后，完善基础设施，增加群众收益，带动群众就业。
39 | 2026年洛宁县底张乡农业产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 底张乡东磨头村、西磨头村 |  | 东西磨头修建农业生产路5000米；苏村庙上村长2800米、宽3米、厚18公分；黄村完成道路长4500米，宽3米。曲阳村道路长4500米，宽3.5米。中沟村道路长4500米，宽3.5米。寨根村道路硬化3000米。项目建设形成的资产归村集体所有。 |  | 480 |  |  |  |  | 生产路 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-农业生产路5000米；质量指标-审计、督查、巡视等指出问题：无，项目（工程）验收合格率100%，时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设任务完成率100%;2.经济效益指标-道路项目实施可进一步改善群众出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件：高于上半年；社会效益指标-行政村通客车率100%，具备条件的行政村通硬化路率100%，受益村居民出行平均缩短时间≥0.5小时，全部受益人口数654户2460人；生态效益指标-是否进行环境建设项目登记表：是；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥98%。 | 项目建成后，将使东、西磨头2各村1500亩农田生产出行更加方便。
40 | 2026年洛宁县涧口乡砚凹村旅游道路提升项目 | 产业发展 | 新建 | 砚凹村 |  | 1.计划对砚凹村桃花岭景区内4.2公里主道路，进行提升为沥青路面，每公里5000平方，每平方约160元，4.2公里所需资金336万余元， 2.对砚凹村桃花岭景区内6公里两米宽次道路提升为沥青路面，每公里2000平方，每平方约70元，所需资金84万余元。 |  | 420 |  |  |  |  | 桃花岭 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 完成砚凹村道路硬化及拓宽工程，提升道路通达率和工程合格率，改善群众出行条件，带动产业发展和就业增收，确保项目可持续性和群众满意度。
41 | 2026年洛宁县涧口乡鳔池村莲花顶道路提升项目 | 产业发展 | 新建 | 鳔池村 |  | 通往莲花顶主干道15公里5米宽，厚20公分,共计7.5万平方米，每平方160元，共计1200万元。 |  | 450 |  |  |  |  | 15公 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 完成乡鳔池村莲花顶道路硬化及拓宽工程，提升道路通达率和工程合格率，改善群众出行条件，带动产业发展和就业增收，确保项目可持续性和群众满意度。
42 | 2026年洛宁县涧口乡寺上村上陶峪村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 寺上村 |  | 新建水井及配套设施，保障饮水安全 |  | 75 |  |  |  |  | 施，保 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 完成管网改造及水质净化设备安装，提升供水保障率至98%，水质达标率100%，受益群众满意度≥95%，实现可持续安全供水，方便群众生活饮水。
43 | 2026年洛宁县涧口乡中草药种植产业基地项目 | 产业发展 | 新建 | 涧口乡西陶峪村、院东村 |  | 依托蓝斯利民生药业和洛水河谷等企业发展中草药种植带动群众增收 |  | 400 |  |  |  |  | 业和洛 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 提升药材产量和优品率，带动农户增收，实现生态可持续发展。
44 | 2026年洛宁县涧口乡菌类蔬菜基地提升项目 | 产业发展 | 新建 | 涧口乡寺上村 |  | 对寺上村、西陶峪村香菇蔬菜基地进行设备、园区、技术方面全部提升，实现高效农业。 |  | 400 |  |  |  |  | 村香菇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 提升蔬菜产量和优品率，带动农户增收，实现生态可持续发展。
45 | 2026年洛宁县涧口乡仓储物流建设项目 | 产业发展 | 新建 | 涧口乡 |  | 总占地5.49亩，总建筑面积7900平方米，新建农产品常温冷库6900平方米，保鲜库200平方米，低温冷库500平方米，停车场（停车位 20 个）、配套服务用房300平方米，及消防管网、给水、供配电、雨污水处理、等及其他配套设施。 |  | 400 |  |  |  |  | ，总建 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 提升运输效率和库存准确率，降低物流成本，订单准时交付率达98%，实现安全事故零发生。
46 | 2026年洛宁县凤翼镇张坡村庄上村等行政村安全饮水建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张坡村、溪村村、庄上村、冯庄村 |  | 计划对张坡村9-13组254户安全饮水管网8000米及配套管件（水表、龙头、立杆、弯头等）入户安装。 庄上村新安装4吨供水器1个；②对溪村村马院片区供水管网进行提升改造，更换管网3.5km及配套设施；③对冯庄村滨河路至村口安装110#型号PE管网0.8km、拆除路面及路面恢复714平方。 |  | 166 |  |  |  |  | 13组 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归张坡村集体所有。
47 | 2026年洛宁县凤翼镇产业配套道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 凤翼镇 |  | 1.改建坞南村第2、4、5组长1.5km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；2.改建磨沟村第2、3、5组长1.5km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；3.改建崖底村长1.5公里，宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；4.余粮村修建长1.4公里、宽3.5米、厚18公分的水泥路；5.改建张坡村村口至淤地坝长3.5km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；6.改建寨沟村村口至淤地坝长1km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；7.改建寨沟村2组长3km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路； 1.改建崛西村长1.3km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；2.崛东村长1km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；3.冯庄村长5km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；4.冀庄村长1km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路；5.温庄村长1.5km、宽3.5m、厚18cm水泥混凝土道路； |  | 469 |  |  |  |  | 2、4 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归所在村村集体所有。
48 | 2026年洛宁县凤翼镇生态休闲渔业园产业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 凤翼镇 |  | 综合性近郊休闲度假生态休闲渔业园以休闲垂钓为主营业务，修建400平方米综合服务与餐饮区，660平方米渔业养殖垂钓区，2000平方左右生态体验区（种植区和动物散养区），交通与景观以及停车场等配套设施。 |  | 300 |  |  |  |  | 假生态 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目的实施能够促进本村集体经济的发展，解决本村群众剩余劳动力就近就业问题。
49 | 2026年洛宁县凤翼镇小龙虾养殖产业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 凤翼镇 |  | 计划在崖底村、余粮村、坞西村建设约占地300亩小龙虾养殖项目，其中建设水塘20座，深度0.8-2米，水深0.4-1.5米。设置防逃围栏2000米，高度100厘米，埋入泥中40-50厘米。 |  | 460 |  |  |  |  | 粮村、 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归崖底村、余粮村、坞西村所有。
50 | 2026年洛宁县凤翼镇崖底村中草药材产业种植项目 | 产业发展 | 新建 | 崖底村 |  | 计划因地制宜发展中药材牡丹，芍药种植面积150亩，喷灌设备21条。 |  | 170 |  |  |  |  | 中药材 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归崖底村所有。
51 | 2026年洛宁县凤翼镇乡贤返乡创业园改造提升项目 | 产业发展 | 新建 | 坞西村 |  | 扶贫车间房顶严重破损，漏雨修复需要彩钢瓦5000平方米、地板面积4500平方米。项目建设形成的资产归集体所有 |  | 208 |  |  |  |  | 破损， | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归坞西村所有。
52 | 2026年洛宁县凤翼镇溪村村冷库配套提升项目 | 产业发展 | 新建 | 溪村村 |  | 建设约1500㎡钢构厂房(含墙裙门窗)、地坪、配套400KW/KVA三项变压器一台. |  | 200 |  |  |  |  | 钢构厂 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归所在村村集体所有。
53 | 2026年洛宁县凤翼镇崛西村鑫福康种植园产业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 崛西村 |  | 崛西村流转给鑫福康农业开发公司400亩坡地抗旱滴罐保收工程，建设内容有道路硬化，灌溉设施配套，机械配备等。 |  | 300 |  |  |  |  | 康农业 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归崛西村所有。
54 | 2026年洛宁县凤翼镇绿叶稻香产业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 凤翼镇 |  | 计划种植约1000亩的水稻产业，配套水渠2km、喷淋设施18套。 |  | 450 |  |  |  |  | 0亩的 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建设形成的资产归所在村村集体所有。
55 | 2026年洛宁县上戈镇食药同源功能饮品生产线项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈村 |  | 建设苹果及沙梨加工车间一个，建设年产250-300万瓶（约500-600吨）的柔性化、模块化试点生产线1条。相关生产设备购置与安装 |  | 150 |  |  |  |  | 工车间 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过项目实施，有效带动低收入群体务工10人，项目年分红7.5万元以上。
56 | 2026年洛宁县上戈镇生产道路项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈镇 |  | 1.上戈村、池洼村新建烟叶及苹果园区产业道路，宽3米，厚18厘米，长2000米 2.南丈村烟叶示范区田间道路硬化500米、柏树咀村生产道路长1200米，宽2.5米 3.庙洼区需铺设混凝土生产道路2800米，宽3米 |  | 150 |  |  |  |  | 村新建 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 方便群众及果园日常生产，提高生产效率
57 | 2026年洛宁县上戈镇杜河区果园配套灌溉项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈镇 |  | 新建果园配套灌溉工程 |  | 64 |  |  |  |  | 工程 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过项目实施，有显著提升了群众日常生产便利性，通过精准灌溉系统（实现省时省力，保障作物稳产增收‌
58 | 2026年洛宁县上戈镇肉牛屠宰场项目 | 产业发展 | 新建 | 上戈镇 |  | 划分为生产区、办公区、生活区、仓储物流区和环保处理区。生产区布局屠宰车间、分割车间、加工车间等；仓储物流区配备冷藏库、冷冻库；环保处理区设有专业废水、废气及固体废物处理设施等 |  | 450 |  |  |  |  | 公区、 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 通过项目实施，有效带动低收入群体务工75人，项目年分红75万元以上。
59 | 2026年洛宁县小界镇安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小界镇 |  | 主管道及户户通饮水管道 |  | 60 |  |  |  |  | 水管道 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善生产生活条件，助力乡村振兴
60 | 2026年洛宁县小界镇中药材育苗种植基地项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 流转土地600亩，种子育苗以及配套灌溉设施 |  | 150 |  |  |  |  | ，种子 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
61 | 2026年洛宁县小界镇巴旦木种植项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 规划流转土地200木种植巴旦木 |  | 200 |  |  |  |  | 0木种 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
62 | 2026年洛宁县小界镇庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 组织农户种植天麻等经济作物，发展产业增收 |  | 50 |  |  |  |  | 等经济 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
63 | 2026年洛宁县小界镇烟叶炕房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 新建炕房50个，发展烟叶产业。 |  | 180 |  |  |  |  | 发展烟 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
64 | 2026年洛宁县小界镇界村村富硒小米培育基地配套项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 流转土地500亩，与企业签订种植合同，实施订单农业。配套500亩富硒小米培育基地灌溉汲水和田间生产道路。 |  | 100 |  |  |  |  | ，与企 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
65 | 2026年洛宁县小界镇生态养殖基地配套项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 荒山建设养殖基地。项目建设形成的资产归界村集体所有。 |  | 100 |  |  |  |  | 。项目 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 发展产业助力乡村振兴
66 | 2026年洛宁县小界镇王沟村生产道路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 王沟村 |  | 王沟村安子沟十字路口至王家沟路基处理及路面硬化，长1060米，宽3.5米、厚18厘米，项目建成后形成的固定资产归王沟村集体所有。 |  | 38 |  |  |  |  | 路口至 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 该项目实施可改善群众生产条件，提高农业发展水平，促进农民增收，带动区域经济发展。
67 | 2026年洛宁县小界镇生产道路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小界镇 |  | 官岭烟叶片区生产道路硬化2.4公里长。 |  | 120 |  |  |  |  | 道路硬 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善生产生活条件，助推该村烟叶产业发展，助力乡村振兴
68 | 2026年洛宁县长水镇丰衣口村农产品初加工项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 新建一个特色农产品深加工产业工厂，对现有闲置扶贫车间盘活改造，购买清洗去皮机、滚揉机、蒸锅、卤煮锅、蒸汽发生器、真空包装机、杀菌锅、清洗线、振动筛、风干线、气泡清洗机等机器设备生产制作鸡蛋、红薯、土豆等即时食品，进行肉类零食、拌菜加工。所生产的产品主要通过网络进行销售。 |  | 160 |  |  |  |  | 品深加 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 1、为丰衣口村增加集体经济收入4.8万元。2、带动当地就业30人以上，间接带动150人就业，人均工资不低于2000元。
69 | 2026年洛宁县长水镇城乡融合先导区长水工业园区基础设施提升项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 工业园区道路两侧安装排污管网提升改造、将污水并入镇区污水处理厂进行集中处理。 |  | 50 |  |  |  |  | 安装排 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 完善产业配套设施，促进村级产业发展，建强村集体经济
70 | 2026年洛宁县长水镇滨河产业带中药材种植配套项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 在蓝斯利中药材种植基地新建满足100m³出水量敞口井三个，配备主管道1200米（110PE管，支持压力12.7KG）、支管道2500米（90PE管）；生产道路500米（宽3.5米、厚0.18米）；晾晒厂地面硬化8000㎡；土地改良30亩。 |  | 120 |  |  |  |  | 植基地 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 促进农业增效、农民增收和实现农业可持续发展，进一步拓宽农民致富渠道,提高中药材的产量和品质增强产业竞争力，推动我镇滨河产业带中药材种植示范区的高质量发展。
71 | 2026年洛宁县长水镇中药材种植基地农事服务中心项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 新建中药材种植基地农事服务中心一个，配套购买中药材种植、收割、加工等环节所需农机设备。 |  | 260 |  |  |  |  | 地农事 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 1、为中药材种植农户提供一站式服务。 2、带动群众种植中药材增收。
72 | 2026年洛宁县长水镇滨河产业带高效农业种植基地基础设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 对王伙村600亩土地进行平整，并建设灌溉设施，主要包括输水管道、配水干管道、100m³蓄水池2个并配套相应水泵、电缆提水管等，新建水肥一体化设备间2座及配套水肥一体化设备2套，建设相应的排水沟，配套相应的检查井等 |  | 300 |  |  |  |  | 土地进 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 1、发展高效农业，促进农民增收。 2、推动滨河产业带种植示范区的高质量发展
73 | 2026年洛宁县长水镇滨河产业带设施农业配套项目 | 产业发展 | 新建 | 长水镇 |  | 对后湾村现有闲置大棚27个进行整修并改造提升，主要包括：1.对大棚进行整修，更换塑料棚膜、棉被；2.购买大棚卷棉被电机27个；3.打深水井1个，配套水泵1个、线缆、管网。 |  | 150 |  |  |  |  | 大棚2 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 1、推动后湾村产业发展。 2、推动滨河产业带种植示范区的高质量发展
74 | 2026年洛宁县赵村镇马营村高标准农田项目 | 产业发展 | 新建 | 马营村 |  | 1、村内到户主要道路提升改善； 2、原下主要浇灌设施维护升级；项目建设形成资产归马营所有。 |  | 90 |  |  |  |  | 道路提 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 政府财政扶贫资金，农户受益。
75 | 2026年洛宁县赵村镇西沟村仓储项目 | 产业发展 | 新建 | 西沟村 |  | 新建仓储物流车间1000平方米 |  | 60 |  |  |  |  | 100 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 每年收益5万元
76 | 2026年洛宁县赵村镇西王村区高标准农田项目 | 产业发展 | 新建 | 东寨村、中沟村、西沟村、西方村、东方村 |  | 1、赵村镇东方村辖区内通组道路，因年久失修，道路损坏严重，须进行重新修建；长1050米、宽3米、厚0.15米，项目建设形成的资产归东方村所有。 2、新建田间生产道路，长1300米，宽3.5米，厚度0.15，项目建设形成的资产归东方村所有。 3、新建田间灌溉渠，长2300米，宽10cm，高度600cm，项目建设形成的资产归东方村所有。 4、需要建设机井一眼和蓄水池一座，管道铺设，电力设施。其中机井深度240米，蓄水池60吨，主管道铺设3200米，子管道铺设2300米，架设电线500米，配套水泵1套，配套消毒设备1套。 5、老安虎线通村公路，下沟门楼内道路长500米，宽4米，厚18公分，路面损坏超70％以上。 学校西孙耀军家过道路面未硬化，长40米，宽3米，厚15公分，东湾孙七堂、孙占峰、孙玉涛、任年邦、孙小祥、孙春涛、孙彦民、孙耀利、孙建中家过道路面未完全硬化，长310米，宽3米，厚15公分。 |  | 398 |  |  |  |  | 辖区内 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 政府财政扶贫资金，农户受益。
77 | 2026年洛宁县赵村镇凡村四村高标准农田项目 | 产业发展 | 新建 | 凡东南村、 凡西北村、 凡西南村、 凡东北村 |  | 1、凡东南村南洼地耕地灌溉渠1000米，现年久失修，丧失灌溉功能，须进行修缮。项目建设形成的资产归凡东南村所有。 2、凡西北村新建田间道路硬化提升项目。项目建设形成的资产归凡西北村所有。 3、凡西北村通组道路建设项目，共9000平方米，每平方70元。 4、通村路。长500米，宽3.5米，厚18公分，项目建设形成资产归下凡西南村所有。 |  | 150 |  |  |  |  | 地耕地 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 政府财政扶贫资金，农户受益。
78 | 2026年洛宁县赵村镇凡村至赵村高标准农田改造提升项目 | 产业发展 | 新建 | 凡村4村、南赵村、赵村 |  | 凡村至赵村灌溉渠5000米修缮提升、疏通。 |  | 130 |  |  |  |  | 500 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 政府财政扶贫资金，农户受益。
79 | 2026年洛宁县兴华镇生产道路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 兴华镇 |  | 旺凹村岭后至春树下生产道路水泥硬化，3公里，3.5米宽，0.18米厚；旺凹村前后沟至白家地高标准农田道路水泥硬化，2公里，3.5米宽，0.18米厚；旺凹村东坡高标准农田道路1.5公里，3.5米宽，0.18米厚。 毛原村一组、二组、三组、四组高标准农田道路水泥硬化，1.9公里，3.5米宽，0.18米厚。 瓦寨庙村长5050米，宽3.5米，厚0.18米生产道路。 烟洞村生产路长3公里，宽3.5米厚，厚0.18米。 长命沟村二组、六组生产道路，长2000米。宽3.5米，厚18公分，水泥路面 瓦寨庙村四组至三组广场长850米，宽4.5米，厚0.18米。 瑶子头村修建二组、三组、四组、五组、六组田间生产道路5公里，3.5米宽水泥路。 西坡村2组、3组连翘地生产道路3.5公里，3米宽。 兴华村东河生产道路 新庄至兴华十二组接壤瑶子头 2公里长、2.5米宽、18cm厚。 西南村6组至瑶子头段2.5米宽、2.8公里长、18公分厚生产道路。 高凹坪村四组五组六组七组建设生产道路6.8公里，宽3.5米，18公分厚； 杨峪河村一组田间生产道路长1300米，宽2.5米； 杨峪河村二组田间生产道路长1000米，宽2.5米； 程窑至潘村600米长生产道路 3.5米宽，含漫水桥一座，35米长、4米宽。 袁凹村内至禹门河道路加宽至3.5米宽 3公里长、18公分厚，铺设柏油路面 |  | 357 |  |  |  |  | 下生产 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善东岭村民生产生活条件，提升群众满意度和幸福感
80 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴东岭烟粮轮作单元毛原村天麻种植基地配套提升项目 | 产业发展 | 新建 | 毛原村 |  | 毛原村集体原有3孔3*30米窑洞，水泥硬化窑洞口广场，19*13米，0.18米厚；新建2*50米窑洞1孔；储存窑洞内壁加固，改造铺设水管、电路，加装通风设备，温度控制系统。 |  | 100 |  |  |  |  | 孔3* | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 配套产业项目设施，推动乡村振兴，带动村民致富。
81 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴东岭烟粮轮作单元安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 兴华镇 |  | 毛原村新建安装直径800排污管网2404米；检查井120个；直径110排水管道4条；直径100给水管道4条；安装雨水篦子50个。 瓦寨庙村饮水管道更新8000米，新建蓄水池2个。 |  | 240 |  |  |  |  | 径80 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善群众生产生活条件，提高满意度。
82 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴全宝山生态旅游单元镇区安全饮水提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 瑶子头村、兴华村 |  | 在瑶子头村四组修建200m³蓄水池一座，管道1500米，截水墙100m³。 对兴华村未覆盖或管道不完善的地区，新建自来水入户管道，对管道老化的区域，更换老旧管件。3万米 |  | 160 |  |  |  |  | 建20 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善用水条件，提升群众满意度和幸福感
83 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴全宝山生态旅游单元易地搬迁社区中草药加工基地项目 | 产业发展 | 新建 | 兴华村 |  | 新建中草药加工标准化车间厂房1000平米，建设晾晒场3000平米，用于连翘、艾叶、水蒿、三叶木通等中草药加工 |  | 100 |  |  |  |  | 准化车 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 延伸产业链条，提升农产品附加价值，带动村集体经济增收
84 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴全宝山生态旅游单元瓦庙村全宝山停车场项目 | 产业发展 | 新建 | 瓦庙村 |  | 在全宝山场部新建生态停车场，设置车位20个，占地300平米，能容纳旅游大巴车及房车停放。 |  | 100 |  |  |  |  | 生态停 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 提升周边群众及游客出行环境
85 | 2026年洛宁县兴华镇集中连片推进乡村振兴全宝山生态旅游单元新庄村养鸡厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新庄村 |  | 依托新庄村现有农用设施用地，建设70米*17米养殖大棚一座，配备自动养殖和环保设备，可养肉鸡3万只，每只利润2块，每年可出售2-3次，年利润15万元左右。项目建成后可向“禹门听涛”综合体文旅园区供应新鲜食材，形成联动，同时盘活周边村庄共同发展生态养殖。 |  | 110 |  |  |  |  | 用设施 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 村集体收益
86 | 2026年洛宁县故县镇安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 故县镇 |  | 高原组、上靠组重新铺设入户管线3000m，元宝庄组蓄水池修复二个、主管线更换1000m |  | 60 |  |  |  |  | 新铺设 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-高原组、上靠组重新铺设入户管线3000m，元宝庄组蓄水池修复二个、主管线更换1000m；质量指标-项目（工程）验收合格率100%；时效指标-项目（工程）完成及时率100%。 2.效益指标：经济效益指标-促进村产业发展。社会效益指标-项目实施可进一步改善基础设施条件，促进产业发展，改善群众人居生活环境；全部受益人口322人，其中脱贫和监测人口119人；生态效益指标-可改善饮水环境；可持续影响指标-工程使用年限≥20年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-全部受益人口满意度100%。 | 进一步改善群众饮水条件，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件。
87 | 2026年洛宁县故县镇寻峪村豆腐厂提升改造项目 | 产业发展 | 新建 | 故县镇寻峪村 |  | 对现有工业厂房进行改造，购置豆腐加工生产设备。5T泡豆线1套（功率12.5kw/h），磨浆系统1套（功率45kw/h），煮浆桶1套（功率3kw/h），糊香锅2套（功率1.5kw/h），豆浆过滤机1套（功率2.5kw/h），自动老豆腐生产线2套（功率5kw/h），冲浆豆腐机1套（功率7.5kw/h），数控豆腐皮机1套（功率7.5kw/h），杀菌机1套（功率15kw/h），真空包装机1套（功率3.5kw/h），生物质木柴、煤多用蒸汽发生器1套，整体浆管1套，全自动上豆机1套。 |  | 200 |  |  |  |  | 行改造 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-带动集体经济村委会个数1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤200万元。 2.效益指标：经济效益指标-直接带动当地就近务工人员≥18人；可持续影响指标-持续使用年限≥15年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度100%。 | 提高故县豆腐产量，提升故县豆腐的知名度，增加村集体收入，带动当地人员务工。
88 | 2026年洛宁县故县镇寻峪村西子湖水厂标准化提升改造项目 | 产业发展 | 新建 | 故县镇寻峪村 |  | 对西子湖水厂生产车间及生产设备进行改造升级。更换2套砂滤池滤料，新增1台自动反冲洗装置；替换3套智能变频加药泵，换2台节能潜水泵及管道阀门；改造车间地面、墙面、门窗，增3套通风装置；搭1套PLC系统，装监测模块；换电气线路，安检特种设备，补充消防物资等。 |  | 110 |  |  |  |  | 车间及 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤110万元。 2.效益指标：经济效益指标直接带动当地就近务工人员≥10人；可持续影响指标—持续使用年限≥20年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-参与群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 减少人工成本，降低设备故障与安全隐患。整体提升水厂运行效率、供水质量及操作安全性，保障稳定供水。
89 | 2026年洛宁县故县镇寻峪村乡村旅游产业建设项目 | 产业发展 | 新建 | 故县镇寻峪村 |  | 从虎豹口至故县镇区沿河道的土地进行流转，种植连翘、丹参等经济作物。平整土地300亩，划分多个种植区，搭配种植作物。建灌溉系统1套；修田间路2000米 |  | 100 |  |  |  |  | 区沿河 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤120万元。 2.效益指标：经济效益指标直接带动当地就近务工人员≥10人；可持续影响指标—河道沿岸植被覆盖保持率≥90%，水土流失控制有效期≥15年 3.满意度指标：服务对象满意度指标-参与群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 流转土地增加村集体收入，种植经济作物，实现当地群众增收
90 | 2026年洛宁县故县镇高原村香椿种植项目 | 产业发展 | 新建 | 故县镇高原村 |  | 对高原村200亩土地进行流转，规模种植香椿。流转土地并平整，建灌溉系统1套，打机井2口；购优质香椿苗8万株，种植培育；建看护房2间、仓库1间；修田间道路1500米；开展种植技术培训3次，配套农机2台。 |  | 100 |  |  |  |  | 土地进 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤100万元。 2.效益指标：经济效益指标直接带动当地就近务工人员≥10人；可持续影响指标—香椿盛产期稳定≥12年，带动农户持续增收周期≥10年； 3.满意度指标：服务对象满意度指标-参与群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 流转土地增加村集体收入，种植经济作物，实现当地群众增收
91 | 2026年洛宁县罗岭乡特色农业集中连片种植项目 | 产业发展 | 新建 | 罗岭乡 |  | 在罗岭乡西部集中连片发展榛子、巴旦木等特色农业种植，2026年完成 2000 亩种植用地流转。建设综合管理房 ，配套建设农具棚、肥料储存库等附属设施，建设蓄水池，配套滴灌管网，覆盖全部种植区，实现精准灌溉，每亩灌溉设施安装成本控制在合理区间。架设低压供电线路至管理房及灌溉泵站，配置变压器、配电箱等设备，保障管理运营及灌溉设备正常运行。 |  | 300 |  |  |  |  | 连片发 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-综合管理房-100平米，蓄水池-两座（容量≥500立方米）管泵-5座，滴管管网-1000千米，变压器-1座，；质量指标-项目完成合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题：无；已建成工程质量问题：无。2.时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；可持续影响指标-工程使用年限≥20年。3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益脱贫人口满意度100%，全部受益人口满意度98%。 | 该项目推进与实施过程中基地建设、种植管护、初加工等环节，优先吸纳流转农户、脱贫户及监测对象，增加工作岗位，提高群众收入。同时鼓励农户以现金、土地经营权、劳动力折股等方式加入项目专业合作社，农户持股比例按贡献度核算，每年提取部分收益用于股东分红；为创业农户提供种苗、市场信息支持，助力参与配套服务，拓宽增收渠道。
92 | 2026年洛宁县罗岭乡中草药集中连片种植项目 | 产业发展 | 新建 | 罗岭乡 |  | 在罗岭乡讲理-核桃沟-贾村-韩沟-窑沟环线，集中连片发展800亩中草药种植基地，发展芍药、牡丹和五味子等中草药。建设蓄水池，建设灌溉水井，配套滴灌管网覆盖全部种植区。在核心种植区旁建设综合管理房；配套建设初加工车间，配备清洗、筛选、烘干设备，解决中草药鲜果储存与初加工问题。后期对接县域中草药产业园，预留药材转运装卸场地，保障与中草药深加工环节的衔接。 |  | 270 |  |  |  |  | 桃沟- | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-综合管理房-100平方米，初加工车间-150平方米，蓄水池-1座（容量≥800立方米），灌溉水井-1座，滴管管网-40千米。质量指标-项目完成合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题：无；已建成工程质量问题：无。2.时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；可持续影响指标-工程使用年限≥20年。3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益脱贫人口满意度100%，全部受益人口满意度98%。 | 该项目推进与实施过程中基地建设、种植管护、初加工等环节，优先吸纳流转农户、脱贫户及监测对象，增加工作岗位，提高群众收入。同时鼓励农户以现金、土地经营权、劳动力折股等方式加入项目专业合作社，农户持股比例按贡献度核算，每年提取部分收益用于股东分红；为创业农户提供种苗、市场信息支持，助力参与配套服务，拓宽增收渠道。
93 | 2026年洛宁县罗岭乡烟叶集中连片区产业发展配套道路项目 | 产业发展 | 新建 | 罗岭乡 |  | 全乡共有烟叶片区9个（分别位于皮坡村，蛇沟村，沪池村，园子村，沟沿村，核桃沟村）为方便运输车辆和农业机械能够更便捷地进入烟田，减少了运输时间和人力搬运成本，提高了烟叶生产效率。2026年全乡计划生产道路共计16公里，道路宽度为3.5米。 |  | 180 |  |  |  |  | 9个（ | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：新建道路-16公里，宽3.5米。质量指标-项目完成合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题：无；已建成工程质量问题：无。2.时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；可持续影响指标-工程使用年限≥20年。3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益脱贫人口满意度100%，全部受益人口满意度98%。 | 烟叶种植是罗岭乡的支柱产业，该项目的实施可覆盖6个村，解决烟叶片区内道路运输的道路运输的难题，带动群众烟叶生产积极性，扩大烟叶种植面积。项目建成后对集中连片发展烟叶产业起促进作用，可便利群众生产且加强技术集中指导。
94 | 2026年洛宁县罗岭乡安全饮水巩固提升改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗岭乡镇区、贾村 |  | 对罗岭乡镇区及沿线4个村庄的饮用水水源地（贾村）进行清淤加固、新建水源池一座（十立方）、铺设管网1000米。对镇区200户老旧管网进行更换。 |  | 60 |  |  |  |  | 线4个 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-新建蓄水池≥1个，铺设管网≥1000米；质量指标-项目完成合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题：无；已建成工程质量问题：无；时效指标-年度资金拨付率100%；年度建设项目开工率100%；年度建设任务完成率100%；可持续影响指标-工程使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益贫困人口满意度100%，全部受益人口满意度98%。 | 通过该项目实施，饮用水水源地经清淤加固从源头保障水质，10立方新水源池筑牢蓄水保障，1000米新管网与200户老旧管网更换消除输水污染隐患。全链条升级让供水更稳定、水质更达标，全面提升镇区群众及4个村庄饮水安全水平，切实守护群众饮水健康。
95 | 2026年洛宁县罗岭乡爱和小镇产业提升项目 | 产业发展 | 新建 | 罗岭乡 |  | 1.游客接待中心及公厕提升改造；2.新建景区民宿及配套餐厅，3.景区道路提升工程 |  | 150 |  |  |  |  | 及公厕 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目的实施能够有效弥补爱和小镇当前住宿及接待短板，丰富罗岭乡文旅业态，推进爱和小镇景区4A级创建，进而带动周边群众就业。
96 | 2026年洛宁县罗岭乡乡村旅游综合体建设项目 | 产业发展 | 新建 | 罗岭乡 |  | 1、建设35000㎡智能停车场一处，兼具露营基地功能；2、打造讲理、贾沟民宿村，新建民宿70家；3、对爱和小镇现花树凹民宿进行整体提升，对桥沟组农户民房进行民宿改造，并新建民宿6座，4、整合爱和小镇旁边香山生态采摘园，进一步扩大林果种植面积，配套生产道路、水电等，实现融合发展，打造乡村旅游综合体。 |  | 200 |  |  |  |  | 0㎡智 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 对爱和小镇周边农户、讲理村、贾沟村符合条件的农户进行打造，建设民宿群，完善基础配套，解决罗岭乡文旅发展承载力不足等问题，通过民宿打造，带动罗岭村、前河村、贾沟村、讲理村群众就业。
97 | 2026年洛宁县景阳镇北村康茂食品扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 北村村 |  | 扩建生产车间1个，扩大生产规模，带动群众务工，增加集体经济收益 |  | 200 |  |  |  |  | ，扩大 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 推动产业发展，安排群众就近务工，增加群众收入。
98 | 2026年洛宁县景阳镇中方村提灌饮水建设项目 | 产业发展 | 新建 | 中方村 |  | 新建蓄水池5座，铺设管道2000米，安装水泵一台，架设电线杆14根，配电盘，管理房。项目建设形成的固定资产归景阳镇中方村集体所有 |  | 70 |  |  |  |  | 铺设管 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 推动产业发展，安排群众就近务工，增加群众收入。
99 | 2026年洛宁县景阳镇司阳村烧烤食品加工厂建设项目 | 产业发展 | 新建 | 司阳村 |  | 建设2000平米生产车间一个 |  | 60 |  |  |  |  | 生产车 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 推动产业发展，安排群众就近务工，增加群众收入。
100 | 2026年洛宁县景阳镇彭凹村辣椒种植晾晒储存项目 | 产业发展 | 新建 | 彭凹村 |  | 硬化广场500平米，晾晒车间一处500平米 |  | 35 |  |  |  |  | 米，晾 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 增加村集体经济收入，带动群众就近务工
101 | 2026年洛宁县景阳镇产业道路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 景阳镇 |  | 泉沟村珍珠油桃种植基地新建路面宽4.5米，路面宽3.5米水泥路面，长度1.3公里 洪岭村中药材种植基地新建路面宽4米水泥路面，长度1.2公里 王阳村高粱种植基地从后王阳村高高粱种植基地3.5米宽水泥路面3公里 对孟村村生产道路南北岭产业道路共计5公里，3.5米宽至4.5米，水泥路面铺设改造。 张凹村内10公里长宽3.5米18公分厚路面硬化 水库通往沟西的产业道路600m长，4.5m宽，0.18cm厚 中方村榛子种植基地新建6公里产，3.5米宽水泥路面 |  | 450 |  |  |  |  | 植基地 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 方便群众生产生活出行
102 | 2026年洛宁县下峪镇下峪村农贸市场基础设施配套安全防护项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下峪村 |  | 在下峪村农贸市场沿路修建长85米，宽0.8米高7米石砌挡土墙。 |  | 87 |  |  |  |  | 沿路修 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 避免边坡坍塌导致群众经济损失。
103 | 2026年洛宁县下峪镇安全饮水提升改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 茅草洼村、庄头村、麻院村、沙沟村 |  | 茅草洼村五组村新建设200立方蓄水池一个，铺设饮水管道1500米。 庄头村五六组新建20立方蓄水池一座，50立方蓄水池一座，铺设管道8500米。 麻院村新建30立方米蓄水池两座，铺设管道5000米。 沙沟村五组、六组水源地建造20立方米蓄水池一座，西岭五组建造20立方米蓄水池一座。 |  | 80 |  |  |  |  | 建设2 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 改善群众生活条件，提高生产生活用水质量。
104 | 2026年洛宁县下峪镇农业生产配套基础设施项目 | 产业发展 | 新建 | 下峪镇 |  | 新建下峪村柏木洼村长1.5公里，宽3.5米，19公分厚水泥生产道路。200立方蓄水池一座，铺设管道2000米。铺设电线1000米，电杆等配套。 |  | 73 |  |  |  |  | 村长1 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 降低群众运输成本。提高灌溉效率。
105 | 2026年洛宁县下峪镇后上庄村写生基地基础配套道路项目 | 产业发展 | 新建 | 后上庄村 |  | 改建长3公里、宽5米、厚19公分写生基地基础配套道路。 |  | 100 |  |  |  |  | 5米、 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 解决群众出行问题。
106 | 2026年洛宁县陈吴乡陈吴村新村观湾村等行政村通组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 陈吴乡 |  | 对陈吴村至中益村道路进行柏油铺设，长1.2公里，宽3.5-4米，厚5CM。 对新村至观湾村道路进行柏油铺设，长2.55公里，宽4.5米，厚5CM。 对韦寨村村内道路进行柏油铺设，长1.5公里，宽3.5-4.5米，厚5CM。 对程寨村村内道路进行柏油铺设，长1公里，宽4.5米，厚5CM。 对西寨子村经小原村至中益村村道路进行柏油铺设，长2.7公里，宽4.5米，厚5CM。 对月山原村入村的主干道进行柏油铺设，长2000米，宽4.5米，厚5厘米。 新村五、六组至上王召村通村新建1.3km路及桥梁；修建新村一组至六组生产路长2km，路面宽3.5m，路肩宽0.5m，垫层30cm，面板厚18cm，采用水泥混凝土面层；寨根村修建村边至霍家岭2000米(北路）、村边至王召寨500米（南路）、公路至南塬路界490米、公路至河滩路350米四条生产道路，宽4.5米。 硬化金山庙村农田生产道路全长4300米，路面宽3.5米，路基宽4米，路肩两侧各50厘米，路面结构采用水泥混凝土面层；王阳村内道路主干道100米，宽3.5米，厚度18厘米水泥路；通户道路1100米，宽3米，厚度15公分水泥路。上西沟村总长5公里路基宽4.5米，路面宽3.5米，面板厚18公分项目建成后形成资产月山原村村集体所有。 |  | 211 |  |  |  |  | 道路进 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-乡村道路建设长度≥1200米，2.覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≦25万元。 2.效益指标：经济效益指标—受益村居民出行平均缩短时间≥0.1小时；生态效益指标—项目实施可有效减少道路扬尘，明显改善；可持续影响指标—乡村道路持续使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-参与群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 道路项目实施可进一步改善群众的出行条件，提高出行效率，方便群众生活，为群众增收致富创造有利条件，明显改善；
107 | 2026年洛宁县陈吴乡安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 陈吴乡 |  | 主要建设内容铺设主管道4000米，入户管道3500米，入户水表安装165户。项目建设形成的资产归村集体所有。 |  | 60 |  |  |  |  | 主管道 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标：数量指标-覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤60万元。 2、效益指标：社会效益指标-项目受益村居民安全饮水≥165户；项目实施可进一步改善群众的饮水条件提高，群众生活质量，满意度，明显改善；可持续影响指标—项目持续使用年限≥10年。 3、满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 该项目重新建设后可辐射165户658人，其中脱贫人口13户41人，建成后可以解决群众用水困难问题。
108 | 2026年洛宁县陈吴乡陈吴、禄南、庙上等村道路提升改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 陈吴乡 |  | 主要修建内容：1.陈吴老街谷毛路口至中益村陈昊路交叉口1100米、陈吴村文化路和竹园路各200米，铺设柏油面层；户道路破损路面3000米修复，项目共计6000米；2.禄南村通组道路宽5.5米，长1000米，厚6CM。铺设柏油面层；3.庙上村道路长约4000米宽3米，厚度15公分水泥路；1.观湾村修建甲鱼沟路口到水库道路，长4公里，宽4.5米，厚度20厘米；竹园道到张超军门口通户道路，长400米，宽4.5米，厚度20厘米。2.上王召村内道路长约1000米，宽3.2米，厚度18厘米。3.王召寨村道路长4500米，路面宽3.5米，面板厚18公分。4.下王召村通组道路道路硬化，宽3.5米、厚18公分、总长2500米。1.雷寨村通组道路硬化长670米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，厚度18cm；文化广场修缮，长45米、宽21米，共约945平方米。2.南地村通组道长约1320米，宽3.5米，厚度15公分水泥路。3.上沟村道路基础路面15.5公里，路宽4米，厚度18厘米；道路4-5处损坏，需要维修，总计20米。4.西寨子村通组道路长约1490米宽4米，厚度15公分。5.韦寨村通组道路长1850米，路面宽3.5米，路基宽4.5米，路肩两侧各50厘米建设形成的资产归村集体所有。 |  | 465 |  |  |  |  | .陈吴 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-覆盖村庄数量3个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤290万元。 2.效益指标：社会效益指标-受益人口数量≥3196人；项目实施可进一步改善群众出行安全，为群众创造安全道路出行，群众生活质量，满意度明显改善；可持续影响指标—项目持续使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 该项目实施后可辐射三个村庄村民受益，建成后可提高群众出行安全便利性。
109 | 2026年洛宁县陈吴乡谷圭村、禄南村等村人居环境综合改造提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 谷圭村、禄南村 |  | 主要建设内容：谷圭村3、4组村民10户家门口排水渠180米；禄南村通组道路边排水渠封闭共770米。项目建成后形成的资产归村集体所有。 |  | 23 |  |  |  |  | 圭村3 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-排水渠≥950米；质量指标—工程质量合格率100%。审计、监督、巡视等指标问题，合格。已建工程质量问题，合格。工程进场材料合格率100%。工程质量竣工验收合格率100%。开工时间，当年开工。年度建设项目完工率100%；成本指标—投入资金≤23万元； 2、效益指标：可持续影响指标—工程使用年限≥20年。社会效益指标—项目实施可以改善谷圭村人居环境，提升村内整体环境。 3、满意度指标；服务对象满意度指标—受益群众满意度≥100%； | 该项目实施可改善农村人居环境，提升村内整体环境，推动乡村提质，提升生态环境。
110 | 2026年洛宁县陈吴乡德里村、金山庙村等村农田灌溉水利设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 德里村、金山庙、庙上村、王召寨村、新村村 |  | 主要建设内容农田灌溉渠：1.德里村建设长500米、宽80公分、高70公分；2.金山庙村建设长4800米，渠宽0.6米，渠深0.6米，渠两侧厚度0.2米，3.庙上村灌溉渠长1000米，渠宽0.8米，渠深0.7米，渠两侧厚度0.2米，采用水泥材质，4.王召寨村水渠长4500米，宽3.5米；5.新村灌溉渠6000米；采用水泥材质采用水泥材质。项目建成后形成资产归村集体所有。 |  | 350 |  |  |  |  | 灌溉渠 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-农田灌溉渠长≥16.8千米，覆盖村庄数量5个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤350万元。 2.效益指标：经济效益指标—灌溉保证率≥90%；项目实施可显著提升农田灌溉效率，减少旱涝灾害损失，提高农作物亩产，降低人工引水成本，为农户增产增收、农业生产条件明显改善；；生态效益指标—渠道渗漏损失率≤5%；项目实施可有效减少水资源浪费，改善区域灌溉水循环，周边生态环境明显改善；可持续影响指标—灌溉渠工程正常使用年限≥20年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 改善村产业设施建设水平，项目实施后可达到3000亩地灌溉，提高粮食产量，增加群众收入，提高群众满意度。
111 | 2026年洛宁县陈吴乡下王召村、中益村等村生产道路提升改造项目 | 产业发展 | 新建 | 陈吴乡 |  | 主要建设内容为下王召村塬上生产道路硬化，宽3.5米、厚20公分、总长3000米2.中益村修建1330米田间道路，宽3米，厚度18公分，水泥路面项目建设形成的资产归下王召村所有。 |  | 158 |  |  |  |  | 王召村 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-硬化道路≥4330米，覆盖村庄数量2个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤158万元。 2.效益指标:道路项目实施可进一步改善群众生产条件，为群众增收致富创造有利条件，明显改善；可持续影响指标—生产道路持续使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 可有效解决村民生产运输问题，道路建成也能提高生产运输安全指标。
112 | 2026年洛宁县陈吴乡下王召村野菊花种植项目 | 产业发展 | 新建 | 下王召村 |  | 项目利用村内道路两侧林下空地和荒地荒坡，种植野菊花。采用农户个体+合作社+公司的模式。租赁林地、荒坡等2000余亩土地；购置烘干机、摘花机、割花机、拣花机、旋塞机、杀青机等专业设备；建设菊花育苗基地。项目建设形成的资产归下王召村所有。 |  | 360 |  |  |  |  | 两侧林 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目建成可有效提升村集体经济收益，带动周边群众产业发展，提升村民家庭收入。
113 | 2026年洛宁县陈吴乡小原村集体经济仓库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小原村 |  | 主要建设内容，计划建成仓库一座，占地面积1000平方米左右。项目建成后形成的资产归小原村所有。 |  | 50 |  |  |  |  | 划建成 | 2026年1月-2026年12月 | 1、产出指标：数量指标-建设仓库一座，占地面积500平方米，带动集体经济村委会个数1个；质量指标-项目收益归小原村集体所有；时效指标-项目建设进度是否按时、是，收益是否按时分配、是；2、效益指标：经济效益指-村集体年收入4万元；可持续影响指标-带动产业发展个数1个； 3、满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入户满意度100% | 建成后可对外出租用于物流仓库或厂房经营，产生收益群众增收致富创造有利条件。
114 | 2026年洛宁县陈吴乡新村村牛场改造提升建设项目 | 产业发展 | 新建 | 新村村 |  | 主要建设内容重新修建、改造原养牛场一座，占地8亩，项目建设形成的资产归新村村集体所有。 |  | 100 |  |  |  |  | 修建、 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：数量指标-建成牛场一座，覆盖村庄数量1个；质量指标-工程验收合格率100%；审计、督查、巡视等指出问题，无；已建工程质量问题，无；时效指标-年度项目完成率100%；年度资金支付率100%；年度资金支付率100%；年度建设项目开工时限，当年开；成本指标—投入资金≤100万元。 2.效益指标：项目实施可进一步改善群众生产条件，为群众增收致富创造有利条件，明显改善；可持续影响指标—持续使用年限≥10年。 3.满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥98%；全部受益人口满意度≥98%。 | 盘活村集体闲置土地，增加村集体经济，增加群众就业岗位。
115 | 2026年洛宁县马店镇环洛河水产集约化养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 张村村 |  | 张村村，新建工厂化循环水水产养殖大棚2000平方米，包含水质净化区、消毒杀菌区、生化仓区、水温加热区、增氧区，建成后年产量约15-20万斤，年产值250-300万元。改造池塘30亩，新建标准池塘30亩，并完善进排水系统；搭建配套的养殖设施用房，采购增氧设备、水质监测仪器等，打造现代化、集约化、工厂化的循环水罗氏沼虾养殖场。 东仇村原有45亩池塘进行标准化改造，建设尾水生态处理系统，搭建工厂化养殖车间并配套智能增氧、自动投饵等装备，完善管理用房、水电道路等基础设施，并引入物联网技术实现水质环境实时监测，形成集标准化养殖、生态循环、智能管理于一体的现代渔业生产体系。 小街村原有老鱼池60亩，新开发新鱼池50亩进行标准化改造，根据养殖品种和规模建设适宜的孵化车间，孵化设备购置。改造鱼池系统，建设进排水系统及尾水处理设施等设施。 |  | 450 |  |  |  |  | 化循环 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：完成 2000 平方米工厂化循环水养殖大棚建设，水质净化区、消毒杀菌区、生化仓区、水温加热区、增氧区五大功能区配套齐全，设施设备安装调试到位，达到标准化养殖运营条件；项目建成后稳定投产，年养殖鲈鱼产量达 15-20 万斤，产品质量符合国家水产养殖安全标准，合格率 100%。 2.效益指标：实现年产值 250-300 万元，带动村集体增收，为参与项目的村民提供稳定收益渠道，提升村域经济发展活力；社会效益方面，创造本地就业岗位，吸纳村民参与养殖管理、技术操作等工作，提升村民水产养殖技能水平，助力乡村产业振兴，增强村集体凝聚力；生态效益方面，采用工厂化循环水模式，水资源利用率提升 80% 以上，减少养殖废水排放，实现污染物达标处理，保护周边水环境，推动生态友好型养殖发展。 | 通过该项目的实施，年收益15万元，量化到村集体经济，由村两委按照经营性资产收益分配办法进行分配；项目建成后可带动张村村脱贫户及监测对象等低收入群体不少于4人务工。
116 | 2026年洛宁县马店镇田村村、焦河村等村新购农用机械项目 | 产业发展 | 新建 | 田村村 |  | 田村村购置2004大型拖拉机2台及犁、旋耕耙、播种机、起垄机等。 焦河村购置玉米、小麦收割机一台、拖车一辆。 |  | 100 |  |  |  |  | 4大型 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：完成 2 台 2004 型大型拖拉机及犁、旋耕耙、播种机、起垄机等配套农具采购，设备规格符合农业生产标准，质量验收合格率 100%；拖拉机及配套农具安装调试到位，性能稳定可靠，适配本地耕地作业需求，设备完好率 100%； 2.效益指标：：提升农业生产机械化水平，覆盖耕作面积超千亩，降低人工与生产成本 30% 以上，年带动农业节本增收；助力农业规模化、标准化生产，减轻农民劳动强度，惠及周边农户，推动区域农业产业升级，夯实粮食生产基础；3.满意度指标 服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥100%。 | 方便农业生产，促进村民增收
117 | 2026年洛宁县马店镇太平庄村、罗门村等村烟叶集体经济项目 | 产业发展 | 新建 | 太平庄村 |  | 安装配备符合基地用电需求的变压器，并同步敷设配套的400伏电路，保障基地稳定用电；新打2眼机井，以满足烟叶育苗的灌溉用水需求；修建长度达1200米的水泥道路。 300亩集体烟叶种植项目，800米50PE管道，100m³蓄水池一座，水泵一台及水利配套设施，烟叶炕房周边道路硬化500㎡， |  | 110 |  |  |  |  | 用电需 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：完成符合基地需求的变压器安装及 400 伏配套电路敷设，新打 2 眼达标机井，建成 1200 米水泥道路，所有工程质量验收合格率 100%；供电、灌溉、交通等核心基础设施全面投用，供电稳定性、供水能力、道路通行条件均满足育苗生产需求，设施完好率 100%； 2.效益指标：保障烟叶育苗规模化、标准化生产，年稳定培育优质烟苗可满足千亩以上烟叶种植需求，降低生产运输成本，带动烟农年增收超 80 万元； 3.满意度指标：服务对象满意度指标-受益低收入群体满意度100%。 | 通过完善设施保障育苗供给，带动烟农降本增收，共享产业规模化发展红利。
118 | 2026年洛宁县马店镇关庙村沙梨交易中心项目 | 产业发展 | 新建 | 关庙村 |  | 修建沙梨交易中心一座，为往来人员采摘沙梨、集中采购销售提供便捷条件。 |  | 100 |  |  |  |  | 一座， | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标:完成沙梨交易中心房屋修建及配套设施（含交易场地、仓储区域、装卸平台等）建设，符合农产品交易场所标准，质量验收合格率 100%；交易中心全面投用，服务覆盖沙梨种植区及采购商，年承接交易服务能力达 800 吨以上，设施正常运行率≥95%。2.效益指标：缩短沙梨产销链路，降低流通成本 25%以上，带动沙梨产地收购价稳定提升，年助力种植户及村集体增收，激活产业交易活力；为采摘游客、采购商提供一站式便捷服务，惠及周边种植户及往来人员，提升沙梨产业规模化、规范化水平，助力乡村特色产业发展 | 通过该项目的实施，年收益5万元，量化到村集体经济，由村两委按照经营性资产收益分配办法进行分配；项目建成后可带动关庙村脱贫户及监测对象等低收入群体不少于人2务工，年总收入不低于3万元。
119 | 2026年洛宁县马店镇东仇村帮扶车间改造提升项目 | 产业发展 | 新建 | 东仇村 |  | 对原944.7m²洛宁县马店镇东仇村帮扶车间进行迁建，新建车间2000m²，配套建设围墙、道路等。 |  | 200 |  |  |  |  | ²洛宁 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标:迁建车间944.7m²，新建车间2000m²。2.效益指标：缩短沙梨产销链路，降低流通成本 25%以上，带动沙梨产地收购价稳定提升，年助力种植户及村集体增收，激活产业交易活力；为采摘游客、采购商提供一站式便捷服务，惠及周边种植户及往来人员，提升沙梨产业规模化、规范化水平，助力乡村特色产业发展 | 通过该项目的实施，年收益15万元，量化到村集体经济，由村两委按照经营性资产收益分配办法进行分配；项目建成后可带动关庙村脱贫户及监测对象等低收入群体不少于人15务工，年总收入不低于3万元。
120 | 2026年洛宁县马店镇石门村花椒基地滴灌项目 | 产业发展 | 新建 | 石门村 |  | 对原有2000亩花椒产业基地进行标准化产业改造，建设滴灌灌溉项目系统。完善产业基础设施，引入自动化滴灌设备，满足旱情缓解，提高花椒产量，打造现代化高标准产业项目。滴灌主管道6850米，滴灌水管152300米以及相关滴灌项目基础设施。 |  | 83.56 |  |  |  |  | 花椒产 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：：完成 2000 亩花椒基地滴灌系统改造，铺设6850 米滴灌主管道、152300 米滴灌水管及配套基础设施，符合农业灌溉工程标准，质量验收合格率 100%；滴灌系统全面覆盖 2000 亩基地，灌溉覆盖率100%，实现旱情精准缓解与智能化灌溉，设施正常运行率100%。 2.效益指标：提升灌溉效率与水资源利用率，花椒亩均产量提高 25% 以上，年增产优质花椒超 50 吨，带动基地年增收超 150 万元，降低灌溉人工成本 40%；完善花椒产业基础设施，打造现代化高标准产业示范基地拓宽增收渠道； | 提高农业产能，促进村民增收
121 | 2026年洛宁县马店镇引水渠灌溉项目 | 产业发展 | 新建 | 田村村伙子村窑湾村太平庄村 |  | 田村村新建混凝土水渠350米，规格为净尺寸0.6米*0.6米*0.15米，预埋符合标准的水管，对项目涉及的部分路面进行开挖，待项目主体建设完成后，进行精准回填与压实处理，恢复路面平整。伙子村蓄水池2座，每座容积100立方。窑湾村原有田间灌溉渠2100米，因年久失修，多处损坏，不能正常使用，导致农业生产不能正常进行，需新建800米60厘米×60厘米的灌溉渠，修复700米的老渠。太平庄村水渠需进行维修，村北段水渠田村界至太平庄村，规格60X60X20，共1000米；河滩段新建水渠，共3000米。 |  | 300 |  |  |  |  | 水渠3 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：完成 350 米 ×0.6 米（净宽）×0.6 米（净高）×0.15 米（壁厚）混凝土水渠浇筑，预埋标准水管安装到位，路面开挖、回填压实工程同步完工，工程质量验收合格率 100%；引水渠系统覆盖目标区域，输水效率满足使用需求，路面恢复平整达标，设施正常运行率 100%。 2.效益指标：经济效益经济效益，提升区域水资源调配能力，保障农业灌溉、生产生活用水需求，降低缺水造成的经济损失；社会效益方面，完善区域水利基础设施网络，惠及周边农田、居民及相关生产主体，改善用水条件，提升民生保障水平。 | 基础设施项目，改善出行条件方便群众生产生活
122 | 2026年洛宁县马店镇安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吕村村 |  | 吕村村六道头新建机井一座、水泵一台、蓄水池维修及水利配套管网一公里。焦河村更换抽水管道800米，洗井等。石门村新建集水池、滤水池各一座。上窑村更换20吨无塔供水器一台。霍岭村柏树岭水源枯竭，需重新寻找水源，铺设饮水管道，配套水泵及电力. |  | 80 |  |  |  |  | 机井一 | 2026年1月-2026年12月 | 1.产出指标：完成党群服务中心内部 1 座机井新建，配套 1 台水泵及水利附属设施（含输水管道、控制设备等），符合饮用水源及水利设施建设标准，水质达标、工程质量验收合格率 100%； 2.效益指标：降低中心外购水、远距离输水成本，年节约运营费用超万元，提升公共服务设施使用性价比，助力基层资源高效利用；3.满意度指标 服务对象满意度指标-全部受益人口满意度≥100%。 | 基础设施项目，增设水晶，方便群众生产生活
123 | 2026年洛宁县河底镇安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 牛京村前屯村河西村元岗村杨坡村 |  | 牛京村六八 九 十组人畜饮用，河西村饮水灌溉修建共2公里水项目。河西村新打300米机井1眼，配套水泵、泵管电缆等。元岗村水管老化，下雨时混水，泥水，水质量差。杨坡村安全饮水需深水井，现在是大口井，地表水群众没人吃。 |  | 300 |  |  |  |  | 河底镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴改善群众生活条件
124 | 2026年洛宁县河底镇产业路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 河底镇 |  | 西原村涉及二个组400亩地及100亩巴旦木种植基地需申报产业路带动乡村振兴。 南村至西原通村道路2.5公里。 梁庄老村至陕县西李村乡河洼2.5公里梁庄河以南土地500亩拟规划种植烟叶片区，需申报生产路带动乡村振兴。 夹沟村3.5公里生产路500亩烟叶示范片区。 西原村八组产业路2公里涉及八组300亩地，拟规划种植烟叶片区，需申报产业路带动乡村振兴。 后坡村修建2公里生产道路。 南村村坪上至城村通村路3公里。 下营村生产路项目。 上坡至西岭生产路4公里道路铺设4公里。 牛头村至东坡生产路2公里道路铺设2公里。 牛头村至南岭生产路1.5公里道路铺设1.5公里。 郭头小桥至上沟生产路2公里道路铺设2公里。 东头沟至了坡生产路2公里道路铺设2公里。 南村南村至西原通村道路2.5公里。 坪上村坪上至城村通村路3公里。 |  | 450 |  |  |  |  | 河底镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴改善群众出行条件
125 | 2026年洛宁县河底污水管网改造提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 河底镇 |  | 村中心主干道铺设污水管网及污水管网改造提升 |  | 260 |  |  |  |  | 河底镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴带动改善群众居住条件
126 | 2026年洛宁县河底镇程岭村中药材加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 程岭村 |  | 新建中药材加工车间1000㎡，项目建设形成的资产归集体所有 |  | 80 |  |  |  |  | 河底镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴带动群众增加收益
127 | 2026年洛宁县河底镇河底村、新生村冬桃种植项目 | 产业发展 | 新建 | 新生村 |  | 河底村黄桃种植10亩；新生村种植100亩 |  | 15 |  |  |  |  | 河底镇 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴带动群众增加收益
128 | 2026年洛宁县村庄街巷道路硬化补贴项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 洛宁县 |  | 通过“县级补助、乡镇主导、村级主体、群众参与”方式，鼓励群众自愿参与建设，做到自愿整修路基、自愿投工投劳、自愿清违治乱、自愿绿化美化改善群众生产生活条件，提升人民群众的获得感和满意度。一是村内道路硬化和修补，要因地制宜，道路厚度可以分别为0.18米（村内主干道）、0.15米（村内主街道）、0.12米（胡同、连户道路），不通行车辆的入户道路可以根据实际情况铺设0.12米以下厚度，达到C25标准，道路宽度要结合实际，以现状为准。二是路面恢复仅限于农户改厕连接管网入户部分路面恢复，厚度不超过原铺设厚度。三是村域公共基础设施损坏修补，修补厚度不超过原铺设厚度。 |  | 1000 |  |  |  |  | 农业农村局 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 乡村振兴改善群众出行条件
129 | 2026年洛宁县县派驻村干部工作经费项目 | 项目管理费 | 新建 | 洛宁县 |  | 驻村工作经费主要用于开展帮扶工作和改善驻村工作相关经费支出。2026年全县县派第一书记114名，工作经费按每人1万元，需114万元；县派驻村队员107名，工作经费按每人0.5万元，需53.5万元，共需拨付驻村工作经费167.5万元。其中城郊乡7.5万元，河底镇14.5万元，东宋镇16.5万元，小界乡14.5万元，马店镇12.5万元，长水镇5万元，罗岭乡7万元，上戈镇7万元，故县镇9万元，下峪镇6.5万元，兴华镇14万元，底张乡15万元，景阳镇10.5万元，赵村镇11万元，陈吴乡11.5万元，涧口乡5.5万元。 |  | 167.5 |  |  |  |  | 组织部 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 开展帮扶工作和改善驻村工作相关经费支出
130 | 2025年洛宁县疾控中心水质检测能力提升项目 | 项目管理费 | 新建 | 洛宁县 |  | 全县388个行政村及所属自然村采取水样及水质检测.其中，1.试剂耗材及设备检定费16.24万元，736个监测点，枯丰两期1472份水样； 2.水样采集袋费用1.76万元，1472份水样，每份水样两个水样采集袋，每个袋6元； |  | 131 |  |  |  |  | 疾控中心 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 项目实施可保障全县饮用水安全卫生，改善群众饮水安全，提高用水质量，受益户覆盖全县所有群众。
131 | 2026年洛宁县项目管理费项目 | 项目管理费 | 新建 | 洛宁县 |  | 项目前期设计、评审、尽职调查、招标、监理、验收、绩效管理与项目管理相关费用。 |  | 450 |  |  |  |  | 县委农办 | 2026年1月-2026年12月 | 产出指标 质量指标 项目完成合格率 100% 时效指标 资金拨付率 100% 效益指标 可持续影响指标 使用年限 ≥15年 满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 ≥99% | 进一步规范项目建设全流程管理，提高资金使用效益