洛发改审批〔2026〕33号

洛阳市发展和改革委员会

关于洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程初步设计的批复

市城市管理局：

你单位《关于报送洛阳市伊河东片区雨水排涝泵站建设项目等8个项目初步设计的函》及有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你单位委托洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程初步设计》，项目代码：2601-410300-04-01-507726，项目建设工期12个月。

二、本项目拟在玄武门大街（三川大道至安居路）改造雨水主管道，配套设置物联感知设备。具体内容为：

1、改造玄武门大街（三川大道至安居路）雨水管道总长度1523m，管径d1500-d2000，均采用Ⅲ级钢筋混凝土钢承口管道，雨水检查井38座，雨水口82座。

2、配套设置井盖位移监测设备38套、液位监测设备2套、积水点监测一体化设备1套等物联感知设备。

三、本项目雨水系统设计标准重现期5年一遇，雨水管道及其附属构筑物结构设计使用年限均为50年。原则同意本项目雨水管道及其附属等工程设计。

四、本次洛阳市玄武门大街东段雨水管道提标改造工程总概算核定为2336万元。其中：工程费用1988万元。

五、请你单位抓紧开展施工图优化设计；建设中项目投资应控制在初步设计核定的概算范围内；符合相关规定确需增加投资概算的，应当提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

2026年1月14日

洛阳市发展和改革委员会办公室 2026年1月14日印发