## 大气污染治理提质增效行动方案

（征求意见稿）

为推动全县环境空气质量持续改善，按照市委“1+2+10+6”工作部署要求，组织实施大气污染治理提质增效行动。结合我县实际，制定本行动方案。

### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，聚焦重点领域和关键环节，坚持精准治污、科学治污、依法治污，加强源头治理、系统治理、综合治理，加快产业、能源、交通运输结构调整优化，持续改善环境空气质量。

### 二、工作目标

2026年，完成市下达的环境空气质量改善目标。

### 三、重点任务

（一）持续加强项目准入管理

1.严格项目审批

（1）严格落实产业结构调整指导目录，禁止新上限制类、淘汰类项目；纳入“两高”项目管理范围的拟建项目，严格落实省、市、县三级会商联审制度。全县不再新建燃用高污染燃料的工业炉窑，城市规划区内不再新建生物质锅炉。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县发展改革委

责任单位：县工业信息化和商务局、市生态环境局洛宁分局、县自然资源和规划局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）国家、省绩效分级重点行业及涉及锅炉炉窑的其他行业，新改扩建项目应达到环保绩效A级或国内清洁生产先进水平。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县发展改革委、县工业信息化和商务局、县自然资源和规划局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

2.严控县城区新上涉VOCs项目。城区严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目，原则上不再新建含喷涂生产线、VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中规划建设的喷涂中心除外），重大项目经政府研究同意后实施。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县发展改革委、县工业信息化和商务局、县自然资源和规划局

3.严格落实污染物排放总量替代。新改扩建项目实行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs两倍量替代。县替代指标应来源于各县；项目为高架源的，替代指标应来源于高架源。各县区需调剂替代指标的重大项目，经市政府研究同意后实施。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（二）持续推进工业污染减排

4.实施重污染企业退城搬迁。除部分必须依托城市或直接服务于城市的工业企业外，对城区内环境影响较大的涉气企业实施退城搬迁改造，建立退城搬迁企业清单，逐企明确退城搬迁改造的范围、时序和方式，推进搬迁至主城区以外的工业园区；保留企业要达到能效标杆和环保绩效A级（含绩效引领）水平，对未达到的秋冬季期间实施生产调控。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

5.加快工业企业绿色化改造。实施绿色化改造项目不少于2个。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

6.加快砖瓦窑行业整合退出。2026年9月底前，全县1亿标砖/年以下烧结砖生产线全部整合退出，每个县区原则保留1家砖瓦窑企业，每家企业所有生产工序应位于同一厂区内。新改扩建项目应达到环保绩效A级水平。

时间节点：2026年9月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县发展改革委、县工业信息化和商务局

7.推进砂石骨料企业退出。2026年6月底前，退出无配套矿山的独立砂石骨料企业。9月底前，推动有配套矿山的砂石骨料企业环境绩效水平达到A级，未达到的秋冬季期间实施生产调控。

时间节点：2026年9月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

8.淘汰落后产能。2026年4月底前印发《洛宁县推动工业领域落后低效产能退出专项行动方案》，建立任务清单，10月底前完成淘汰退出。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：县发展改革委、县市场监督管理局、县应急管理局、市生态环境局洛宁分局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

9.持续开展环保绩效提升行动。全力推动工业企业环保绩效提升，力争完成市定新增A级、B级及绩效引领性企业任务。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

10 .强化臭氧综合治理

（1）加强源头替代，持续推动工业涂装、包装印刷、家具制造等重点行业企业使用符合有关VOCs含量限值标准的原辅材料。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

（2）推行活性炭更新更换“码上换”管理，完成采用活性炭吸附治理工艺企业的二维码登记、活性炭更换信息录入、一轮次活性炭更换。

时间节点：2026年4月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

11.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，完成市定企业低效失效治理设施整治提升任务。

时间节点：2026年10月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、街道办

12.“散乱污”企业动态清零。开展常态化排查，实施分类整治、动态管理，防止“散乱污”企业反弹，持续巩固治理成效。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县工业信息化和商务局、县农业农村局、县市场监督管理局、国网洛宁县供电公司，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（三）持续加强移动源污染治理

13.提升重点行业清洁运输比例。2026年4月底前，建立重点行业企业清洁运输比例提升清单；12月底前全县有色等行业大宗货物清洁运输比例稳定达到80%以上。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：相关乡（镇）人民政府

14.老旧柴油货车淘汰。用足用好中央、省补贴政策，加快淘汰中重型营运柴油货车，完成6辆国四排放标准营运货车淘汰任务。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县交通运输局

责任单位：县公安局、县工业信息化和商务局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

15.加强柴油货车管理

（1）严格注册登记，国五及以下排放标准柴油货车不予办理登记手续。严格禁限行区域管理，8月底前完成2处监控盲区路口视频监控安装，对违规闯禁行车辆依法依规查处。

时间节点：2026年8月底前落实到位并持续坚持

牵头单位：县公安局

责任单位：县交通运输局、县财政局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）依托超限站、交通卡口开展柴油货车路检路查，对重点用车单位、运输公司、物流园区等开展入户检查，依法依规查处不正常使用或擅自改装污染控制装置、不正常添加尿素、不正常运行或擅自篡改车载排放诊断系统等行为。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县交通运输局、县公安局

16.加强柴油客车管理。加强新车准入管控，新注册柴油客车须符合国六排放标准。加强长途汽车站管理，4月底前制定专项治理方案；开展旅游大巴违规停靠专项治理，合理设置停靠区域，优化通行路线。定期开展柴油客车联合路检路查。

时间节点：2026年4月底前落实到位并持续坚持

牵头单位：县交通运输局

责任单位：县公安局、市生态环境局洛宁分局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

17.加强非道路移动机械管理

（1）对未挂牌、无信息采集卡、信息不完整、定位失效等非道路移动机械进行信息补录。开展监督性抽测，抽测率不低于全县机械保有量的20%，排放不达标的依法依规予以查处。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县住房和城乡建设局、县交通运输局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）重点行业企业、工业园区、产业集群、物流园区、施工工地、矿山新增非道路移动机械原则上采用新能源。县城区各类工程建设项目应使用国四排放标准或新能源机械，其中新能源机械占比不低于20%。全县道路移动机械纯电化率达到8%以上。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水利局、县自然资源和规划局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

18.大力推广新能源汽车。2026年，全县新增新能源重型货车18辆，城区环卫车、渣土车、商砼车、邮政车基本实现新能源化。

时间节点：2026年12月底

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：县交通运输局、县城市管理局、县住房和城乡建设局、县邮政管理局、县财政局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（四）持续强化扬尘污染防控

- 19.全力抓好施工工地扬尘治理。建设工地严格落实扬尘管控“七个100%”，实行驻场监督；拆迁工地经申报核实通过后方可拆迁。全县建筑面积5000平方米以上的施工工地、长度200米以上的市政道路等线性施工工地，纳入智慧化监管系统。中心城区工程项目使用新能源商砼车和渣土车，并落实非道路移动机械夜间使用要求。

时间节点：2026年4月底前落实到位并持续坚持

牵头单位：县住房和城乡建设局、

责任单位：县城市管理局、县水利局、县交通运输局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

20.加强道路扬尘污染治理。加强城区道路清扫保洁，严格按照道路机械化作业质量标准要求实施作业，持续提升道路保洁精细化水平，重点路段机械化清扫保洁率达到100%。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县城市管理局、县交通运输局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

21.加强城市裸土治理。抢抓春季有利时机，全面落实撒草籽绿化、场地硬化、裸土苫盖等整治措施，扎实开展城市裸土专项整治行动。

时间节点：2026年4月底

牵头单位：县城市管理局

责任单位：县住房和城乡建设局、县自然资源和规划局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

22.规范渣土运输。常态化开展联合执法，严厉打击无证运输、带泥上路、抛洒滴漏、不按规定线路行驶等违法违规行为。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县城市管理局

责任单位：县住房和城乡建设局、县公安局、县交通运输局、市生态环境局洛宁分局

（五）持续加强面源污染防治

23.加强餐饮油烟污染管理。2026年6月底前，启用餐饮油烟在线监控平台，将城区所有大型餐饮单位纳入日常在线监管，常态化开展餐饮油烟净化设施抽查。加强露天烧烤管理和流动摊贩餐饮油烟排放治理，推动现场食品加工产生油烟的摊贩纳入早市或夜市，安装油烟净化装置，实行“定点、定时、定人、定责、定标准”五定管理。

时间节点：2026年6月底前落实到位并持续坚持

牵头单位：县城市管理局

责任单位：县财政局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

24.加强散煤治理

（1）用足用好清洁取暖运营补贴资金，持续巩固居民清洁取暖“双替代”工作成效。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县发展改革委

责任单位：市生态环境局洛宁分局、县财政局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）开展食用菌种植、畜禽养殖、温室大棚等设施农业散煤排查整治，完成燃煤设施清洁能源替代。

时间节点：2026年10月底

牵头单位：县农业农村局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（3）持续开展燃煤散烧治理，利用科技手段对网络平台进行监测，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤行为，巩固提升散煤治理成效。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县市场监督管理局

责任单位：县应急管理局、市生态环境局洛宁分局、县交通运输局、县城市管理局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

25.加强露天焚烧管理

（1）严格秸秆露天焚烧管控，加强宣传引导，压实工作责任，用好“蓝天卫士”视频监控等技术手段，确保管控措施有效落实。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县农业农村局

责任单位：各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）加强一线环卫、道路养护工人安全环保教育培训，禁止就地焚烧枯枝落叶、生活垃圾。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县城市管理局

责任单位：县交通运输局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

26.加强烟花爆竹禁放管理。持续开展烟花爆竹“打非”专项行动，加强重点区域、重点场所、重点时段的防控，依法依规打击违规生产、储存、运输、销售及燃放烟花爆竹行为。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县应急管理局

责任单位：县公安局、县交通运输局、县市场监督管理局、县城市管理局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（六）加强重点区域精细化管理

27.强化重点区域路段管理。加大道路机动车违法停车治理，完善交通设施、优化红绿灯配时，采取单循环、禁左、路口渠化以及合理规划建设停车场、鼓励引导错峰放学等措施，提升拥堵路段治理水平。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县公安局、县城市管理局、县教体局

28.强化重点区域清扫保洁。加强重点区域、老旧小区、集贸市场、物流园区、大厂大院等清扫保洁力度，持续开展道路积尘监测，定期通报工作开展情况。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县城市管理局

责任单位：县住房和城乡建设局、县交通运输局、县工业信息化和商务局、县市场监督管理局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（七）开展重点领域专项治理

29.开展汽修行业专项整治。聚焦汽修企业喷漆、废气收集、危废处置、污染防治设施运行管理等环节开展排查整治，推动全县汽修企业废气治理设施完成标准化改造并稳定运行，全面提升规范化管理水平。

时间节点：2026年4月底

牵头单位：县交通运输局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

30.开展加油站专项治理

（1）2026年7月底前，委托专业检测机构对全县50%以上的汽油加油站油气回收装置开展监督性检测，确保达标排放。10月底前，完成城区油气回收在线监控系统建设，对油气回收装置运行参数、油气排放浓度等实现实时监测。

时间节点：2026年10月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（2）强化油品质量监管，持续打击黑加油站点，加强流通环节油品质量抽查，依法查处销售不合格油品违法行为。

时间节点：持续坚持

牵头单位：县工业信息化和商务局

责任单位：县市场监督管理局、县公安局、县应急管理局，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（八）有效应对重污染天气

31.修订应急减排清单。组织修订重污染天气应急减排清单，逐企业制定差异化应急减排措施，做到可操作、可监测、可核查。

时间节点：2026年10月底

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县发展改革委、县工业信息化和商务局、县住房和城乡建设局

32.落实应急减排措施。加强空气质量预测预报，依法依规启动重污染天气预警响应，严格落实管控措施。综合运用在线监控、门禁系统、用电量等技术手段，精准识别问题线索，加强现场核查，对不落实应急减排措施的企业、工地依法依规查处。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县公安局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县城市管理局、国网洛宁县供电公司，相关乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

（九）全面加强支撑能力建设

33.加强队伍建设

（1）加强县生态环境保护委员会及其办公室统筹协调作用，充实工作力量，有力推动各项决策部署落地见效。

时间节点：2026年4月底

牵头单位：县生态环境保护委员会办公室

责任单位：县发展改革委、县工业信息化和商务局、市生态环境局洛宁分局、县应急管理局、县交通运输局、县住房和城乡建设局、县城市管理局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县市场监督管理局、县机关事务管理局

（2）加强环保法律法规、政策标准、科技执法手段的培训，开展大数据分析、无人机应用、监测设备等实操演练，全力提升监测、监控、执法人员的业务能力。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

34.加强污染防治科技支撑。加强执法装备配置，用好在线监控、走航监测、电子抓拍、电子围栏、门禁系统、卫星遥感等技术手段，提升精准治污能力。

时间节点：持续坚持

牵头单位：市生态环境局洛宁分局

责任单位：县财政局、县城市管理局、县公安局、县农业农村局、县市场监督管理局，各乡（镇）人民政府、永宁街道办事处

### 四、保障措施

乡（镇）街道办政府主要负责同志认真履行生态环境保护第一责任人责任，领导班子其他成员严格落实分管行业或领域生态环境保护工作领导责任，着力构建齐抓共管的责任体系。县生态环境保护委员会要加强统筹协调，定期调度工作进展，推动解决重大问题，各相关部门要切实履行“三管三必须”要求，细化工作举措，推动任务落实。各相关部门要充分发挥中央政策性资金支持作用，鼓励企业生产设备、用能设备、污染治理设施更新升级。纪检监察机关要加强执纪监督，对履职不到位、工作落实不力的，依规依纪依法追责问责。