
	附件1                     

2015年洛阳市队站建设任务工期表

	序号
	队站名称
	市级目标任务
	责任单位
	9月目标 
	10月目标
	11月目标
	12月目标

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	伊川产业集聚区消防站
	投入执勤
	伊川县政府
	招收合同制人员
	完成合同制人员招收
	投入执勤
	

	2
	新安产业集聚区消防站
	投入执勤
	新安县政府
	内部装修，室外施工
	建成，购置家具
	购置家具，招收人员
	投入执勤

	3
	栾川二中队
	投入执勤
	栾川县政府
	建成购置家具
	招收合同制人员
	招收合同制人员
	投入执勤

	4
	汝阳产业集聚区消防站
	建成
	汝阳县政府
	室外工程招投标
	室外工程开工建设
	室外工程施工
	建成

	5
	洛宁产业集聚区消防站
	建成
	洛宁县政府
	室外工程招投标
	室外工程开工建设
	室外工程施工
	建成

	6
	孟津新区消防站
	建成
	孟津县政府
	内部粉刷完成
	地板、门窗安装到位，围墙、室外管道建设到位
	全部完工，建成
	

	7
	嵩县产业集聚区消防站
	主体完工
	嵩县政府
	进行三通一平和基础施工
	完成基础施工
	完成二层施工
	主体完工

	8
	瀍河2号消防站
	完成征地
	瀍河区政府
	报批土地
	完成土地报批
	用地赔偿到位
	办理建设用地
规划许可证

	9
	伊滨3号消防站
	完成征地
	伊滨区管委会
	土地手续报市国土局审批
	完成土地报批
	用地赔偿到位
	办理建设用地
规划许可证

	10
	洛龙科技园区2号消防站
	完成征地
	洛龙区政府
	办理前期手续
	用地及附属物赔偿到位
	完成立项手续办理
	办理建设用地
规划许可证

	11
	涧西区3号消防站
	完成征地
	涧西区政府
	土地手续已报市国土局审批
	完成土地报批
	用地赔偿到位
	办理建设用地
规划许可证

	12
	龙门园区消防站
	完成征地
	龙门园区管委会
	办理前期手续
	用地及附属物赔偿到位
	完成立项手续办理
	办理建设用地
规划许可证

	13
	吉利河阳广场中队
	升级至一级站
	吉利区政府
	开工建设
	完成基础施工
	完成二层施工
	改造完毕

	14
	宜阳兴宜路中队
	升级至一级站
	宜阳县政府
	新增部分开工建设，进行内部整修
	组织施工
	组织施工
	改造完毕

	备注：其中完成征地任务以土地取得建设用地规划许可证为准，其他任务以工程形象进度和相关档案资料为准。提前完成进度，以后各月考核成绩按满分计算。


附件2                     
2015年洛阳市消火栓建设任务工期表
	序号
	县（市、区）
	今年任务
	已经完成
	9月目标
	10月目标
	11月目标
	12月目标

	1
	洛龙区
	100
	0
	25
	25
	25
	25

	2
	伊滨区
	100
	8
	25
	25
	25
	17

	3
	高新区
	50
	0
	10
	15
	15
	10

	4
	吉利区
	50
	0
	10
	15
	15
	10

	5
	偃师市
	50
	0
	10
	15
	15
	10

	6
	伊川县
	30
	44
	0
	0
	0
	0

	7
	宜阳县
	50
	0
	10
	15
	15
	10

	8
	新安县
	50
	30
	10
	10
	
	

	9
	孟津县
	20
	10
	10
	
	
	

	10
	汝阳县
	40
	12
	10
	10
	8
	

	11
	嵩  县
	50
	20
	10
	10
	10
	

	12
	栾川县
	30
	28
	2
	
	
	

	13
	洛宁县
	50
	12
	10
	10
	10
	8


注：提前完成进度，以后各月考核成绩按满分计算。

	附件3         
县（市、区）消防安全绩效考评细则（100分）


	考评项目
	评分标准
	考评方法
	扣分内容
	得分

	工作部署落实情况（25分）
	参加会议、活动  情况（5分）
	市政府及市防火安全委员会组织召开的各类会议、活动等，未按照通知要求参加的一次扣2分。此项扣完为止。
	根据参会情况评分
	
	

	
	工作部署情况（5分）
	未及时传达贯彻上级会议精神，对上级安排工作进行安排部署的，未制定具体工作措施、方案的，一次扣2分，以上报相关材料为准，未按要求上报相关材料的或上报材料不符合要求的，视为工作未部署。此项扣完为止。
	根据各地上报资料评分
	
	

	
	督导检查情况（5分）
	县（市、区）未组织对各乡镇（街道办事处）、各行业系统消防工作进行督导暗访的，扣5分。以县（市、区）正式通报文件为准，未见督查通报的视为未完成。各县（市、区）政府组织每月督导暗访数量不少于2个乡镇（街道办事处）及1个行业委局，每少一个扣1分。
	根据各地上报资料评分
	
	


	
	工作落实情况（10分）
	对市政府或市防火委督办工作，未及时落实反馈的，发现一次扣3分；市政府安排部署的临时性工作、专项治理活动或保卫任务等阶段性工作，未在规定期限内完成或不达标的，发现一项扣2分。此项扣完为止。当月工作推迟到下个月仍未完成的，下个月继续扣分。
	根据各地上报资料评分
	
	

	火灾隐患排查整治（30分）
	派出所消防工作（10分）
	派出所未完成每月执法任务，每少1家单位扣1分，每少一个拘留扣2分；派出所每月未进行网上执法录入的，每发现一个派出所扣3分；派出所对消防违法行为未按要求依法作出处罚的，每发现一项扣1分。此项扣完为止。
	每月抽查网上信息
	
	

	
	火灾隐患整改工作（5分）
	对公安机关、消防部门提请政府督办的火灾隐患，当地政府未实施综合治理，导致隐患未在限期内整改完毕，且单位未停产停业的，发现1处扣1分，扣完为止。县（市、区）政府对应挂牌督办的重大火灾隐患未进行挂牌督办的，发现1处扣2分。对挂牌督办的重大火灾隐患未按时销案的，每有1家扣3分。
	根据各地上报台帐统计汇总
	
	

	
	火灾隐患举报投诉（3分）
	每月汇总交办各地火灾隐患举报投诉案件反馈情况，每有1起未按时上报的，扣0.5分，此项扣完为止。投诉举报未按规定处理的，发现1起，扣1分，此项扣完为止。
	根据各地上报情况及抽查情况评分
	
	

	
	乡镇办事处网格化工作（6分）
	实地抽查1个乡镇办事处及下辖的1个行政村（社区），看行政村（社区）是否明确消防负责人员，开展日常消防检查工作，乡镇办事处未落实专兼职消防管理人员或未开展消防检查的，此项不得分，行政村（社区）未落实专兼职消防管理人员或未开展消防检查的，发现1个扣3分。对发现的火灾隐患未督促整改，且未移交公安派出所的，发现1家单位扣1分，此项扣完为止。
	根据现场督导检查情况评分
	
	

	
	社会单位消防管理情况（6分）
	根据市防火委每月督导工作安排，实地抽查2家社会单位，看单位是否存在重大火灾隐患，且未向当地政府报告的，发现1家扣3分。
	根据现场督导检查情况评分
	
	

	消防安全基础建设（20分）
	消防队站建设情况（5分）
	未完成每月队站建设任务扣5分。（各县区队站建设目标任务见附表）
	根据各地上报资料和照片
	
	

	
	消防装备建设情况（5分）
	是否按目标任务落实消防车辆、装备建设经费。未完成工作任务的扣5分。当月工作推迟到下个月仍未完成的，下个月继续扣分。
	查看相关资料
	
	

	
	消防水源建设情况（5分）
	当月未建设的扣5分；当月已经建设但建设数量不足目标任务一半的扣3分；当月未完成建设任务但建设数量超过目标任务一半的扣1分。
	查看相关资料
	
	

	
	消防经费保障情况（5分）
	是否落实经费保障标准，足额拨付消防经费。未完成的扣5分。
	查看相关资料
	
	

	消防宣传教育培训（20分）
	媒体宣传（10分）
	1.在县级媒体（电视、广播、报纸）开设专栏不少于1个，未落实扣3分；2.县级电视台每天滚动字幕不少于20条（次），未完成扣2分；县级电视台播出消防公益广告每月不少于150条次，未完成扣2分。3.县（市、区）政府网站或门户网站至少开设1个消防频道，每月更新内容不少于5条，未完成扣3分。4.消防大队微信每天发送信息，未完成扣2分；消防短信平台目标人群录入率达到本地区常驻人口1%，未达到扣2分。5.每月在县级媒体开展1次隐患曝光行动，积极配合省、市级媒体对省、市、县三级政府挂牌督办的重大火灾隐患和区域性火灾隐患全部予以曝光，公开披露行业性质、隐患内容、单位地址、负责人姓名等信息，未完成扣2分。6.每月在市级媒体（电视、广播、报纸）刊发本地区正面消防新闻不少于2条，未完成扣2分。此项扣完为止。
	查看相关资料
	
	

	
	社会化宣传（10分）
	1.各县（市、区）建成1个消防科普教育基地，未完成扣3分。2.各县（市、吉利区）在繁华市区、车站机场、公路入口等处，建立政府批准、自主管理、长期设立的大型消防宣传橱窗（长宽规格不小于：15m×8m）不少于2个，城市区不少于1个，未完成扣3分。3.消防站每2周开放不少于1次，未落实的扣2分。4.消防监督员每周半天开展消防宣传教育工作，未落实扣2分。
	查看相关资料、实地检查   
	
	

	火灾情况（5分）
	发生火灾情况（5分）
	因履职不到位，辖区发生有影响火灾事故的，每发生1起扣3分，扣完为止。
	根据火灾调查情况评分
	
	

	
	一票否决项
	凡辖区发生亡1人及以上火灾事故的（自焚案件和放火等刑事案件除外），当月考核判定为不合格。
	
	
	

	加扣分项
	加分值：
	加分原因：
	扣分值：
	扣分原因：

	总得分
	

	注：1. 相关县（市、区）没有消防队站建设、装备建设、水源建设任务的，队站建设、装备建设和水源建设项目不得分，已经提前完成的按满分计。2. 辖区没有乡镇、办事处、派出所的，相关检查项不得分。3. 负责考评工作的相关单位和业务科室要于每月23日前将此表报市防火安全委员会办公室汇总。


主办：市公安消防支队                 督办：市政府办公室八科  
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