
附件1

洛阳市洁净型煤生产配送中心和配送网点

建设任务表

	序号
	县（市）、区
	生产配送中心（个）
	生产能力

(万吨/年)
	配送网点（个）

	1
	偃师市
	1
	5.5
	9

	2
	孟津县
	1
	4.5
	10

	3
	新安县
	1
	3.5
	11

	4
	伊川县
	1
	5.5
	13

	5
	宜阳县
	1
	4
	16

	6
	嵩  县
	1
	3.5
	16

	7
	汝阳县
	1
	3.5
	13

	8
	洛宁县
	1
	4.5
	18

	9
	栾川县
	1
	3.5
	14

	10
	老城区
	1
	1
	2

	11
	西工区
	1
	0.5
	2

	12
	瀍河区
	1
	1.5
	2

	13
	涧西区
	1
	0.5
	2

	14
	吉利区
	1
	1
	1

	15
	洛龙区
	1
	2
	4

	16
	伊滨区
	1
	2.5
	3

	17
	高新区
	1
	0.5
	3

	18
	龙门管委会
	1
	0.5
	1

	合 计
	18
	48
	140


注：1．建成洁净型煤生产配送中心个数：原则上每个县（市）建1个，每个区建
1个。

2．建成配送网点个数：原则上各县（市）每个乡镇至少建1个，可在边远或
较大的乡镇建设加工点；每个区建成1—4个。

3．供应能力：各县（市）原则上根据使用户每户每年每人0.9吨设置。各区
根据2016年调查摸底的居民实际使用量设置。
附件2
河南省洁净型煤能力建设项目

验收内容及标准
一、建设项目资质及申报材料
1. 河南省洁净型煤生产配送中心建设项目基本情况表（附件4）。
2. 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
3. 固定资产投资项目备案证。
4. 项目建设用地证明材料（自有土地提供土地证复印件或县级以上国土部门出具的土地预审意见，租赁土地提供长期租赁合同、出租方土地证复印件或县级以上国土部门出具的土地预审意见）。
5. 建设项目工程规划许可证或县级以上规划部门出具的规划预审意见。
二、生产加工能力
1. 主要工艺设备和配套设施安装完毕，经不少于2天48小时联动试车或带负荷试运转正常，构成生产线、能够正常生产出合格产品。

2. 生产加工能力符合项目备案要求。

3. 人员培训、各项生产管理制度等准备工作能满足生产运营需要。
三、环保要求
1. 环保部门（对企业项目建设环境影响报告表）出具的项目环境影响审批意见。
2. 环保部门出具的建设项目环境保护竣工验收报告。
四、质检设施、人员
1. 型煤加工企业需配备煤炭及煤制品检测中心，包括制样室、煤质分析室和办公室。
2. 检测设备主要包括密封锤式破碎缩分机、密封制样机、自动量热仪、测硫仪、灰分挥发分测定仪、型煤强度测定仪、型煤落下强度测定仪（蜂窝型煤除外）、烘箱、电子天平和附属设备。
3. 检测中心应指定一名经过专业培训，熟悉煤质化验国家标准，并有一定实践经验的企业领导负责，并配备不少于2名取得煤炭质量检验培训合格证书的质检员。
五、配送体系
1．建立完善的配送供应网络。企业根据自身加工能力、产品配送范围、服务人口和实际交通条件，在当地政府统筹安排下合理布局建设配送点，保障区域配送服务到位，原则上每个乡镇建设一个配送点。

2. 每个配送点配送车辆不少于3辆。
六、制度建设
企业应建立健全生产安全、消防安全、环境保护、劳动保护、质量保证等相关制度，并建立相应组织机构，落实相关责任。
附件3
洛阳市洁净型煤生产配送中心和配送

网点建设进度表

	时间节点
	工作要求

	2017年4月底前
	完成洁净型煤生产配送中心和配送网点建设方案编制

	2017年5月底前
	完成各项备案、审批，全面实质性开工

	2017年6月底前
	完成项目主体工程建设

	2017年7月20前
	完成洁净型煤生产配送中心和配送网点建设，并投入试运行，形成洁净型煤生产能力

	2017年7月底前
	完成洁净型煤生产配送中心和配送网点初验

	2017年8月底前
	完成洁净型煤生产配送中心和配送网点的验收

	2017年8月底前
	完成冬季用煤情况统计

	2017年12月底前
	建立完善的替代台账和回访台账


附件4
河南省洁净型煤能力建设项目基本情况表

	企业名称
	

	法人代码
	
	注册类型
	
	总资产
	　　　　万元

	企业法人
	
	办公电话
	
	手机
	

	项目负责人
	
	办公电话
	
	手机
	

	项目地址
	
	
	
	邮编
	

	项目总投资
	　　万元
	资金来源
	自有　　万元；贷款　万元；其他　万元。

	占用面积
	 亩
	土地性质
	自有　　　亩；租赁　　　亩。

	开工时间
	
	竣工时间
	
	型煤类型
	

	
	
	
	
	生产能力
	　　　万吨/年

	主要建设

内容
	

	项目效益评估情况（成本核算及效益测算情况）
	

	配送点建设
	计划建设　　　个；覆盖人口　　　万人；配送区域：　　　。

	配送车辆购置
	计划配置　　　辆；现有　　　辆；拟再购置　　　辆。


联系人：　　　　固定电话：　　　　　　传真：　　　　　电子邮箱：　　　　　　
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