
附  件
重点任务分工及进度安排表
	序号
	工作任务
	负 责 单 位
	时间进度

	1
	大力弘扬诚信文化，
广泛开展诚信宣传
	市委宣传部、市文明办、市政府信用办，市其他有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进

	2
	制定颁布市民诚信公约
	市文明办，各县（市、区）政府
	2018年12月底

	3
	积极推介诚信典型
	市委宣传部、市文明办、市政府信用办，市其他有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进

	4
	全面加强校园诚信教育
	市教育局，各县（市、区）政府
	持续推进

	5
	建立教师、学生信用评价制度
	市教育局
	2018年12月底

	6
	广泛开展信用教育培训
	市人社局、市政府信用办，各县(市、区）政府

	持续推进

	7
	组织编写《洛阳市信用知识读本》
	市政府信用办、人行洛阳中心支行
	2018年12月底

	8
	推动完善个人实名登记制度
	市公安局、市网信办、人行洛阳中心支行，市其他有关部门
	2018年12月底

	9
	制定出台洛阳市公民统一社会信用代码制度建设实施方案
	市公安局
	持续推进

	10
	建立重点领域个人诚信记录
	市各有关部门和各县（市、区）政府

	持续推进

	11
	建立健全保障个人信息安全制度
	市各有关部门和各县（市、区）政府
	2018年12月底

	12
	建立征信机构及相关人员信用档案和违规经营“黑名单”制度
	人行洛阳中心支行、市政府信用办
	持续推进

	13
	加强个人信用权益保护
	人行洛阳中心支行、市工信委、市商务局，市其他有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进

	14
	制定洛阳市公共信用信息修复管理办法
	市政府信用办、人行洛阳中心支行
	2018年12月底

	15
	推动个人公共信用信息共享
	市政府信用办、人行洛阳中心支行，市其他有关部门和各县（市、区）政府
	2018年12月底

	16
	积极开展个人公共信用信息服务
	市政府信用办、人行洛阳中心支行，各县（市、区）政府
	持续推进

	17
	为优良信用个人提供更多服务便利
	市各有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进

	18
	对重点领域失信个人实施惩戒
	市各有关部门和各县（市、区）政府
	2017年12月底

	19
	推动形成市场性、社会性约束和惩戒
	市各有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进

	20
	制定出台《洛阳市公共信用信息管理办法》等规章和规范性文件
	市政府法制办、市政府信用办、人行洛阳中心支行
	2019年12月底

	21
	加大资金支持力度
	市各有关部门和各县（市、区）政府
	持续推进
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