附  件
44家脱钩改制企业深化改革工作责任分工表
一、实施改制的企业13家
	序号
	企业名称
	再梳理深化改革意见
	改革进展及时间安排
	责任单位及责任人
	配合单位及责任人
	主管
市领导

	1
	洛阳市军粮供应有限公司
	1家国有独资、1家国有控股、2家国有参股粮食企业整合组建粮油食品集团。
	《粮油食品集团组建方案》经2月5日市委全面深化改革领导小组会议研究审议并原则通过，要求市粮食局对方案进一步修改完善，及时了解省里及各地工作进度，报市委统筹考虑出台时间。
	市粮食局
局长
张国松 
	
	娄会峰

	2
	洛阳洛粮粮食有限公司
	
	
	
	
	

	3
	洛阳平等粮食仓储有限责任公司
	
	
	
	
	

	4
	洛阳市雪龙粮油收储有限责任公司
	
	
	
	
	

	5
	洛阳萱圃园林绿化工程有限公司
	已由城投集团下属天囿园林重组整合，其他园林系统企业资产整合进入后，推进2家企业混合所有制改革。
	萱圃公司已完成与国花园林工程有限公司、国艺园林工程有限公司、花歌园林公司的合并协议签订；绿鑫园林花卉有限公司已完成与绿业园林工程公司合并协议签订。待办理完毕工商手续后，计划于年底前完成混合所有制改革论证工作，2019年适时启动混合所有制改革。
	市城市管理局局长
余培仕
	城投集团董事长
周宏伟
	王琰君

	6
	洛阳市绿鑫园林花卉有限公司
	
	
	
	
	

	7
	洛阳科震技术服务有限公司
	已由弘义集团重组整合，正在推进2家企业产权制度改革，实现国有资本全部退出。
	建设施工图审查公司职工安置方案已经职工大会通过，按规定程序经批准后组织实施， 6月底前在产权交易市场挂牌；科震技术服务公司正在制定职工安置方案，9月底前完成改革。
	市住房城乡建设委
主任
董现章
	弘义集团董事长
郝东升
	王琰君

	8
	洛阳市建设施工图审查有限公司
	
	
	
	
	

	9
	洛阳市房兴房地产中介服务中心
	按照政企分开、政资分开、自主经营的原则，建立完善“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，深化改革走向市场。
	按照自愿原则，实现政企分开、经营性国有资产集中统一监管，推进企业市场化运作，走向市场。
	市住房城乡建设委
主任
董建章
	_____

       
	王琰君

	10
	洛阳市体育产业发展有限公司
	已由旅发集团重组整合，2017年12月体育中心与体育产业发展有限公司签订委托协议，部分场馆设施委托该公司经营。旅发集团已将体育产业公司纳入下属资产管理公司股份制改革范围参与股份制改革。
	旅发集团拟引入战略投资者对下属资产管理公司进行股份制改革，制定的《旅发集团资产管理有限公司股份制改革工作方案》经征求各单位意见并已经市深化国企改革专项小组2018年第2次例会研究，修改完善后报市委审议。
	市体育局
局长
卢铁军
	旅发集团
董事长
吕宗乐
	魏险峰

	11
	洛阳市人社人力资源有限公司
	已由国宏集团重组整合并纳入发展版块，拟推进2家企业混合所有制改革。
	正在制定2家企业混改方案；6月底前筛选考察国内知名人力资源机构，商讨合作意向；年底前混改方案经批准后组织实施。
	市人力资源社会保障局
局长
张玉琪
	国宏集团
董事长
符同欣
	陈淑欣

	12
	洛阳市人事人才开发有限公司
	
	
	
	
	

	13
	洛阳市盐业总公司
	按照《洛阳市盐业体制改革实施方案》，正在推进公司制改革，拟在省盐业总公司明确改制方向后深入推进企业改革。
	已更换企业法人代表，制定了新的公司章程和制度，确定改制基准日为2017年12月31日，已完成财务审计，正在进行公司核名等工作。6月底前召开职代会，制定职工安置方案等。若政府出资人协商工作到位，6月完成企业公司制改革工作。
	市工业和信息化委
主任
王玉峰，
市盐业执法支队支队长
王涛

	盐业总公司总经理张国伟
	侯占国


二、实施清算注销的企业14家
	序号
	企业名称
	再梳理深化改革意见
	改革进展及时间安排
	责任单位及责任人
	配合单位及责任人
	主管市领导

	1
	洛阳市益商物业管理中心
	处理完毕遗留问题后自行注销。
	处理完毕遗留问题后自行注销。
	市商务局
局长

徐林
	
	胡衡庐

	2
	洛阳市名花园艺有限公司
	已由城投集团重组整合，城投集团将名花园艺持有的和其本身持有的郁金香花园公司股权整合后，拟转让郁金香公司部分国有股权，转让后将名花园艺公司注销。
	正在与郁金香公司其他股东沟通是否购买名花园艺持有的郁金香公司股权。12月底完成审计评估和国有股权招拍挂工作，2019年5底前完成股权转让和名花园艺注销。
	市农业局
局长
归宝辰
	城投集团
董事长
周宏伟
	娄会峰

	3
	洛阳市西苑绿化叠石有限公司
	9家企业已由城投集团下属天囿园林公司进行重组整合，目前城投集团正在推进9家企业资产由保留的4家园林企业进行整合，在资产被整合后9家企业予以注销。
	吸收合并协议已签订，2月9日已登报公示注销，9月底前完成注销。
	市城市管理局局长
余培仕
	城投集团
董事长
周宏伟
	王琰君

	4
	洛阳市绿业园林工程建设养护有限公司
	
	吸收合并协议已签订，9月底前完成注销。
	
	
	

	5
	洛阳市洛浦园林工程有限公司
	
	吸收合并协议已签订，2月9日已登报公示注销，9月底前完成注销。
	
	
	

	6
	洛阳飞瀑喷泉设备安装维修有限公司
	
	吸收合并协议已签订，2月9日已登报公示注销，6月底前完成注销。
	
	
	

	7
	洛阳唐城园林绿化工程有限公司
	
	吸收合并协议已签订，9月底前完成注销。
	
	
	

	8
	洛阳市国花园林绿化有限公司
	
	吸收合并协议已签订，1月进行合并注销公示，9月底前完成注销。
	
	
	

	9
	洛阳市花歌园林绿化有限公司
	
	与萱圃园林公司吸收合并协议已鉴定，9月底前完成注销。
	
	
	

	10
	洛阳市国艺园林工程有限公司
	
	吸收合并协议已签订，1月进行合并注销公示，9月底前完成注销。
	
	
	

	11
	洛阳市冠芳园林绿化工程有限公司
	
	吸收合并协议已签订，2月9日已登报公示注销，9月底前完成注销。
	
	
	

	12
	洛阳市洁佳废弃物处理有限公司
	由市城市管理局负责完成企业清算注销。
	与市财政沟通剩余资金的去向及还本付息问题，6月底前完成注销。
	市城市管理局局长
余培仕
	弘义集团董事长
郝东升
	王琰君

	13
	洛阳市丝钉厂
	待职工退休或自然减员后，自行关闭注销。
	待职工退休或自然减员后，自行关闭注销。
	市旅发委
主任

赵莉
	
	魏险峰

	14
	洛阳市豫博检测有限公司
	已由旅发集团重组整合，正在推进企业清算注销。
	6月底启动工商注销，年底前完成注销。
	市质监局
局长

刘虎成
	旅发集团
董事长
吕宗乐
	贺敏


三、暂不具备推向市场条件或不宜推向市场的企业9家
	序号
	企业名称
	再梳理深化改革意见
	改革进展及时间安排
	责任单位及责任人
	配合单位及责任人
	主管市领导

	1
	洛阳源会建设投资有限公司
	公司主要负责人力资源综合市场大楼项目建设与市会展中心场馆管理，大楼以行政办公、社会服务功能为主，兼具展览和会议功能，不以盈利为目的。由承担大楼项目建设资金的新区建投整合后规范管理。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，8月底完成内部同类业务合并重组，完善法人治理结构、完成公司章程修订；10月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市事管局
局长
樊灿涛
	新区建投
董事长
杨秋云
	吴孟铎

	2
	洛阳市国际旅社有限公司
	因企业原房产1992年拆除后筹建“国贸中心”，但“国贸中心”整体项目至今未验收，置换房产未交付，企业应获得的资产权属无法确认，尚不具备推向市场条件。由旅发集团整合后规范管理，适时推进市场化改革。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，完成内部同类业务合并重组，完善法人治理结构、完成公司章程修订；9月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市接待办
调研员

谢社军
	旅发集团
董事长
吕宗乐
	吴孟铎

	3
	洛阳人造板厂
	企业享受国家“天保工程”政策性补贴。按照托管协议，托管原根据天保政策一次性安置的富余人员，并每年负担社保费用近9000元／人。保持国有性质，可继续享受国家天然林保护政策，对企业的健康发展和职工稳定工作都有积极作用。经市委市政府研究同意后，拟待农投公司组建后整体划入。
	公司制改革工作正在办理工商注册资金变更手续，6月底前完成公司制改革，拟在农投集团成立后整体划入。
	市林业局
局长
魏进忠
	
	娄会峰

	4
	洛阳市地产有限公司
	主要负责龙门高铁站周边地区的土地开发和基础设施建设、高铁龙门站以及洛宜铁路改线工程建设，完成市委市政府、示范区管委会安排的工程项目，不以盈利为目的。由新区建投整合后，进一步明确功能定位，更好地为新区建设服务。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，8月底完成内部同类业务合并重组，完善法人治理结构、完成公司章程修订；10月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市国土资源局局长
郭建平
	新区建投
董事长
杨秋云
	王琰君

	5
	洛阳市光源照明工程有限公司
	主要承担保障洛阳市路灯管理应急抢修工作，目前职工混岗在市路灯管理处，划转双方协商拟在三年过渡期后实现企业公司化运营。
	已由弘义集团重组整合，职工混岗在洛阳市路灯管理处，双方协商在三年过渡期后，实现企业公司化运营。
	市城市管理局局长
余培仕
	弘义集团董事长
郝东升
	王琰君

	6
	洛阳市天迈园林绿化工程有限公司
	主要承担园林绿化方面的社会责任、公益责任和政府功能性责任，完成城市建设过程中的园林突击任务。园林系统企业资产重组后，建议保留的2家国有独资公司。
	已由城投集团下属天囿园林公司重组整合，正在吸收合并其他园林企业。合并工作完成后由天囿园林公司规范管理。
	市城市管理局局长
余培仕
	城投集团
董事长
周宏伟
	

	7
	洛阳市永嘉华邑实业有限公司
	
	
	
	
	

	8
	洛阳盾盈实业有限责任公司
	主要承担警用装备器材供应保障职能，根据公安部要求，主要承担解决基层公安机关对警用装备器材不足部分的需求，不允许以任何形式的私人经营。经市委市政府研究同意后由国宏集团整合后规范管理。
	按照自愿原则，已与国宏集团签订了划转协议，完成工商变更后，由国宏集团规范管理。
	市公安局
常务副局长马运涛
	国宏集团
董事长
符同欣
	李保兴

	9
	洛阳市生产力促进中心有限公司
	按照科技部要求，主要为中小企业做好科技服务工作。国家对其考核标准不以盈利为指标，而以服务企业数量和质量为准。由国宏集团整合后规范管理，更好的为中小企业进行科技服务。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，完善法人治理结构、完成公司章程修订；9月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市科技局
局长
王进
	国宏集团
董事长
符同欣
	贺敏


四、通过整合，理顺产权关系，同类业务做优做强的企业8家
	序号
	企业名称
	再梳理深化改革意见
	改革进展及时间安排
	责任单位
及责任人
	配合单位及责任人
	主管
市领导

	1
	洛阳创业投资有限公司
	与国宏集团下属宏科创投公司属于同类业务，已由宏科创投整合资源，协同发展。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，完善法人治理结构、完成公司章程修订；9月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市政府金融办
主任
罗克振
	国宏集团
董事长
符同欣

	吴孟铎

	2
	洛阳市建设投资有限公司
	2013年已移交给示范区管委会管理，通过重组整合，理顺产权关系，由新区建投公司整合后规范管理。
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，8月底完善法人治理结构、完成公司章程修订；10月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市政府国资委
主任
苗惠芳
	新区建投董事长
杨秋云
	

	3
	洛阳骏马化工有限公司参股股权
	市国资委所持中铝洛阳铜业有限公司8.31%、中钢集团耐火材料有限公司3.48%和洛阳骏马化工有限公司10%股权，已全部划入国宏集团，由国宏集团加强对参股股权的管理，与驻洛央企合作发展。
	加强管控、规范管理。
	
	国宏集团
董事长
符同欣
	

	4
	中铝洛阳铜业有限公司参股股权
	
	
	
	
	

	5
	中钢集团耐火材料公司参股股权
	
	
	
	
	

	6
	洛阳水利建设投资集团有限公司
	着力转型升级深化改革，经市委市政府研究同意后，拟待农投公司组建后整体划入。
	拟待市林业局牵头组建的农投集团成立后整体划入。
	市林业局

局长
魏进忠
	市水务局局长
陈亚利
	娄会峰

	7
	洛阳市出租旅游汽车联营有限公司
	由城投集团重组整合，规范管理
	6月底前明确企业功能定位和发展方向，完成内部同类业务重组整合、完善法人治理结构、完成公司章程修订；9月底前，完成公司内部劳动人事分配等各项制度的完善，进一步增强活力、提升效率。
	市交通局
局长
李松民
	城投集团董事长
周宏伟
	张世敏

	8
	洛阳市谊隆车辆检测有限公司
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